## 7月进展
附件：1
2021年青山湖区重大重点项目库7月进展
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 责任单位 | 挂项目区领导 | 建设规模及主要建设内容 | 开、竣工时间 | 总投资(万元) | 资金来源 | 截止2020年底累计完成投资 （万元） | 2021年投资计划 |  |  |  | 开竣工情况 | 进展情况及存在问题 | 备注 | 是否入统 | 未入统原因
[10 empty] | 年度主要建设工程内容 | 投资 (万元) | 新建/续建 | 1-7月累计投资额
1 | 城南大厦 | 江西恒运玉成投资发展有限公司 | 高新园区 | 蔡锦秋 | 项目位于朱桥东路和城南大道交叉口，项目建筑面积约2.4万㎡。计划开发成一个集星级酒店、休闲娱乐及购物中心为一体的综合商业体。 | 2020.6-2021.12 | 19200 | 企业自筹 | 7800 | 招商及商户入驻后的装修及开业。 | 11400 | 续建 | 3050 | 开工 | 正在过消防验收，招商工作也在同步进行，目前已有两家宾馆有合作意向。
2 | 江西申华投资希岸酒店 | 江西申华投资有限公司 | 高新园区 | 廖溢爱 | 项目位于昌东大道与昌运路交界处，建筑面积6500平米。拟建设酒店、餐饮、足浴等服务产业综合体 | 2021.1-2021.12 | 10000 | 企业自筹 | 0 | 主体工程施工。 | 10000 | 新建 | 10000 | 竣工 | 竣工
3 | 黎明大厦 | 江西胜祥商业运营管理有限公司 | 高新园区 | 蔡锦秋 | 项目位于沈桥路与东泰大道交汇处，占地约7亩，总建筑面积33000㎡，其中地上26000㎡，地下7000㎡。拟建设酒店、餐饮、办公等服务产业综合体。 | 2021.1-2022.12 | 3000 | 企业自筹 | 0 | 外立面装修、电梯安装、内部基本装修。 | 1200 | 新建 | 750 | 开工 | 完善内部设施，继续申报消防手续
4 | 沈桥大众4s店 | 南昌欧创汽车销售有限公司 | 高新园区 | 廖溢爱 | 项目位于京东南大道与天香路交汇处，占地约10亩，建筑面积6000㎡。主要工程内容为4s店建设装修。 | 2021.1-2021.10 | 3000 | 企业自筹 | 0 | 建设装修。 | 3000 | 新建 | 1450 | 开工 | 建立钢结构支架。
5 | 龙湖·青山湖天街 | 南昌湖晟置业有限公司 | 湖坊镇 | 胡建光 | 项目位于高新大道以西、解放东路以北，青山湖天街项目系龙湖地产在江西第一个“天街”项目，占地面积65088㎡，规划总建筑面积约26.24万㎡，由6栋住宅、1栋办公及天街MALL组成。地上建筑面积约18万㎡，地下建筑面积约8.2万㎡，其中天街MALL约9万㎡。 | 2019.12-2022.12 | 200000 | 企业自筹 | 123700 | 全部封顶，内外装修施工。 | 35000 | 续建 | 34300 | 开工 | 主体全部封顶，1到3号楼精装湿作业完成，5到7号楼湿作业完成65%，九号楼外立面幕墙完成60%，精装完成60%。 | 市重大重点、市重点推进、区重点推进 | 是
6 | 绿滋肴庙街项目 | 南昌庙街绿滋肴置业有限公司 | 湖坊镇 高新园区 | 胡建光 | 项目位于秦胜一路以西、解放东路以北、高新南大道以东、规划路以南。项目地块净建设用地面积约为40余亩，拟建设集国际领先餐超，互联网A+平台，进口产品直销等业态，与青山湖万达广场形成互补之势。 | 2019.4-2021.12 | 75000 | 企业自筹 | 67200 | 竣工。 | 7800 | 续建 | 9100 | 开工 | 1#楼主楼玻璃幕墙基本完成，裙楼龙骨安装完成，外墙真石漆完成，标准层装修完成85%，消防安装完成。2#楼主楼龙骨完成，标准层固定玻璃安装完成95%，裙楼龙骨安装完成70%，外墙漆完成60%，标准层装修完成85%，消防安装基本完成。3#楼砌筑基本完成，外墙粉刷基本完成，4#楼幕墙龙骨完成、电梯安装完成，消防安装完成。5#楼幕墙龙骨完成、电梯安装完成，消防安装完成。6#楼幕墙龙骨完成，固定玻璃完成95%，电梯安装90%，消防安装完成90%，7#楼幕墙龙骨完成70%，电梯安装完成80%，消防安装完成90% | 市重大重点、市重点推进、区重点推进 | 是
7 | 新力东广场项目 | 南昌盛兴制衣有限公司 | 湖坊镇 | 吴明华 | 项目位于高新大道以东，解放路以南，京东大道以西，项目总用地面积约40亩。总建筑面积约9.3万㎡，其中酒店建筑面积约2.6万㎡，居住建筑面积约3.2万㎡，商业建筑面积约1.6万㎡，地下室建筑面积约1.9万㎡。 | 2021.3-2023.12 | 56000 | 企业自筹 | 0 | 土方开挖及清运。 | 5000 | 新建 | 0 | 未开工 | 项目准备工作。（计划调出） |  | 是
8 | ESMI音乐创客园 | 南昌市伊思密娱乐有限责任有限公司 | 湖坊镇 | 胡建光 | 项目位于上海路699创意产业园520PARK文创产业园内，建筑面积3400平方米，由娱乐行业龙头企业诺亚方舟集团投资3亿元建设，该酒吧是其旗下的迭代产品，是目前全省音效、视觉最好的酒吧，配备了各类全进口舞美设备，内设12间包厢，采用新潮娱乐风格装饰手法，打造最潮流文化音乐圣地、最网红社交胜地。 | 2021.1-2021.12 | 30000 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 30000 | 新建 | 30000 | 竣工 | 改造完成
9 | 苏宁易购江西线上总部项目 | 江西苏宁易购电子商务有限公司 | 湖坊镇 | 胡建光 | 项目位于上海路东方银座，利用自身品牌效应和现代互联网销售模式，采用智能高新技术链接搭建线上销售、推广、售后服务等一系列数据处理、零销售服务经营平台。 | 2021.1-2021.6 | 15000 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 15000 | 新建 | 15000 | 竣工 | 竣工
10 | NEXX娱乐梦工厂 | 青山湖NEXX文化娱乐有限责任公司 | 湖坊镇 | 胡建光 | 项目位于上海路699创意产业园520PARK文创产业园内，占地1800㎡，由“工业风+蒸汽科技”的赛博朋克概念打造无障碍视觉空间形成顶级室内电子音乐俱乐部。 | 2021.1-2021.12 | 12000 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 12000 | 新建 | 12000 | 竣工 | 竣工
11 | 青年创业孵化基地项目 | 江西湖坊城市建设投资开发有限公司 | 湖坊镇 | 刘强华 | 项目位于青山湖大道以东，顺外路以北，项目拟建一栋青年孵化基地大楼，用地面积约6460㎡，总建筑面积约19000㎡（含地上14层，地下1层）。 | 2021.1-2022.12 | 8500 | 企业自筹 |  | 主体结构完成10%。 | 3000 | 新建 | 1500 | 开工 | 项目目前在进行完善项目审批规划已初完成，相关材料已报区里审批，准备挂网招标，同时地下室已开挖至4米。
12 | 嗨潮购物广场（三期） | 南昌尚潮投资有限公司 | 湖坊镇 | 刘强华 | 项目位于上海路以东，解放路以北。项目占地面积2000㎡，共4层，建筑面积约10000㎡。拟打造了餐饮、购物、运动、影视4大超级IP，以购物娱乐为核心。 | 2021.1-2021.12 | 5000 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 5000 | 新建 | 5000 | 竣工 | 项目施工改造完成。 |  | 是
13 | 长久世达品牌汽车营销服务中心 | 江西长久世达汽车销售服务有限公司 | 湖坊镇 | 刘强华 | 项目位于高新大道777号，建筑面积5000㎡，项目主要经营包括捷豹品牌汽车、路虎品牌汽车、 汽车零配件销售以及金融服务、认证、车主服务等，同时为车主提供汽车维修技术咨询等一系列专业化的配套服务等。 | 2021.1-2021.6 | 5000 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 5000 | 新建 | 5000 | 竣工 | 竣工
14 | 南昌航大印务办公总部基地 | 南昌航大印务责任有限公司 | 湖坊镇 | 刘强华 | 项目位于南昌市青山湖区上海路173号，拟建一栋总楼层5层，建设面积为15000㎡的印务办公大楼。 | 2021.1-2021.12 | 4981 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 4981 | 新建 | 4981 | 竣工 | 项目施工改造完成。 |  | 是
15 | 香江家居MALL馆项目 | 深圳市金海马企业管理有限 公司南昌分公司 | 湖坊镇 | 吴明华 | 项目位于南昌市香江家居城内，对香江家居MALL馆进行改造，建设改造面积约20000㎡，主要内容包括配 套基础设施及绿化、给排水、消防等工程。 | 2021.1-2021.6 | 4819 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 4819 | 新建 | 4819 | 竣工 | 竣工 |  | 是
16 | 家居全屋定制馆项目 | 深圳市金海马企业管理有限 公司南昌分公司 | 湖坊镇 | 吴明华 | 项目位于南昌市香江家居城内，依托成熟的香江家居城家居建材销售产业链平台，结合新型装饰装修理念改造，打造一家10000㎡家居定制、销售、服务、展示体验为一体的专业化建材品牌定制馆。 | 2021.1-2021.12 | 4500 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 4500 | 新建 | 4500 | 竣工 | 项目施工改造完成。 |  | 是
17 | 九牧卫浴总部基地 | 九牧厨卫股份有限公司（南昌分公司） | 湖坊镇 | 胡燕琴 | 项目位于解放路筑成美家内，拟打造一家集研发、定制、销售为一体的总部营销总部基地。 | 2021.1-2021.6 | 3500 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 3500 | 新建 | 3500 | 竣工 | 改造完成。
18 | 江西建茂工程项目总部基地 | 江西建茂建设工程有限公司 | 湖坊镇 | 胡燕琴 | 项目位于筑成美家家居建材基地内，拟打造一家从事民用建筑、工业建筑防水、防腐工程、地坪工程、装饰装修工程、幕墙工程的企业。 | 2021.1-2021.6 | 3500 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 3500 | 新建 | 3500 | 竣工 | 竣工 |  | 是
19 | 箭牌卫浴营销总部 | 南昌睦家贸易有限公司 | 湖坊镇 | 胡燕琴 | 项目位于筑成美家家居建材基地内，拟打造成为本土一流的"智慧家居品牌"的企业。 | 2021.1-2021.6 | 3100 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 3100 | 新建 | 3000 | 开工 | 项目施工改造完成90%，计划8月完成改造。
20 | 马可波罗陶瓷营销总部 | 南昌如美陶瓷有限公司 | 湖坊镇 | 胡燕琴 | 项目位于筑成美家家居建材基地内，拟打造一家专业从事室内地砖、室内墙砖、室外地砖、室外墙砖、产品配件五大系列营销及产品定制的总部性代理企业。 | 2021.1-2021.12 | 3000 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 3000 | 新建 | 2100 | 开工 | 项目施工改造完成70%，计划10月全面完成改造。
21 | 家居VR大数据智慧链服务中心 | 江西丰硕文化产业发展有限公司 | 湖坊镇 | 胡燕琴 | 项目位于筑成美家家居建材基地内，拟打造一家集数据平台展示一体化服务企业。 | 2021.1-2021.12 | 3200 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 3200 | 新建 | 3200 | 竣工 | 项目施工改造完成。 |  | 是
22 | 省供销社全国冷链物流大数据平台总部基地项目 | 江西省供销大数据有限公司 | 塘山镇 | 陈 兰 | 项目占地面积约为60亩，总部基地正式运营后，3年内将为青山湖区贡献超1亿元的年均纳税额，创造就业岗位超过1万个，带动全省超过200万户农民实现增收。 | 2021.9-2023.12 | 250000 | 企业自筹 | 0 | 基础工程、主体结构、二次结构完成15%。 | 60000 | 新建 | 0 | 未开工 | 拟调整出库 |  | 是
23 | 伟泰家具城 | 南昌伟泰家具有限公司 | 塘山镇 | 缪莉筠 | 项目位于科技大道68号，总用地面积13167.13㎡（约19.75亩），拟在用地范围内新建3#楼，预计新建总建筑面积10000㎡，总计4层，地上3层，地下1层。 | 2021.3-2023.12 | 40000 | 企业自筹 | 0 | 基础工程、主体结构、二次结构完成30%。 | 20000 | 新建 | 9000 | 开工 | 地下室建设完工
24 | 五联产业园升级改造项目 | 五联村 | 塘山镇 | 胡惠明 | 项目位于民营大道上，对五联工业园进行升级改造，在原有产业园位置升级打造商业园和楼宇经济。 | 2020.3-2023.12 | 30000 | 村 级 企业自筹 | 3000 | 基础工程、主体结构、二次结构完成50%。 | 10000 | 续建 | 9500 | 开工 | 基坑支护、塔吊基础、桩基施工完成80% | 市重大重点、区重点推进 | 是
25 | 小皇鸭二期热卤食品中央厨房 | 江西小皇鸭食品有限公司 | 湖坊镇 | 吴明华 | 项目位于顺外工业园内，拟打造一家集“品牌自主研发+中央厨房+冷链配送”为一体的新零售热卤品牌企业。 | 2021.1-2021.12 | 12000 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 12000 | 新建 | 12000 | 竣工 | 项目施工改造完成
26 | 江西南神新能源科技研发基地 | 江西南神新能源科技有限公司 | 塘山镇 | 陈 兰 | 项目位于火炬二路1111号中企联创大厦，该项目专业用于新能源技术研发、咨询、交流、转让、推广服务，充电桩研发，信息反馈等相关服务。 | 2021.3-2021.12 | 10120 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 10120 | 新建 | 10120 | 竣工 | 竣工 |  | 是
27 | 长安新能源4s店 | 江西南神新能源科技有限公司 | 塘山镇 | 缪莉筠 | 项目位于中企联创大厦一楼，主要经营长安新能源汽车的销售及其售后服务。 | 2021.3-2021.9 | 5000 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 5000 | 新建 | 5000 | 竣工 | 竣工
28 | 南昌大图建筑装饰工程总部 | 南昌大图建筑装饰工程有限公司 | 塘山镇 | 胡小明 | 项目位于火炬二路1111号中企联创大厦，主要建立南昌大图建筑装饰工程有限公司总部。 | 2021.1-2021.6 | 4000 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 4000 | 新建 | 4000 | 竣工 | 竣工
29 | 江西驰瀚公路建设工程有限公司总部 | 江西驰瀚公路建设工程有限公司 | 塘山镇 | 缪莉筠 | 项目位于中企联创大厦内，专业 用于公路、桥梁、地基基础、市政建设、房屋建筑、公路工程试验检测等公司总部。 | 2021.1-2021.6 | 3800 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 3800 | 新建 | 3800 | 竣工 | 竣工
30 | 江西天越计控设备有限公司基地 | 江西天越计控设备有限公司 | 塘山镇 | 缪莉筠 | 项目位于中企联创大厦内，专业 用于电子衡器及配件称重传感器称重设备等等仪器仪表销售研究公司基地。 | 2021.3-2021.9 | 3700 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 3700 | 新建 | 3700 | 竣工 | 竣工
31 | 巨舟建设南昌总部 | 巨舟建设有限公司 | 塘山镇 | 缪莉筠 | 项目位于中企联创大厦内，在青山湖区设立巨舟建设有限公司南昌第一分公司。 | 2021.3-2021.9 | 3622 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 3622 | 新建 | 3622 | 竣工 | 竣工
32 | 江西安尓普科技发展有限公司总部 | 江西安尓普科技发展有限公司 | 塘山镇 | 缪莉筠 | 项目位于中企联创大厦内，在青山湖区设立江西安尓普科技发展有限公司总部。 | 2021.3-2021.9 | 3588 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 3588 | 新建 | 3588 | 竣工 | 竣工
33 | 中国市政工程华北设计研究总院江西分院 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 塘山镇 | 胡小明 | 项目位于火炬二路1111号中企联创大厦，主要建立中国市政工程华北设计研究总院有限公司总部。 | 2021.3-2021.9 | 3500 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 3500 | 新建 | 3500 | 竣工 | 竣工
34 | 太酷云介时尚产业园二期工程 | 江西易道智尚投资发展有限公司 | 塘山镇 | 陈 兰 | 项目位于青山湖大道198号，占地38541.83平米，由南昌市工业控股集团、上海易城工程顾问股份有限公司联合打造。总建筑面积约4万8千平米的针织产业园。 | 2021.3-2022.12 | 10000 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 5000 | 新建 | 10000 | 竣工 | 竣工 |  | 是
35 | 骅辅文化传媒工作基地 | 江西骅辅 文化传媒有限公司 | 塘山镇 | 陈 兰 | 项目位于太酷云介时尚产业园内，在青山湖内设立骅辅文化传媒基地。 | 2021.1-2021.6 | 3989 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 3989 | 新建 | 3989 | 竣工 | 竣工
36 | 吴刚艺术设计馆项目 | 吴刚艺术设计馆 | 塘山镇 | 胡小明 | 项目位于太酷云介时尚产业园内，在青山湖内设立吴刚珠宝设计基地。 | 2021.3-2021.9 | 3225 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 3225 | 新建 | 3225 | 竣工 | 竣工
37 | 博文启盛文化传媒总部 | 南昌博文启盛文化传媒有限公司 | 塘山镇 | 陈 兰 | 项目位于太酷云介时尚产业园内，在青山湖内设立博文启盛文化传媒公司总部。 | 2021.3-2021.9 | 4000 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 4000 | 新建 | 4000 | 竣工 | 竣工
38 | 鱼映像全球旅拍摄影基地 | 南昌市鱼映像暖暖文化传媒有限公司 | 塘山镇 | 陈 兰 | 项目位于太酷云介时尚产业园内，在青山湖内设立鱼映像暖暖摄影基地。 | 2021.3-2021.9 | 5000 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 5000 | 新建 | 5000 | 竣工 | 竣工 |  | 是
39 | 德百纳传媒工作基地 | 江西德百纳广告传媒有限公司 | 塘山镇 | 胡惠明 | 项目位于优唐星创智慧园内，在青山湖设立德百纳广告传媒基地。 | 2021.3-2021.9 | 3777 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 3777 | 新建 | 3777 | 竣工 | 竣工
40 | 任艺影视传媒总部 | 江西烁佳艺术责任有限公司 | 塘山镇 | 胡惠明 | 项目位于优唐星创智慧园内，在青山湖内设立任艺影视传媒总部。 | 2021.1-2021.6 | 3658 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 3658 | 新建 | 3658 | 竣工 | 竣工
41 | 江西绿地凯迪拉克汽车服务基地 | 江西绿地名迪汽车销售服务有限公司 | 塘山镇 | 胡惠明 | 项目位于南昌市青山湖区科技大道599号，主要经营凯迪拉克汽车品牌的销售、售后、维修保养等服务。 | 2021.1-2021.6 | 5000 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 5000 | 新建 | 5000 | 竣工 | 竣工 |  | 是
42 | 东风本田4s店 | 南昌汇银汽车销售服务有限公司 | 塘山镇 | 胡惠明 | 项目位于民营科技园内，主要经营东风本田汽车的销售及其售后服务。 | 2021.3-2021.9 | 5000 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 5000 | 新建 | 5000 | 竣工 | 竣工
43 | 和颐顺建设集团有限公司总部 | 和颐顺建设集团有限公司 | 塘山镇 | 胡小明 | 项目位于民安路与青山湖大道交界处和颐顺大厦整体内部进行改造。 | 2021.3-2021.9 | 5000 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 5000 | 新建 | 5000 | 竣工 | 竣工 |  | 是
44 | 江西易达新能源研发基地 | 江西易达新能源有限公司 | 塘山镇 | 胡小明 | 项目位于国威路22号南镇村产业大厦1楼，该项目专业用于新能源汽车充电桩、分布式交流充电桃、机动车充电研发，新能源技术研发、咨询、交流、转让、推广服务等相关服务。 | 2021.1-2021.6 | 3500 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 3500 | 新建 | 3500 | 竣工 | 竣工 |  | 是
45 | 江西玉泉岛大酒店改造工程 | 江西玉泉岛大酒店 | 塘山镇 | 缪莉筠 | 江西省南昌市青山湖区湖滨东路888号江西玉泉岛大酒店整体改造工程。 | 2021.1-2021.9 | 3500 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 3500 | 新建 | 3000 | 开工 | 正在进行外部装修。 |  | 是
46 | 瑞申酒店 | 瑞申酒店 | 塘山镇 | 胡惠明 | 项目位于江西省南昌市青山湖区上海北路608号主要进行酒店客房服务。 | 2021.3-2021.9 | 3500 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 3500 | 新建 | 3500 | 竣工 | 竣工
47 | 华润青山湖综合体项目 | 华润集团 | 京东镇 湖坊镇 | 胡建光 | 项目位于高新大道与北京东路交汇处西北角，占地面积约96亩，总建筑面积约25万㎡，总投资约30亿元。拟打造集购物中心、城市超级寓所、精品写字楼、高品质住宅为一体的多功能现代化城市综合体。 | 2018.9-2021.12 | 300000 | 企业自筹 | 230000 | 竣工。 | 70000 | 续建 | 69800 | 开工 | 二期主体已经完工 | 市重大重点、市重点推进、区重点推进 | 是
48 | 江西省泉邦产业园 | 江西泉邦置业有限公司 | 京东镇 | 江 龙 | 项目位于青山湖区东升大道以东，月坊南路以南，市场路以西的CD510-C09地块和CD510-D03地块，项目占地约101亩，拟建设总部经济大楼、人才公寓、研发办公楼、沿街商业、酒店、邻里中心及地下车库等内容。 | 2021.11-2024.12 | 265000 | 企业自筹 | 0 | 进行场地平整，土方开挖 | 1000 | 新建 | 0 | 未开工 | 办理前期手续 |  | 是
49 | 江西流量经济产业园 | 江西墨山产业园管理有限公司 | 京东镇 | 江 龙 | 项目位于青山湖区京东镇东升北大道与顺外路交汇处，打造流量经济产业小镇，以直播电商为核心，通过流量经济企业的集聚，规划流量经济产业服务中心、MCN机构、商学院、物流云仓、公共服务配套、青山湖特色直播板块、流量经济大数据中心等功能。 | 2020.1-2021.12 | 235000 | 企业自筹 | 180000 | 竣工。 | 55000 | 新建 | 54800 | 开工 | 1号楼为字节跳动直播生态项目，目前楼宇外立面已完成改造，采取玻璃幕墙设计，2楼办公区已完成基础装修，包括房间隔断、室内空调安装、吊顶等工作，部分企业已进驻，预计8月初二楼整层交2号楼为直播间项目和阿里巴巴新外贸本地服务中心项目，直播间项目已全面招商完成在营运。新本服项目目前整体装修已完成，办公家具已进场付使用。 | 省大中型、市重大重点、市重点推进、区重点推进 | 是
50 | 江西快抖文化传媒服务中心 | 江西快抖文化传媒有限公司 | 京东镇 | 江 龙 | 项目位于流量经济产业基地，建设面积为2000㎡，项目以直播电商为核心业务，管理团队由来自国内一流公司的高级人才组成，为今日头条，企鹅号，百家号，大鱼号，新浪看点等自媒体平台提供了大量优质内容。 | 2021.3-2021.12 | 3000 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 3000 | 新建 | 1800 | 开工 | 装修完成60%
51 | 快手短视频基地 | 江西百家时代信息服务有限公司 | 京东镇 | 江 龙 | 项目位于流量经济产业园，是通过江西百家时代信息服务有限公司与北京快手科技有限公司合作加盟引进，拟打造区域性快手短视频基地 | 2021.6-2021.11 | 5000 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 5000 | 新建 | 1500 | 开工 | 办公区区域施工。
52 | 梁万村地下停车场项目 | 南昌市地下空间开发利用有限公司 | 京东镇 | 熊广义 | 项目位于高新大道以东，青山湖区政府以北。地下共建二层，地下一层拟建面积为4万㎡的商业，地下二层规划为4万㎡的地下停车场，停车位数量约为1000辆，并建一条专用通道与区政府连通。 | 2019.9-2022.12 | 25000 | 企业自筹 |  | 地下停车场主体结构建设。 | 10000 | 续建 | 0 | 开工 | 设计报批阶段
53 | 南昌佳祥希岸酒店 | 南昌佳祥酒店管理有限公司 | 京东镇 | 陈学良 | 项目位于京东大道1069号。拟将原东恒宾馆改造升级成为一个综合旅居体验的时尚轻奢跨界精品酒店品牌，建筑面积约6000平方,房间共计100来间。 | 2021.4-2021.12 | 20000 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 20000 | 新建 | 3000 | 开工 | 墙面粉刷装饰
54 | 青山湖星光天地 | 天下控股有限公司 | 京东镇 | 江 龙 | 项目位于高新大道与南京东路交汇处，占地面积29791㎡，分为A区酒店约25000㎡，B区写字楼约25000㎡，C区商业约10000㎡，D区地下商业约18600㎡，地下室约31000㎡ | 2020.5-2022.5 | 10000 | 企业自筹 | 4000 | A、B、C、D区部分内部装修完成。 | 4000 | 新建 | 2200 | 开工 | 内部装修完成55%
55 | 香港街智能立体停车场项目 | 塘南村 | 京东镇 | 熊广义 | 项目东至塘南淦村，南至南洋花园，西至新华书店，北至青文二路，占地面积约为3455㎡，规划建筑面积约为9400㎡的一栋9层智能立体停车场。 | 2019.4-2021.12 | 5000 | 企业自筹 | 2500 | 竣工。 | 2500 | 续建 | 1800 | 开工 | 塘南立体停车场项目基础施工已经完成，一二层钢构已完成，设备安装。预计封顶时间10月底。
56 | 华盛健康智慧服务中心 | 南昌市鼎盛养生有限公司 | 京东镇 | 陈学良 | 项目位于高新大道1579号原湖景大楼，建筑面积为4000平方，拟打造成一设备齐全，功能显著、环境优美的集疗养、康复、保健、休闲为一体的多功能，开放式的健康智慧服务中心。 | 2021.4-2022.5 | 30000 | 企业自筹 | 0 | 主体结构完工。 | 20000 | 新建 | 10000 | 开工 | 主体结构完成50%
57 | 江西网红天下直播中心 | 江西巨星网红汇有限公司 | 京东镇 | 江 龙 | 项目位于项目位于南昌市青山湖区高新大道2117号一楼，占地四千余㎡，以江西11个地级行政市为名设立风格迥异，人、商品、场景逼真，主题感官明显、时尚舒适、立体智慧体验的生态直播展厅以及其它封闭直播小房间共百余个。 | 2021.1-2021.8 | 3000 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 3000 | 新建 | 3000 | 竣工 | 完工。正常营业 |  | 是
58 | 江西艺术中心游乐场 | 江西艺术中心 | 京东镇 | 陈学良 | 项目位于南昌市高新大道1978号江西艺术中心内，给艺术中心添加了更多的娱乐服务。 | 2021.3-2021.08 | 3000 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 3000 | 新建 | 3000 | 竣工 | 运营使用
59 | 柯尔生物配件生产基地 | 江西柯尔生物科技有限公司 | 京东镇 | 熊广义 | 项目位于黄城工贸城。江西柯尔生物科技有限公司投资建设，拟打造眼镜配套纸巾，湿纸巾等配件基地。 | 2021.6-2021.12 | 5000 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 5000 | 新建 | 1500 | 开工 | 办公区区域施工。
60 | 博士眼镜线下实体店总部中心 | 江西省博士眼镜有限责任公司 | 京东镇 | 熊广义 | 项目位于青山湖区高新大道1752号文化创意大厦14楼，拟打造眼镜加工、销售等的线下平台。 | 2021.6-2021.12 | 5000 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 5000 | 新建 | 1500 | 开工 | 办公区区域施工。
61 | 贝壳网络视听直播基地 | 贝壳换换科技有限公司 | 京东镇 | 余天平 | 项目位于南京东路898号国信医药谷，拟打造构建一个集直播电商、直播培训、短视频营销、直播电商小程序、供应链系统等业务在内的新媒体商业业态的基地。 | 2021.1-2021.10 | 3000 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 3000 | 新建 | 1700 | 开工 | 装修完成80%
62 | 阳光雨露集团区域结算中心 | 北京阳光雨露教育科技有限公司 | 京东镇 | 陈学良 | 项目位于青山湖区北京东路与艾溪湖南路交叉路口往东北约50米，全新升级后的阳光雨露将业务聚焦在消费服务、商用IT服务、多品牌服务三大版块，将在京东镇建设区域结算中心。 | 2021.5-2021.11 | 3000 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 3000 | 新建 | 1000 | 开工 | 办公区区域施工。
63 | 步步高地下超市 | 南昌市信仁富基商业管理有限公司 | 京东镇 | 余天平 | 项目位于南京东路898号国信医药谷地下，采取自选销售方式，以销售大众化实用品为主，并将超市和折扣店的经营优势结合为一体的，品种齐全，满足顾客一次性购齐的零售业态。 | 2021.4-2021.12 | 3000 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 3000 | 新建 | 1600 | 开工 | 门窗和地板的安装
64 | 泰盈科技金融中心 | 江西泰盈科技有限公司 | 京东镇 | 陈学良 | 项目位于高新大道1807号世界之窗科技创意产业园内，建筑面积4800㎡，全面为合作企业提供客户服务整体解决方案、呼叫中心运营外包、电商后台运营外包、呼叫中心及电商后台人才培训、营销服务外包、企业云客服等核心外包服务。 | 2021.5-2021.12 | 3000 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 3000 | 新建 | 1000 | 开工 | 办公区区域施工。
65 | 罗家汇商业中心 | 罗家镇 | 罗家镇 | 黄邵华 | 项目位于原罗家汇商业地块，购置5000平方商业中心，并对其及其周边进行整体提升改造。 | 2021.10-2022.12 | 5000 | 自 筹 | 0 | 前期工作并启动提升改造 | 1000 | 新建 | 0 | 未开工 | 以完成过户手续，正在进行招投标工作准备
66 | 江西逐路科技有限公司总部 | 江西逐路科技有限公司 | 罗家镇 | 王 勇 | 项目位于罗家镇濡溪大厦内，约2760㎡，在青山湖区设立江西逐路科技有限公司总部。 | 2021.1-2021.12 | 4300 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 4300 | 新建 | 4300 | 竣工 | 竣工
67 | 合味原商务酒店 | 江西东罗房地产开发有限公司 | 罗家镇 | 黄邵华 | 项目位于解放东路以南，罗家中路以东，殷王路以北。预计建设一栋4层商务酒店，建筑面积5000㎡。 | 2019.9-2021.12 | 4000 | 企业自筹 | 3000 | 竣工。 | 1000 | 续建 | 450 | 开工 | S1#楼（合味园）主体已完成，墙体砌筑已完成，内外粉刷已完成，屋面工程完成；幕墙吊篮已安装完成，幕墙工程已完成60%。
68 | 牧神电子竞技管理中心 | 江西牧神网络科技有限公司 | 罗家镇 | 王 勇 | 项目位于罗家镇濡溪大厦内，拟打造电子竞技管理中心，用于电子竞技的运营推广、实训操作和规范化组织赛事等 | 2021.1-2021.12 | 3700 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 3700 | 新建 | 3700 | 竣工 | 竣工
69 | 方大钢铁智慧产业园 | 江西方大钢铁集团有限公司 | 南钢街道 罗家镇 | 吴绘云 | 产业园建设设计初步形成（ 主要为钢铁产业延链、强链、补链。打造一个钢铁贸易、仓储物流运输、金属加工、轻重钢结构制品、钢铁行业信息集散、物流集散平台、互联网加等于一体的智慧钢铁贸易物流产业园） | 2021.6-2023.12 | 100000 | 企业自筹 | 0 | 进行征地，规划、设计、立项等建设前期准备。 | 5000 | 新建 | 0 | 未开工 | 3月22日，区委常委、常务副区长胡建光、区委常委江龙、副区长贾中强及区直相关部门在方大特钢召开专门会议，协调解决罗家镇货场村江南村小组140亩水浇地变性征用问题。5月25日，区委常委、常务副区长胡建光在常委会议室召开全区重大重点项目专题调度会，明确该项目由区更新办牵头负责，南钢街道、罗家镇、自然资源分局、方大特钢配合，对方大特钢周边拟建智慧产业园地块进行整体规划。目前方大特钢与区更新办正在协调沟通完善规划方案，拟在8月份完成方案制定。存在问题：市自然资源局不支持项目选址意见，区更新办已根据区领导意见拟定了周边地域整体改造方案，待报市政府研究明确是否同意按该方案调整用地规划。 | 区重点推进
70 | 方大特钢招待所翻建项目 | 江西方大钢铁集团有限公司 | 南钢街道 | 熊馨梅 | 招待所四层翻建，总建筑面积：5086.36㎡ | 2020.10-2021.12 | 3900 | 企业自筹 |  | 主体建设完工，并装修完投入使用。 | 3900 | 新建 | 2000 | 开工 | 建筑楼现已全面封顶，现正在对建筑楼内进行装修、装饰，下一步将对院内环境进行绿化、美化。 |  | 是
71 | 江西省皮肤病专科医院异地新建 | 江西省皮肤病专科医院 | 高新园区 | 秦三友 | 项目位于青山湖大道以西，城南路以南CN403-D04地块。项目总投资约9.38亿元，占地面积约61.89亩，总建筑面积 91751.54 ㎡。 新建 1#门诊综合大楼，2#制剂中心和提取大楼， 3#污水处理站， 4#垃圾收集站， 5#危险品仓库、 6#~7#门卫、地下室及室外配套基础设施工程。 | 2021.7-2023.12 | 93800 | 企业自筹 | 0 | 进行手续办理，场地整理，基础开挖，部分施工。 | 20000 | 新建 | 2900 | 未开工 | （1）初步设计：文本修改完成，已交评审单位审核文本； （2）继续推进EPC招标和监理招标的前期准备工作； | 省大中型、市重大重点、区重点推进 | 是
72 | 文化创意培训基地项目 | 南昌市青山湖区卓一文化艺术培训中心有限公司 | 湖坊镇 | 刘强华 | 项目位于沈桥路与东宁路交汇处，拟打造一座集文化艺术培训、美术绘画设计、音乐、舞蹈、影视、人工智能培训基地为一体的综合性文化艺术教育文化创意培训基地。 | 2021.1-2021.6 | 8000 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 8000 | 新建 | 8000 | 竣工 | 完成改造
73 | 江西明州康复医院项目 | 奥克斯医疗集团 | 高新园区 | 曹和国 | 项目位于东升大道以东、沪昌电缆以南，拟设立门诊、住院和临床科室、治疗科室、评定科室及医技科室等，拟按350床二级专科康复医院标准规划设计，其中康复专业床位80%以上。 | 2021.9-2022.12 | 5000 | 企业自筹 | 0 | 项目装修，引进医疗器械。 | 2000 | 新建 | 800 | 开工 | 进行内部装修。
74 | 华溯艺校 | 南昌青山湖区华溯文化艺术培训中心有限公司 | 高新园区 | 廖溢爱 | 项目位于东升大道635号，占地30亩，建筑面积26100㎡，开设涵盖：表演艺术、视觉艺术、造型艺术、视听艺术、语言艺术、综合艺术等专业课程，打造高考艺术类教育培训基地。 | 2020.11-2021.6 | 3500 | 企业自筹 |  | 校园装修，招生办学。 | 3500 | 新建 | 3500 | 竣工 | 全面投入使用
75 | 慈怀大数据医疗项目 | 江西慈怀心脑血管病医院有限公司 | 塘山镇 | 陈 兰 | 江西慈怀拟在塘山镇民强路医疗地块兴建一所集心脑血管疾病预防、诊疗、康复为一体的“大专科，小综合”心脑血管病医院，一期总建筑面积约4万m²、二期总建筑面积约3.2万m²，总床位数800张，建成三级心脑血管专科医院。 | 2021.9-2023.12 | 200000 | 企业自筹 | 0 | 基础工程、主体结构、二次结构完成15%。 | 50000 | 新建 | 20000 | 开工 | 完成场地平整及一期地下室土方开挖。 | 区重点推进 | 是
76 | 国信医疗器械城 | 江西国信医疗科技有限公司 | 京东镇 | 余天平 | 项目位于国信医药谷1楼，是一家集医疗器械研发、销售；生物科技领域内的技术开发与技术转让的民营科技企业。 | 2021.5-2021.12 | 5000 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 5000 | 新建 | 1600 | 开工 | 办公区区域施工。
77 | 网红直播孵化中心 | 南昌青湖产业园管理有限公司 | 京东镇 | 江 龙 | 项目位于青山湖创业大厦二楼，拟打造一面积约1500㎡的网红直播孵化中心。 | 2021.4-2021.10 | 3000 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 3000 | 新建 | 2000 | 开工 | 软装进场
78 | 贝壳商学院 | 贝壳换换科技有限公司 | 京东镇 | 余天平 | 项目位于国信医药谷内，贝壳商学院将主要围绕创业智慧、创业素质、创业实践、创业经验、创业知识五大知识体系展开。 | 2021.5-2021.11 | 3000 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 3000 | 新建 | 1100 | 开工 | 装修完成60%
79 | 小米·谷仓创业学院 | 江西谷仓教育科技有限公司 | 京东镇 | 江 龙 | 项目位于流量经济产业基地，建设面积为1000㎡，为创业者提供创业服务，核心专家团队通过整合国内最具实力的管理咨询、管理培训、学习管理机构及中国最优秀人才资源，汇聚了一批具有丰富实战经验、扎实理论功底的咨询师、培训师、教练、专家群体服务于各企业。 | 2021.3-2021.12 | 3000 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 3000 | 新建 | 1700 | 开工 | 装修完成60%
80 | 戴盛堂医药中心 | 戴盛堂生物医药有限公司 | 京东镇 | 余天平 | 项目位于南京东路898号国信医药谷，是一家集药品研发、销售;消毒用品、日用百货、化妆品、食品、食用农产品、一类医疗器械、二类医疗器械、保健食品销售为一体的综合性医药公司。 | 2021.4-2021.11 | 3000 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 3000 | 新建 | 1600 | 开工 | 软装进场
81 | 南昌皓靓口腔门诊部 | 南昌皓靓口腔门诊部 | 京东镇 | 陈学良 | 项目位于艾溪湖商务大楼内，是一家专业型口腔门诊中心，具有一体化专业的设备，提供舒适诊疗的口腔门诊部 | 2021.4-2021.09 | 5000 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 5000 | 新建 | 3000 | 开工 | 软装进场
82 | 520PARK文创产业园二期 | 江西工控文化有限公司 | 湖坊镇 | 胡建光 | 项目位于上海路543号，占地84亩，打造我省首家集齐婚恋主题全系业态，涵盖婚纱摄影、婚庆典礼、蜜月度假、旅游观光、休闲娱乐、购物餐饮、文艺创作等于一体的一站式婚恋文化旅游产业园区。 | 2018.5-2021.12 | 40000 | 企业自筹 | 30000 | 竣工。 | 10000 | 续建 | 8200 | 开工 | 项目一期完成了改造，在进行二期改造施工，整体施工改造完成,烟囱改造完成。目前部分入驻企业在进行二次消防审批办理，同时部分进行装修改造。 | 市重大重点、区重点推进 | 是
83 | 699淘·时光项目（亲子乐园） | 江西瑜贤商业管理有限公司 | 湖坊镇 | 胡建光 | 项目位于顺外路188号，打造为我省首个聚集儿童主题吃、喝、玩、乐、教全业态儿童成长乐园。 | 2019.1-2022.12 | 20000 | 企业自筹 | 8000 | 施工改造完成30%。 | 8500 | 续建 | 3200 | 开工 | 项目目前在进行调整设计规划，同时对沿街店面进行围挡，下一步将进行拆除，由于涉及洛阳路扩建改造，目前在进行重新规划园区建设，目前规划已上报区里上会，在等待会议纪要。 |  | 是
84 | 梧桐生态小镇文化产业园（一、二期） | 江西李巷梦想小镇文化发展有限公司 | 湖坊镇 | 胡建光 | 项目位于解放路南面，旧货大市场东面，占地45亩，规划建筑面积3.8万㎡，旨在吸引国内外企业总部、互联网、新零售、新能源龙头企业入驻。带动3000多人就业，园区预计年产值可达5亿元。 | 2018.4-2021.12 | 20000 | 企业自筹 | 15000 | 竣工。 | 5000 | 续建 | 3250 | 开工 | 项目目前完成消防审批办理，同时进行周边车辆道路施、绿化施工，周边道路已完成初步铺设完成，主楼在进行内部装饰装修施工，在进行整体综合验收手续办理。 |  | 是
85 | 江西工业设计中心 | 江西工艺 美术馆 | 塘山镇 | 陈 兰 | 项目位于北京东路107号，建设规模：41730.7㎡，主要内容为拆除原办公楼、附属用房、旧厂房、宿舍等，对现工艺美术馆进行结构加固改造，新建工业设计中心大楼一栋。 | 2018.12-2021.12 | 22899 | 省、市两级 | 7752 | 竣工。 | 15147 | 续建 | 14750 | 开工 | 市政园林全部完成，老楼幕墙工程全部完成，精装修完成15%，地下停车库安装完成30%，智能化施工完成30% | 市重大重点、区重点推进 | 是
86 | 江纺工业遗产 | 南昌国资产业集团 | 青山路街道 | 詹洪武 | 项目占地约383亩，原建筑面积约19.22万㎡，总投资人民币15亿元。拟打造成具典型城市工业遗址民居、浓郁工业遗址风格的特色建筑群，成为南昌城市更新的新样板。 | 2021.12-2025.06 | 150000 | 企业自筹 | 0 | 1、展示中心建设完工； 2、完成工程招标工作； 3、完成项目报批报建； 4、启动北边区域建设工作。 | 10000 | 新建 | 247.2 | 未开工 | 项目规划设计方案报市政府等待过会。 | 市重大重点（市）、区重点推进
87 | 兆驰光电厂房改造及2000条LED生产线扩建项目 | 江西省兆驰光电有限公司 | 高新园区 | 贾中强 | 项目位于胡家路以北、车仆产业园以东、长隆实业以西，胡家路199号。项目建设内容包括厂房改造、倒班楼新建、生产线增产扩能，具体包括新引进2000条LED封装线，打造5000条LED封装生产线；改造3栋总面积近6万㎡的原有钢结构厂房。 | 2020.10-2022.12 | 200000 | 企业自筹 | 0 | 三栋钢结构厂房改造施工，22层倒班楼工程主体施工。 | 50000 | 新建 | 44500 | 开工 | 8#倒班楼封顶，1.2号厂房进行扫尾工作。 | 省大中型、省重点建设、市重大重点、市重点推进、区重点推进 | 是
88 | 虹鑫光电LED支架生产线扩产项目 | 江西虹鑫精密电子有限公司 | 高新园区 | 秦三友 | 项目位于LED产业创新示范园一期19#楼，建筑面积约5000㎡，总投资10000万元，计划投建增加18条自动化新生产线。 | 2021.1-2021.12 | 10000 | 企业自筹 | 0 | 建设LED支架生产线，打造年产能40000KKPCSLED素材支架。 | 10000 | 新建 | 5800 | 开工 | 引进2条生产线 | 市重大重点、区重点推进 | 是
89 | 南昌电子信息（LED）产业创新示范园二期（青山湖科技创新产业园） | 区产业控股集团 | 高新园区 罗家镇 | 贾中强 | 项目位于板溪产业园，占地面积约422亩，建筑面积约80万㎡。主要建设内容为标准厂房、创意厂房、总部研发中心及生产生活配套设施等等。 | 2020.6-2027.12 | 505000 | 企业自筹 | 45000 | 进行部分主体工程施工。 | 50000 | 续建 | 41800 | 开工 | 施工许可证已取得，四栋楼在做基础施工，桩基施工 | 省大中型、省重点建设、市重大重点、市重点推进、区重点推进 | 是
90 | 南昌电子信息（LED）产业创新示范园一期三组团 | 区产业控股集团 | 高新园区 | 秦三友 | 项目位于昌东大道以东、义坊东路以南，4栋标准厂房（一共10栋标准厂房，已经建成投产6栋）、4栋中试厂房，总建筑面积7.2万㎡（含1.2万地下室） | 2020.10-2023.8 | 20000 | 企业自筹 | 1000 | 4栋标准厂房部分主体建设。 | 10000 | 续建 | 6200 | 开工 | 22#、25#标准厂房正在墙体粉刷施工工作；26#、31#标准厂房正在墙体粉刷施工工作；中式厂房正在准备试桩工作 | 省大中型、市重大重点、区重点推进 | 是
91 | 聚合物锂离子电池生产线项目 | 江西省安业新能源有限公司 | 高新园区 | 秦三友 | 项目总投资3亿元，建设6条聚合物锂离子电池生产线。项目分三期建设，每期投资1亿元，建设2条聚合物锂离子电池生产线。6条聚合物锂离子电池生产线全部投产后，年产能达3600万只聚合物锂离子电池，年产值可达3亿元。 | 2018.10-2021.12 | 30000 | 企业自筹 | 19830 | 完善生产线，全面投产。 | 10170 | 续建 | 6207 | 开工 | 基础备产培训，设备保养，原料全部到位，小批量生产 | 省大中型、市重大重点、区重点推进 | 是
92 | 兆驰光电新增1200条封装线 | 江西省兆驰光电有限公司 | 高新园区 | 贾中强 | 3#厂房的4-5层增加扩产1200条LED封装线 | 2020.3-2021.6 | 200000 | 企业自筹 | 150000 | 完善生产线，扩大产能。 | 50000 | 续建 | 65000 | 竣工 | 项目竣工 | 市重大重点、市重点推进、区重点推进 | 是
93 | 立盾光电 | 江西立盾光电科技有限公司 | 高新园区 | 敖爱红 | 项目位于LED产业创新示范园一期9#楼，建筑面积约2000㎡，总投资3000万元，计划在园区投资新建立盾光电特种防爆及工业照明项目，建设生产线，建成年产能1亿元的金加工中心。 | 2020.6-2021.12 | 3000 | 企业自筹 | 1500 | 项目装修基本完工，部分投入使用。 | 1500 | 续建 | 1500 | 竣工 | 竣工 |  | 是
94 | 江西锦程通信·5G信息产业基地项目 | 江西锦程通信技术有限公司 | 高新园区 | 敖爱红 | 项目分两期，其中一期主要建设5G无源器件生产线3条、5G室内天线生产线3条、购置生产大楼、建设ICT系统集成展厅；二期主要架设5G无源器件生产线6条、5G室内天线生产线6条等。 | 2019.10-2021.12 | 15000 | 企业自筹 | 6000 | 项目装修基本完工，部分投入使用 | 9000 | 续建 | 9000 | 竣工 | 竣工 |  | 是
95 | 北京盛世光明•南昌网络安全+大数据研发项目 | 江西盛世华宇科技有限公司 | 高新园区 | 敖爱红 | 项目规划总投资1.5亿元，一期项目规划投资5000万元，铺设网络审计基站设备，搭建数据中心平台、搭建运营增值服务平台、成立研发中心等；二期项目规划投资6000万元，建设全国连锁特品汇博览园和O2O平台运营等；三期项目规划投资4000万元，创建爱老会所、爱老基金、公益基金等。 | 2019.1-2021.06 | 15000 | 企业自筹 | 10000 | 各大平台应用。 | 5000 | 续建 | 5050 | 竣工 | 项目竣工 |  | 是
96 | 马拉松赛事服全球品牌运营中心项目 | 江西洛杉服装有限公司 | 高新园区 | 蔡锦秋 | 项目入驻中国（江西）针织服装创意产业园3#-2，引入吊挂线、全自动印花机、自动裁床等设备。生产车间约10000㎡。 | 2021.1-2021.12 | 50000 | 企业自筹 | 0 | 项目装修，投产。 | 50000 | 新建 | 42000 | 开工 | 试生产，大部分投产 | 市重大重点、区重点推进
97 | 中国（江西）针织服装创意 产业园二期 | 南昌瑞东汇产业投资发展有限公司 | 高新园区 | 蔡锦秋 | 项目占地约50亩，规划建筑面积约13.5万㎡，计划投资4.05亿元。新建展示中心、设计中心、检测中心、商务中心、瑞金融服务中心及综合配套服务设施。 | 2019.6-2021.12 | 40500 | 企业自筹 | 26000 | 基本完成项目主体建设和外部装修。 | 14500 | 续建 | 9000 | 开工 | 1、C05地块： 10#-14#砌体工程完成100%；屋面工程完成100%；水电工程完成90%；铝合金门窗框完成100%，地下室砌体完成100%，地下室顶板防水层完成100%；外墙保温完成100%，外架拆除完成100%，外墙真石漆完成95%，幕墙施工完成90%，10#-13#楼幕墙主料安装100%并安装幕墙玻璃，安装玻璃雨棚骨架及装饰管线条及安全幕墙护栏和屋面护栏；14#楼安装铝单板，梁、墙处安装保温岩棉及背衬板完成，安装玻璃幕墙；楼层找平95%，楼梯踏步铺贴地砖95%，地下室地面细石混泥土找平完成100%，地下室地面过道做固化和金刚砂地面完成40%，已拆除所有货梯四台，对封堵施工洞口进行外墙真石漆施工完成。 2、C03地块：（1）15#楼主体结构封顶及葡萄架完成100%，砌筑屋面女儿墙，墙体砌筑完成，粉刷外墙、屋面及三层墙体，种植屋面做防水，样板墙张贴标识牌，安装消防喷淋管；（2）16#楼主体结构封顶及葡萄架完成，墙体砌筑完成100%，内墙面喷浆，竖井风管安装，一层质量样板墙体，墙体砌筑完成，粉刷外墙、屋面及墙体；（3）17#楼主体结构封顶，砌筑墙体收尾，安装消防喷淋管，安装人货电梯完成；（4）18#楼五层楼面浇筑（5）19#楼主体结构封顶，安装完货梯，安装消防喷淋管，砌筑墙体收尾；（6）20#楼完成屋面混泥土浇筑，安装完成升降机，墙体植筋，运砖；（7）21#楼浇筑屋面机房层混泥土；（8）22#楼主体结构封顶，墙体砌筑收尾；（9）地下室结构完成100%。 | 省大中型、市重大重点、区重点推进 | 是
98 | 针织服装检测平台项目 | 区产业控股集团 | 高新园区 | 曹和国 | 项目位于青山湖区高新技术产业园区高新南大道石桥大厦B座10楼1012室。检测实验室设备采购（物理设备、化学设备、基础设备）以及实验室改造等内容。 | 2020.12-2021.12 | 3000 | 企业自筹 |  | 完成设备采购，启动实验室改造。 | 3000 | 新建 | 3050 | 竣工 | 项目竣工 |  | 是
99 | 霖峰纺织服装产业园 | 江西霖峰商务服务有限公司 | 高新园区 | 蔡锦秋 | 项目位于昌东大道1888号，占地54亩，建筑面积约11万㎡，主要建设内容为标准厂房、总部研发中心及生活配套设施等。 | 2021.6-2022.12 | 15000 | 企业自筹 | 0 | 土地平整、施工通路、临水临电，进行部分主体施工等。 | 10000 | 新建 | 2200 | 未开工 | 施工许可证办理 | 市重大重点、区重点推进 | 是
100 | 贝谷贝谷母婴用品线上运营及研发生产基地 | 南昌帅优科技有限公司 | 高新园区 | 蔡锦秋 | 项目拟入驻中国（江西）针织服装创意产业园，建设成集研发、设计、生产和销售为一体的综合性母婴用品生产基地。 | 2021.1-2021.12 | 20000 | 企业自筹 | 0 | 项目装修，投产。 | 20000 | 新建 | 19770 | 开工 | 项目扫尾阶段 | 市重大重点、区重点推进 | 是
101 | 和顺纺织综合厂房 | 江西和顺纺织有限公司 | 高新园区 | 廖溢爱 | 项目位于义坊路以南、C17道路以西，占地面积约6亩，规划建设1栋地上六层地下一层的综合性厂房，建筑面积约8500㎡（含地下室约2400㎡）。 | 2020.6-2021.8 | 3000 | 企业自筹 | 2000 | 项目全面完工。 | 1000 | 续建 | 1100 | 竣工 | 项目竣工 |  | 是
102 | 峻涛服饰智能化针织生产基地及跨境电商项目 | 南昌瑾悦蓝服饰有限公司 | 高新园区 上海路街道 | 曹和国 | 项目位于中国（江西）针织服装创意产业园内。围绕现代轻纺打造省内现代轻纺产业ODM样本，建设标杆智能化工厂，搭建跨境电商平台，打造以UR为核心的品牌系列。 | 2020.10-2023.6 | 58000 | 企业自筹 | 14000 | 主体建设装修，机械设备的购入。 | 20000 | 续建 | 10200 | 开工 | 家具、水电安装并吊顶做隔断 | 市重大重点、区重点推进 | 是
103 | 南昌正盛制衣有限公司厂房二期 | 南昌正盛制衣 | 罗家镇 | 王 勇 | 新建厂房一栋，占地面积约2449.84㎡，建筑面积约19588.58㎡，包括：主楼11层，群楼2层。拟引进智能化织造、吊装生产、拷克、平车、双针大梭头逢角机、发生器等针纺生产设备 | 2020.9-2022.5 | 20000 | 企业自筹 | 6000 | 进行厂房主体结构施工。 | 12000 | 续建 | 8300 | 开工 | 已完成第10层框架施工 |  | 是
104 | 江西通宝服装产业园项目 | 江西通宝有限公司 | 罗家镇 | 叶 飞 | 项目位于罗家镇板溪产业园内，占地面积约50亩。计划新建厂房11栋，总建筑面积约98383.58㎡，计容面积90306㎡，其中厂房面积约82699㎡，倒班楼、配套服务用房7607㎡。 | 2020.1-2021.12 | 100000 | 企业自筹 | 70000 | 竣工。 | 30000 | 续建 | 20350 | 开工 | 主体框架完成100%，砌墙完成93%，外墙粉刷完成83％，内墙粉刷完成72％%。 | 市重大重点、区重点推进 | 是
105 | 熔喷布原料生产线 | 南昌玉丹隆能源科技有限公司 | 高新园区 | 蔡锦秋 | 项目位于中国（江西）针织服装创意产业园，是口罩原料生产项目，项目计划建设8条聚丙烯(PP)熔喷专用料生产线，达产后将实现年产聚丙烯(PP)熔喷专用料28000吨。 | 2021.1-2021.12 | 11000 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 11000 | 新建 | 9500 | 开工 | 全面投产 | 市重大重点、区重点推进 | 是
106 | 豪而斯医疗口罩、防护服项目 | 江西豪而斯医疗科技有限公司 | 高新园区 | 秦三友 | 建设9条口罩生产线、6条防护服生产线，已改造生产车间约1万㎡，日产能60万支口罩、1万套防护服。 | 2020.3-2021.12 | 20000 | 企业自筹 | 12000 | 完善生产线，扩大生产规模。 | 8000 | 续建 | 10500 | 竣工 | 竣工 | 市重大重点、区重点推进 | 是
107 | 南昌医佰惠医疗器械生产基地项目 | 南昌依佰汇制衣有限公司 | 高新园区 | 秦三友 | 建设口罩、防护服、隔离衣生产线，目前设备已到位，计划3月10号投产。预计产能口罩50万支/天，防护服2000件/天，隔离衣1万件/天，如销售顺利预计口罩月产值3000万元，防护服月产值60万元，隔离衣100万元。 | 2020.3-2021.12 | 15000 | 企业自筹 | 8000 | 全面投产。 | 7000 | 续建 | 9150 | 竣工 | 项目竣工投产 | 市重大重点、区重点推进 | 是
108 | 建发实业厂房改造升级项目 | 南昌建发实业有限公司 | 高新园区 | 廖溢爱 | 项目位于东升大道与昌富路交汇处，建筑面积44000㎡。对原有老旧厂房进行改造升级，预计建成后部分自用，部分招商。 | 2021.1-2021.12 | 6000 | 企业自筹 | 0 | 厂房装修。 | 6000 | 新建 | 3100 | 开工 | 部分主体封顶，部分三层施工 |  | 是
109 | 梧岗村物流仓储配送中心 | 高新园区梧岗村 | 高新园区 | 万志军 | 项目位于昌东大道与谢佛路交汇处，占地52.37亩，以物流产业发展作为牵引力，形成区域性的物资交易体系，带动相关产业发展，推动村经济平稳快速发展。 | 2020.11-2022.10 | 3000 | 村 级 | 300 | 主体工程施工。 | 2000 | 新建 | 1250 | 开工 | 办公楼正在封墙。 |  | 是
110 | 车仆集团总部大楼 | 江西省车仆投资控股有限公司 | 高新园区 | 秦三友 | 项目位于高新大道以东，水渠以西，针纺产业园北面。占地面积约21亩，规划建设1栋建筑面积6万余㎡的综合大楼，共15层。 | 2020.10-2022.10 | 60000 | 企业自筹 | 1000 | 进行场地平整，基础开挖，部分主体施工。 | 30000 | 新建 | 16700 | 开工 | 2号楼进行4层施工，其余完成正负零。 | 市重大重点、区重点推进 | 是
111 | 沈桥产业园 | 沈桥经贸有限公司 | 高新园区 | 秦三友 | 项目位于广州路以南、罗家大道以西、昌东大道以东，总投资约2亿元，占地约89亩，由沈桥经贸有限公司共同开发建设，拟规划建设标准厂房和综合大楼12万㎡。 | 2020.9-2022.12 | 20000 | 企业自筹 | 5000 | 完成项目基础建设， 进行部分项目主体建设。 | 7000 | 续建 | 4500 | 开工 | 1号楼进行第五层施工、2号厂房进行三层施工。 |  | 是
112 | 南昌福威智印刷中心项目 | 深圳市福威智印刷有限公司 | 高新园区 | 万志军 | 项目位于东升大道以西、朱桥路以北，建筑面积约2.2万㎡，设立手机包装盒生产线，年产值不低于2亿元，纳税500万，主要给华为、华勤做配套。 | 2021.1-2021.12 | 35000 | 企业自筹 | 0 | 项目装修并部分投入使用。 | 35000 | 新建 | 30120 | 开工 | 装修完成，全面加大投产 |  | 是
113 | 华兴彩印包装项目 | 江西豪驰实业有限公司 | 高新园区 | 敖爱红 | 项目位于东升大道以东、昌南大道以北，占地约53.74亩，规划建设厂房等建筑约8万㎡，预计投资2亿元，项目拟建设成为服装彩印包装、面辅料等配套基地。 | 2018.9-2021.12 | 20000 | 企业自筹 | 15000 | 基本完成项目主体建设。 | 5000 | 续建 | 4600 | 开工 | 目前完成玻璃幕墙76%，同时进行地块场地平整； | 市重大重点、区重点推进 | 是
114 | 南昌鑫泉机械科技三牙轮钻头项目 | 江西莱威斯机械有限公司 | 高新园区 | 敖爱红 | 项目位于C-10规划路以北，罗家大道以西，占地16.487亩，规划建设厂房车间、办公楼等建筑，建筑面积约20000㎡。 | 2018.7-2021.12 | 10968 | 企业自筹 | 4968 | 进行剩余地块主体施工。 | 6000 | 续建 | 3800 | 开工 | 正在进行桩基施工。 | 市重大重点、区重点推进 | 是
115 | 龙霖实业 | 江西龙霖实业有限公司 | 高新园区 | 敖爱红 | 项目位于世恒科技北面、C10东西向道路以西、C10南北向道路以南。项目占地12.147亩，规划建设1栋6层的综合厂房，建筑面积约2.5万㎡，用于彩印包装盒的生产制造。 | 2020.1-2021.8 | 5000 | 企业自筹 | 3500 | 竣工。 | 1500 | 续建 | 1650 | 竣工 | 项目竣工 |  | 是
116 | 天亮食品生猪屠宰及深加工项目 | 南昌市天亮食品有限公司 | 高新园区 | 万志军 | 项目位于东升大道1568号，建筑面积约106263㎡，其中生产厂房6栋，综合楼一栋。新建三栋厂房及配套工程。 | 2020.1-2021.10 | 11000 | 企业自筹 | 7000 | 项目装修，项目基本完工。 | 4000 | 续建 | 4500 | 开工 | 继续内部施工，已完成75%。 | 市重大重点、区重点推进 | 是
117 | 索贝实业异地更新改造工程 | 江西索贝实业发展有限公司 | 高新园区 | 曹和国 | 项目位于东升大道2688号，占地约8亩，建筑面积一万多㎡，计划新建十三层综合办公楼1栋，六层倒班楼（含食堂）1栋及配套设施等。 | 2020.6-2021.12 | 7500 | 企业自筹 | 3000 | 项目主体工程完工，项目基本完工。 | 4500 | 续建 | 2150 | 开工 | 其中一栋楼正在进行内部装修 |  | 是
118 | 江西省假肢中心综合机加工基地 | 江西省民政厅 | 高新园区 | 曹和国 | 项目位于江西省南昌市青山湖区杨家山路，项目占地面积约8316.51㎡，总建筑面积8704㎡。1栋4层综合楼（含食堂）、2栋2层机加工厂房。 | 2019.9-2021.6 | 3075 | 省级财政 | 2275 | 全面投入使用。 | 800 | 续建 | 880 | 竣工 | 竣工
119 | 青山湖区宏发塑料研发中心 | 南昌市青山湖区湖坊镇彭桥 村民委员会 | 湖坊镇 | 吴明华 | 项目位于解放东路北侧、沈桥路南侧，格兰云天旁项目占地面积约6.11亩，建筑面积17006.78㎡，新建厂房楼1栋，共 12层。包括仓库、塑料包装膜加工车间、产品研发部及办公室、宿舍、食 堂及活动室等，并购进各类生产设备及配套设施，形成年产1000吨包装膜 生产能力，及内照明、给排水、消防、绿化等基础设施工程。 | 2021.1-2021.12 | 32811 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 32811 | 新建 | 24500 | 开工 | 项目目前在进行主体建筑施工，已完成封顶，在进行内部装饰装修施工，目前在进行内部水电完善等施工，完成85%。 |  | 是
120 | 青瀚达新型建材项目 | 南昌青瀚达建材有限公司 | 罗家镇 | 黄邵华 | 项目位于洛阳东路以南，昌东大道以东，占地面积60亩，拟新建五条新型建筑材料生产线。是一家从事新型干法水泥、新型沥青和保温砂浆等商品加工、生产、施工和销售的企业。 | 2020.12-2022.12 | 30000 | 企业自筹 | 500 | 主体竣工。 | 20000 | 新建 | 12750 | 开工 | 厂房主体建设完成70%，设备安装完成50% |  | 是
121 | 九洲高架东延工程 | 市城投公司 | 罗家镇 高新园区 | 叶 飞 | 九洲高架东延为东西向高架，从九洲高架一期引出，与洪都高架、上海南路、青山湖大道、高新大道、昌东大道、天祥大道相交，终点为福银高速，全长约15.6公里。 | 2021.8-2023.12 | 780000 | 市 级 | 0 | 启动沿线拆迁和部分节点施工。 | 80000 | 新建 | 28700 | 开工 | 在办理前期相关手续，同时进行沿线绿化迁移，动员沿线拆迁签约倒房，签约32户，面积为35743.36平米。 | 省大中型（市）、省重点建设（市）、市重大重点（市）、市重点推进（市）、区重点推进 | 是
122 | 江西青山湖高新技术产业园区大数据平台 | 区产业控股集团 | 高新园区 | 秦三友 | 根据园区的管理现状和运营现状，实现园区数字化转型，打造安全稳定、弹性灵活且高效触达用户的数据平台，实现数据和应用以及用户的互联互通，通过大数据应用和分析挖掘数据价值。 | 2021.4-2022.4 | 3000 | 企业自筹 | 0 | 搭建云平台， 实现政务协调应用。 | 3000 | 新建 | 1550 | 开工 | 将具体条款确认，进入到待签约状态
123 | 东申制衣北侧规划路东延、昌运路及周边拆迁安置工程 | 区城管局 高新园区 | 高新园区 | 蔡锦秋 | 仁杰医药北侧规划路东延全长约500米，道路红线宽13米，主要工程内容为道路土石方及结构层，雨、污水管道铺设、景观绿化亮化等。拆迁安置工程涉及房屋5.1万㎡。 | 2021.7-2023.12 | 30000 | 园区财政 | 0 | 进行征地拆迁。 | 5000 | 新建 | 3000 | 开工 | 仁杰地块拆迁地块倒房完成百分之百倒房，东申制衣北侧规划路东延项目正在清理表面附着物。
124 | 青山湖科创园周边南嵩路延伸、北嵩路延伸、王家路、嵩氨路新建工程 | 高新园区 | 区产业控股集团 高新园区 罗家镇 | 万志军 | 四条路总长约2.1公里，宽20m-30m,面积约42000㎡；主要建设内容包括：新建道路、人行道、道路绿化、雨污管、强弱电管、自来水、燃气、电力等综合管线项目。 | 2021.9-2022.12 | 7000 | 区 级 | 0 | 完成招标工作，并完成部分道路结构层施工。 | 1000 | 新建 | 400 | 未开工 | 完成道路测绘、农转用社会稳定性评估工作
125 | 昌南大道绿化建设项目 | 高新园区 | 高新园区 | 万志军 | 昌南大道绿化建设道路全长约3.5公里，沿线绿化建设项目占地266843㎡，包括土地征收、地面附着物、拆迁补偿、沿线土方回填、地下排水管网改造、绿化美化。 | 2020.4-2021.12 | 12000 | 上级拨款、园区财政 |  | 竣工。 | 12000 | 新建 | 6200 | 开工 | 昌南大道绿化平整地面以及铺绿网同时进行
126 | 高新园区佛塔路、绿都丹石小游园、东申制衣北侧规划路建设工程 | 高新园区 | 高新园区 | 曹和国 | 佛塔路项目起止点分别是昌鸿路和昌南大道，道路全长约600米，道路红线宽30米，主要工程内容为道路改造及延伸。绿都丹石小游园包含休闲广场及非机动车停车场，总面积约3000㎡，工程量主要为广场铺装、景观绿化亮化等。仁杰医药北侧规划路道路全长310米，道路红线宽13米，主要工程内容为道路土石方及结构层，雨、污水管道铺设、景观绿化亮化等。 | 2021.1-2021.12 | 1140 | 园区财政 | 0 | 道路主体工程施工。 | 1140 | 新建 | 710 | 开工 | 绿都丹石小游园围墙基础完成120米 佛塔路雨污水管道已完成85%，东申制衣北侧规划路基本竣工。
127 | 洛阳东路综合改造工程（三期） | 市幸福渠公司 | 湖坊镇 京东镇 | 胡建光 | 项目起点青山湖大道，终点京东大道，总长1.7公里，路宽约50米。建设内容包括道路、排水、照明、绿化、交通设施。 | 2019.12-2021.12 | 30000 | 部分市级拨付 | 12000 | 竣工。 | 18000 | 续建 | 11800 | 开工 | 项目目前完成了高新大道至京东大道施工改造，在进行青山湖大道至高新大道施工，道路南北侧已围挡，北侧道路在进行道路管网、雨水管道，电力管沟等施工。 |  | 是
128 | 龙湖北侧规划路 | 区住建局 | 区投资集团 湖坊镇 | 胡燕琴 | 项目位于龙湖·青山湖天街项目北侧，市政规划道路拟建长约480M，宽约25M道路，建设内容包括道路、排水、照明、绿化、交通等设施。 | 2021.9-2022.12 | 5000 | 市、区两级 | 0 | 完成工程30%。 | 2000 | 新建 | 250 | 未开工 | 秦胜安置房目前在进行打桩施工，已进行安置房项目围挡施工，该条道路施今年未有开工计划。（计划调出）
129 | 龙湖西侧规划路 | 区城管局 | 湖坊镇 | 胡燕琴 | 项目市政规划道路拟建长约280M、宽12M道路，建设内容包括道路、排水、照明、绿化、交通等设施。 | 2021.4-2022.12 | 1200 | 区 级 | 0 | 完成工程量15%。 | 600 | 新建 | 250 | 未开工 | 项目准备工作，目前龙湖项目已决定退让部分项目红线予以对该条道路修建使用，该条道路已完成初步规划设计，等待区审批。
130 | 绿滋肴·庙街北侧规划路 | 区城管局 | 湖坊镇 | 胡建光 | 项目位于绿滋肴·庙街北侧，文一·锦门香溪南岸商住小区南侧之间，长约274M，宽12M，建设内容包括道路、排水、照明、绿化、交通等设施。 | 2021.4-2022.12 | 1000 | 区级拨付 | 0 | 完成工程量20%。 | 500 | 新建 | 150 | 未开工 | 项目准备工作，已完成道路初步规划设计。
131 | 绿滋肴·庙街南侧规划路 | 区城管局 | 湖坊镇 | 胡建光 | 项目位于绿滋肴·庙街红线与项目售楼处之间，长约217M，宽12M，建设内容包括道路、排水、照明、绿化、交通等设施。 | 2021.4-2022.12 | 1000 | 区级拨付 | 0 | 完成工程量10%。 | 500 | 新建 | 150 | 未开工 | 西南侧建筑工棚已拆除，目前该条道路在做前期规划设计工作。
132 | 李巷村旧城改造综合性住房小区A地块西侧规划路、B地块东侧规划路、C地块昌新路建设项目 | 区住建局 | 区投资集团 湖坊镇 | 胡燕琴 | 李巷村旧城改造综合性住房小区A地块西侧规划路投资1450万元，B地块东侧规划路投资589万元，C地块昌新路投资2782万元。主要建设内容均包括道路、管网、雨水、污水、照明、绿化、交通设施等。 | 2021.9-2022.12 | 4821 | 市、区两级 | 0 | 道路、管网、雨水、污水、照明、绿化、交通设施等。 | 3500 | 新建 | 700 | 未开工 | 项目准备工作，目前三条市政道路已完成管综，用地选址，正在办理可研初设报建手续，同时正在进行勘探工作。
133 | 辛家庵路 | 区投资集团 | 湖坊镇 | 胡燕琴 | 项目市政规划道路拟建长约1564.7M、宽25M，建设内容包括道路、排水、照明、绿化、交通等设施。 | 2021.4-2022.12 | 7800 | 区 级 | 0 | 完成工程量20%。 | 2000 | 新建 | 900 | 未开工 | 该条道路高新大道至青山湖大道路段已公示，初步规划已完成，规划道路上的工棚内部的物品正在进行清理，下一步将进行施工前手续办理工作。
134 | 博学路（北段） | 区投资集团 | 湖坊镇 | 胡燕琴 | 项目属于旧改规划道路，拟建长约673.4M宽约25M，建设内容包括道路、排水、照明、绿化、交通等设施。 | 2021.4-2022.12 | 3400 | 区 级 | 0 | 完成工程量20%。 | 1000 | 新建 | 0 | 未开工 | 区投资公司正在和市旧改争取列入安置房周边道路建设模式建设并参照安置房周边道路模式市区各出50%资金来源。
135 | 秦胜二路（高新大道以西段） | 区投资集团 | 湖坊镇 | 刘强华 | 项目属于旧改规划道路，拟建长约727M，宽约25M，建设内容包括道路、排水、照明、绿化、交通等设施。 | 2021.4-2022.12 | 3600 | 区 级 | 0 | 完成工程量15%。 | 1000 | 新建 | 250 | 未开工 | 秦胜安置房目前在进行地勘施工完成，在进行围挡施工，该条道路施工前准备工作，该项目计划调出。
136 | 天香路（高新大道-昌东大道）建设工程 | 区投资集团 | 区投资集团湖坊镇 京东镇 | 熊广义 | 天香路西起高新大道，东至昌东大道，全长2000.494米，规划宽度为30米，该项目主要建设内容包括：道路、给排水、电力、绿化、桥梁、涵洞等 | 2021.7-2021.12 | 11967.47 | 区 级 | 0 | 竣工。 | 11967.47 | 新建 | 6900 | 开工 | 项目目前完成了高新大道至昌东大道局部路段，余下路段待涉及秦胜村原庙宇拆除后进行修建，目前新庙宇进行重建完成施工，在进行内外装修施工，老庙宇已经在进行拆除，道路路段在进行开挖施工。
137 | 南池路南段道路白改黑工程（飞燕路至顺外路路段） | 区城管局 | 区城管局 湖坊镇 京东镇 | 熊广义 | 道路白改黑、雨污排水、行人道、照明（路灯以及线路改造） | 2021.3-2021.12 | 1500 | 区、镇两级 | 0 | 竣工。 | 1500 | 新建 | 750 | 未开工 | 项目施工准备阶段，办理相关审批手续.在进行规划设计，等待区相关批复。
138 | 塘山法庭“一庭一中心”智慧建设项目 | 青山湖区 | 区法院 区投资集团塘山镇 | 胡小明 | 项目为区法院依托塘山法庭现有场地，对科技法庭等场地设施进行改造整合，打造“南昌市交通事故事故速裁法庭”和“南昌市交通事故多元解纷中心”。 | 2020.9-2021.6 | 2000 | 市、区两级 | 400 | 竣工。 | 1600 | 新建 | 1800 | 竣工 | 竣工
139 | 丹霞路（沿江北大道～青山湖北大道）道路及综合管廊工程 | 市城投公司 | 塘山镇 青山路街道 | 陈 兰 | 西起沿江北大道，东至青山湖大道，全长1.85km（综合管廊1.6km）。 | 2021.3-2023.12 | 74163 | 市 级 | 0 | 整体施工完成40%。 | 30000 | 续建 | 9000 | 开工 | 整体施工完成15%。
140 | 民富路综合改造工程 | 区城管局 | 区城管局 塘山镇 | 胡惠明 | 青山湖大道--高新大道：长961米，宽20米，面积14000㎡。改造内容：路面白改黑，下水管网、人行道、井具井盖。标识标线等 | 2021.7-2021.12 | 2000 | 区、镇两级 | 0 | 竣工。 | 2000 | 新建 | 0 | 未开工 | 未明确实施模式
141 | 民园路综合改造工程 | 区城管局 | 区城管局 塘山镇 | 胡惠明 | 西起民营大道 东至高新大道 长520米， 两边车行道、慢车道和人行道总宽度为30米。 改造内容：路面白改黑，下水管网，人行道，井具井盖，标识标线等 | 2021.7-2021.12 | 1560 | 区、镇两级 | 0 | 竣工。 | 1560 | 新建 | 0 | 未开工 | 未明确实施模式
142 | 民科路（青山湖大道以西） | 区住建局 | 区投资集团塘山镇 | 胡惠明 | 道路、管网、雨水、污水、照明、绿化、交通设施等 | 2021.9-2022.12 | 2000 | 市、区两级 | 0 | 待定 | 待定 | 新建 | 0 | 未开工
143 | 临江商务区旧城改造综合性住房小区民兴路、民实路建设项目 | 区住建局 | 区投资集团 塘山镇 | 胡惠明 | 民兴路投资3977万元，民实路投资980万元。主要建设内容均包括道路、管网、雨水、污水、照明、绿化、交通设施等。 | 2021.9-2022.12 | 4957 | 市、区两级 | 0 | 道路、管网、雨水、污水、照明、绿化、交通设施等。 | 2977 | 新建 | 0 | 未开工
144 | 京安路（京东大道—艾溪湖南路）改造项目 | 区城管局 | 区城管局 京东镇 | 熊广义 | 长约830米，宽40米，主要内容：1.车道铣刨；2.病害处理；3.摊铺沥青；4.人行道铺设透水砖；5.绿化提升 | 2021.7-2022.12 | 1500 | 区 级 |  | 项目前期强电施工。 | 500 | 新建 | 0 | 未开工 | 京安路道路白改黑设计已出，强电设计未出，也未招标，为了避免反复工程，暂不能开工！
145 | 京安路（高新大道—京东大道）改造项目 | 区城管局 | 区城管局 京东镇 | 熊广义 | 长654 m，宽40m,面积26160平方米；主要改造内容包括：1.车道铣刨；2.病害处理；3.摊铺沥青；4.人行道改造；5.绿化提升；6.强电管道敷设：含京安路（京东大道-艾溪湖南路）、艾溪湖南路（京安路-昌东大道）、昌东大道（艾溪湖南路-昌东变电站）；7.排水管道清淤改造（污水全收集全处理项目）。 | 2021.7-2022.12 | 6500 | 区 级 |  | 项目前期强电施工。 | 800 | 新建 | 0 | 未开工 | 京安路道路白改黑设计已出，强电设计未出，也未招标，为了避免反复工程，暂不能开工！
146 | 广州路东延工程 | 市幸福渠公司 | 罗家镇 | 叶 飞 | 项目主要新建道路全长约2700米，宽约50米-66米，人行天桥1座，地下通道2座，跨水系桥涵2座等。路面类型为沥青混凝土路面；主路道路等级为城市主干路、辅路为城市次干路：主要设计速度为60公里/小时、辅路设计速度为40公里/小时。主要建设内容包括道路及交通、排水、桥涵、照明、绿化、征地拆迁、管线迁改、新建强电管沟等工程。 | 2020.10-2023.12 | 89800 | 市 级 | 12000 | 道路工程：清淤4000m³、片石回填85000m³、土方开挖410000m³、土方填筑320000m³。桥梁工程：K0+393.94人行天桥、K1+070跨水系箱涵桥、K1+900刚构桥，K1+163、K1+850、K2+322地下通道。排水工程：完成雨水管6000m，污水管4600m | 30000 | 续建 | 22500 | 开工 | 路面工程完成55%；人行天桥完成75%；照明工程完成12%；交通工程完成10%；强电工程完成55% | 省大中型（市）、区重点推进 | 是
147 | 昌景黄铁路线路建设 | 九景衢铁路江西有限公司 | 罗家镇 | 叶 飞 | 昌景黄高铁线路罗家镇辖区范围内长度约7.4公里，建设内容主要包括线路基础工程、桥梁建设，及框架桥、涵洞、座旅客通道等施工。 | 2019.9-2023.12 | 55000 | 九景衢铁路江西有限公司、中国国家铁路集团有限公司、江西省投入的资本金 | 7800 | 南昌东站路基填筑及防护，涵洞，桥梁桩基、承台、墩身、连续梁，桥梁工程 | 24000 | 续建 | 22954 | 开工 | 二局：7月完成土石方3.2万m³，东站完成旋喷桩2260m，框架桥基坑开挖2.1万m³，喷锚支护247.6m³，桥梁工程完成桩基155根，承台46个，墩身45个，连续梁0号块2个，悬臂段浇筑26节，横岗站完成旋喷桩5828m。 十四局： 桩基设计829根，已施工796根；墩身150个，已施工18个承台150个，45个；
148 | 昌景黄三电迁改项目 | 九景衢铁路江西有限公司 | 罗家镇 | 叶 飞 | 昌景黄铁路红线内现有各类强弱电、供水、燃气、管线外迁等。 | 2020.3-2021.12 | 3200 | 江西省铁投 | 2600 | 强弱电、供水管线外迁。 | 600 | 续建 | 600 | 竣工 | 青山湖区范围内三电迁改已全部完成
149 | 南昌高铁东站新区建设项目——站城一体及客运枢纽工程 | 市幸福渠公司 | 罗家镇 | 叶 飞 | 主要涉及站前广场地块A和地块B以及GTC隧道，总用地面积约154亩，计容建筑面积21.78万平方米，总建筑面积27.77万平方米，地块A净容积率：1.18，地块B净容积率：4.5。地块A包括商业、旅游服务中心、公交首末站、配套停车场、下沉广场、城市景观平台、集散广场以及轨道2、5、7号线预留结构空间。地块B包括公寓/酒店、办公、商业、长途客运站以及配套停车场。GTC隧道主环路总长约 1.88km，其中敞口段约 0.1km，闭口段 1.78km。 | 2021.11-2024.6 | 499133 | 市级、平台融资、专项债 | 0 | 形成该项目建设工程项目包，完成项目前期及招标工作，平整场地、搭建临设，土方开挖完成80%。 | 30000 | 新建 | 0 | 未开工 | 已取得立项、用地预审及选址手续、可行性研究报告、初步设计（含概算）的批复； | 省大中型（市）、省重点建设、市重大重点（市）、区重点推进
150 | 朱桥东路综合管廊及基础设施建设工程（昌东大道-天祥大道） | 市幸福渠公司 | 罗家镇 | 叶 飞 | 项目位于南昌市青山湖区高铁东站片区，西起昌东大道，东至东站西路，城市主干路，长约 3.9 公里。建设内容包含：综合管廊工程、道路工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、绿化 工程、交通工程及其他附属设施等。 | 2021.10-2023.12 | 94883 | 市级、平台融资、专项债 | 0 | 完成项目前期及招标工作，完成路基施工完成30%。排水工程完成20%，管廊主体工程完成10%。 | 16000 | 新建 | 8500 | 开工 | 对红线范围内所涉及的地下管线摸排，并与管线产权单位对接迁改事宜；对现场临时设施进行装修。 |  | 是
151 | 昌东三路道路建设工程（昌东大道-天祥大道） | 市幸福渠公司 | 罗家镇 | 叶 飞 | 项目西起昌东大道、东至天祥大道，全长约3.4公里，定位为城市次干路。主要建设内容包括道路及交通、排水、桥涵、照明、绿化、征地拆迁、管线迁改、新建强电管沟等工程。 | 2021.10-2023.12 | 81037 | 市级、平台融资、一般债 | 0 | 完成项目前期及招标工作，完成路基施工完成30%。排水工程完成20% | 13000 | 新建 | 7600 | 开工 | 对红线范围内所涉及的地下管线摸排，并与管线产权单位对接迁改事宜；对现场临时设施进行装修。 |  | 是
152 | 尤氨路综合管廊及基础设施建设工程（新溪桥路-昌东三路） | 市幸福渠公司 | 罗家镇 | 叶 飞 | 项目设计范围起点新溪桥路，终点昌东三路，全长约2.99Km，城市主干路。建设内容包含：综合管廊工程、道路工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、绿化 工程、交通工程及其他附属设施等。 | 2021.10-2023.12 | 158697 | 市级、平台融资、专项债 | 0 | 完成项目前期及招标工作，完成路基施工完成30%。排水工程完成20%，管廊主体工程完成10%。 | 20000 | 新建 | 7790 | 开工 | 对红线范围内所涉及的地下管线摸排，并与管线产权单位对接迁改事宜；对现场临时设施进行装修。 |  | 是
153 | 殷王路 | 区住建局 | 市幸福渠公司 罗家镇 | 贾中强 | 规划路规划路（昌东大道-罗家西路），长500米，宽16米 | 2021.9-2022.12 | 1770 | 市、区两级 | 0 | 竣工。 | 500 | 新建 | 0 | 未开工 | 前期准备工作。因项目资金未确定，导致项目进度滞后。
154 | 货场村芦溪路、冶金大道规划路建设项目 | 区住建局 | 市幸福渠公司 罗家镇 | 贾中强 | 芦溪路长700米宽30米、冶金大道长300米宽30米、规划路长300米宽20米 | 2021.9-2022.12 | 7920 | 市、区两级 | 0 | 竣工。 | 2375 | 新建 | 0 | 未开工 | 前期准备工作。因项目资金未确定，导致项目进度滞后。
155 | 濡溪村小区城市棚户区改造安置房规划路 | 区住建局 | 市幸福渠公司 罗家镇 | 贾中强 | 长胜南路长500米尤氨路东宽20米尤氨路以西宽15米，长胜西路长300米宽30米，规划路长300米宽15米 | 2021.9-2022.12 | 4972 | 市、区两级 | 0 | 竣工。 | 1258 | 新建 | 0 | 未开工 | 前期准备工作。因项目资金未确定，导致项目进度滞后。
156 | 南昌市青山湖区安置小区城市棚户区改造安置房规划路建设项目 | 区住建局 | 塘山镇 京东镇 高新园区 | 熊广义 | 1、何兴安置小区（高新三路）投资350万元，主要建设内容包括道路、管网、雨水、污水、照明、绿化、交通设施等；2、罗万安置小区（火炬一路）投资200万元，主要建设内容包括道路、管网、雨水、污水、照明、绿化、交通设施等；3、义坊安置小区(昌富路)投资2760万元，规划道路长度约460米，红线宽度30米，主要建设内容包括机动车道、人行道、市政雨水、污水、路灯、绿化。 | 2021.9-2022.12 | 3310 | 市、区两级 | 0 | 待定 | 待定 | 新建 | 170 | 未开工 | 等待区里统一安排
157 | 佛塔沙熊村旧改项目 | 高新园区佛塔村 | 高新园区 | 蔡锦秋 | 项目占地约160亩，改造面积约5万㎡，涉及房屋栋数预计143栋 | 2021.9-2022.6 | 待定 | 市 级 | 0 | 手续办理，启动拆迁。 | 待定 | 新建 | 500 | 未开工 | 与市里对接，基本完成相关手续
158 | 石桥周边旧改项目 | 高新园区石桥村 | 高新园区 | 秦三友 | 项目占地1000亩，改造面积54.2万㎡，涉及房屋栋数约1400栋 | 2021.9-2022.12 | 待定 | 市 级 | 0 | 手续办理，启动拆迁。 | 待定 | 新建 | 10000 | 开工 | 完成80%九洲高架东延项目红线内房屋签约并完成50%房屋倒房工作
159 | 洛阳东路三期（高新大道-青山湖大道）扩建征迁项目 | 市幸福渠公司 | 湖坊镇 | 胡建光 | 现代庄园7号楼：总计64户居民，其中住宅48户，店面16户，面积4121㎡；南昌市洪都农村信用合作联社：测量面积3110㎡，产权面积为2766㎡，南方希望中学面积342㎡. | 2020.8-2021.6 | 5000 | 市、区两级 | 2000 | 完成拆迁。 | 3000 | 续建 | 3000 | 竣工 | 完成拆迁 |  | 是
160 | 江西羽绒厂拆迁项目 | 江西省国控有限公司 | 湖坊镇 | 刘强华 | 项目位于青山湖大道与解放路交接口处，涉及137户，8栋房屋拆迁，占地约10亩，建筑面积约8000㎡。 | 2021.6-2022.12 | 8000 | 区 级 | 0 | 拆迁完成50%。 | 4000 | 新建 | 800 | 未开工 | 该项目总共137户，目前已完成123户签约，剩余14户正在进行签约协商工作。
161 | 秦坊村旧改二期（昌峡路以北） | 罗家镇 | 罗家镇 | 叶 飞 | 项目位于解放路以北秦坊村，涉及牌楼秦村、大石桥李村。总占地面积约2500亩，改造房屋约828栋，改造面积约44万㎡。 | 2020.8-2022.12 | 198000 | 市 级 | 100000 | 完成拆除80%。 | 80000 | 续建 | 49500 | 开工 | 完成倒房550户，累计倒房面积约23.4万平方米。
162 | 胡坊村旧城改造项目 | 罗家镇 | 罗家镇 | 叶 飞 | 项目涉及胡坊村约90多万㎡房屋征迁 | 2021.4-2022.12 | 92700 | 市 级 | 0 | 启动房屋签约、拆除。 | 10000 | 新建 | 5000 | 开工 | 完成1141户签约，签约率92.7%，签约面积完成率87.9%。
163 | 枫下村旧城改造项目 | 罗家镇 | 罗家镇 | 叶 飞 | 项目涉及枫下村约50多万㎡房屋征迁 | 2021.12-2022.12 | 60320 | 市 级 | 0 | 启动房屋签约、拆除。 | 6000 | 新建 | 0 | 未开工 | 已开展房屋测量
164 | 九洲高架旧城改造项目 | 罗家镇 | 罗家镇 | 叶 飞 | 项目涉及罗家村、殷王村、灞桥村、胡坊村、罗家社区共约10万㎡房屋征迁 | 2021.10-2022.12 | 10753.6 | 市 级 | 0 | 启动房屋签约、拆除。 | 1000 | 新建 | 0 | 开工 | 已完成签约93%
165 | 京川邓村安置房 | 区投资集团 | 高新园区 | 万志军 | 项目位于塔南路以东、规划路以南、青山湖大道以西、昌南大道以北，用地面积约95亩，总建筑面积21万㎡。 | 2021.6- 2024.2 | 68000 | 市 级 | 0 | 主体工程施工。 | 10000 | 新建 | 810 | 未开工 | 已办理立项可研初设、土地划拨、建设用地规划许可证和规划设计方案工程规划许可证，财政已经审核完成模拟清单，已完成EPC总承包招标。 | 市重大重点、区重点推进
166 | 义坊安置房 | 市城投公司 | 高新园区 | 廖溢爱 | 项目位于东泰大道以东、昌富路以南、昌东大道以西，占地面积为175亩，总建筑面积为34.77万㎡。 | 2020.1-2022.12 | 85000 | 市 级 | 50000 | 主体工程施工。 | 33850 | 续建 | 27900 | 开工 | 03地块：1号楼结构 封顶，二次砌体完成，室内外装修准备；2号楼已封 顶，二次砌体完成，开始装修施工；3号楼结构封顶，二次砌体完成，开始装修施工；4号楼、5号楼、6号楼、7号楼、8号楼均以封顶，二次砌体完成，室内外装修，开始窗框安装；地下室外墙肥槽回填土完。04地块：13号、14号楼封顶，二次砌体完成95%，15号楼25层结构浇筑混凝土完成；16号楼31层结构浇筑混凝土完成；18号楼、17号楼、19号楼、20号楼、21号楼均已封顶，室内二次砌体完成，装修准备；22号楼层结构封顶，砌体完成，准备装修工作 | 省大中型、市重大重点（市）、区重点推进 | 是
167 | 石桥村拆迁安置房建设工程 | 区产业控股集团 | 高新园区 | 秦三友 | 石桥张村拆迁安置房总建筑面积4.69万㎡，其中地上建筑面积3.69万㎡，地下建筑面积1万㎡。 | 2019.8-2021.12 | 15800 | 园 区 | 6500 | 基本完成项目主体建设。 | 9300 | 续建 | 6603 | 开工 | 1#楼10-6层内墙正在粉刷；2#楼10-7层内墙正在粉刷；3#楼3-1层内墙正在粉刷；4#楼5-1层内墙正在粉刷。 | 省大中型、市重大重点、区重点推进 | 是
168 | 青山湖区沈桥村（漆村）安置小区城市棚户区改造安置房建设项目 | 区投资集团 | 高新园区 | 蔡锦秋 | 建设地点位于京东大道以东.解放路以北。项目总用地面积约174亩。总建筑面积38.18万㎡。总投资约12亿元。 | 2019.3-2021.12 | 120000 | 市 级 | 60000 | 项目主体工程完工，项目基本完工。 | 60000 | 续建 | 33200 | 开工 | 1号楼3层室内顶棚刮腻子、2号楼2层内墙粉刷、3号楼4层室内顶棚刮腻子、4号楼室内顶棚刮腻子，9-24层外架拆除,外架拆除屋面贴防水、5号楼23-20层外墙抗裂粉刷、6号楼2层内墙抹灰、7号楼1~2层外墙抹灰、8号楼16层内墙刮腻子、10号楼11-13层采光井水腻子，11号楼地面装修已完成90%、12号楼3-4层顶棚刮腻子、13号楼6层地面保温、14号楼西单元4-5层顶棚刮腻子、15号楼25-26层公共部位、16号楼18层阳台刮腻子、17号楼四层顶棚刮腻子、18号楼27-25层内粉腻子完成、19号楼防火门塞缝、20号楼15层内墙腻子粉刷、B05地下室第二遍腻子粉刷。 | 省大中型、市重大重点、区重点推进 | 是
169 | 罗家南部片区综合安置住房小区（梧岗安置房） | 区投资集团 | 高新园区 | 万志军 | 项目位于昌南大道以北、罗家大道以东、杨家山路以南，占地面积约50亩，建筑面积约9.6万㎡，用于安置板溪二期、梅湖水系截污等工程的梧岗村拆迁。 | 2019.10-2022.12 | 28000 | 市 级 | 8000 | 主体工程施工。 | 12000 | 续建 | 7200 | 开工 | 梧岗地块施工进度情况： 1、1#楼保温21层 2、2#楼保温21层 3、3#楼保温21层 4、4#楼窗框安装21层，抹灰未开始 5、5#楼保温21层 6、6#楼窗框安装21层 ，保温完成12层 7、7#楼保温21层， 8、地下室消火栓主管安装40% 由于防火窗影响抗裂无法施工 |  | 是
170 | 义坊二期安置房 | 市城投公司 | 高新园区 | 万志军 | 项目位于昌东大道以西、广州路以南，占地面积约为150亩。 | 2021.9-2024.9 | 109547 | 市 级 | 0 | 手续办理，启动部分建设。 | 1000 | 新建 | 450 | 开工 | 方案批复通过，已通过审批局的局务会，正在办理可研审查并开始地勘工作
171 | 龙王庙安置房 | 市幸福渠公司 | 湖坊镇 上海路街道 | 徐永强 | 项目位于解放路以北，洪都大道以东，总用地面积约52亩，总建筑面积约8万㎡（含地下室）总投资约3.5亿元。建设内容：建筑、结构、给排水、电气、配套基础设施工程等。 | 2020.3-2022.12 | 40681 | 市 级 | 5000 | 完成主体结构50%。 | 15000 | 续建 | 11000 | 开工 | 项目进展：1#楼7层，2#楼23层，3#楼22楼，4#楼24层，5#楼25层，6#楼22层。 | 市重大重点（市）、区重点推进 | 是
172 | 临江商务区三期（肖坊、张燕村地块）旧城改造综合性住房小区项目 | 区投资集团 | 湖坊镇 | 刘强华 | （南地块）建设地点位于青山湖区规划路以东.顺外路以南.青山湖大道以西.规划路以北。项目占地面积 85.98亩，建筑面积约27.15 万㎡，总投资约8.93亿元。 （北地块）建设地点位于青山湖区湖坊镇顺外村委员会以东.规划路以南.江西省出版集团以西.顺外路以北。项目占地面积 39.52 亩，总建筑面积 9.6 万㎡，总投资3.2亿元。 建设内容：建筑、结构、给排水、电气、配套基础设施工程等。 | 2018.4-2022.12 | 121285 | 市 级 | 75000 | 南地块部分楼栋完成土建工程，北地块主体完成45%。 | 25000 | 续建 | 21500 | 开工 | 项目南地块：1#真石漆60%，2#、3#真石漆，5#防滑地砖完成，真石漆70%，6#外架完成，真石漆25%，刮瓷30层，7#外架拆除完成，厨卫防水、内墙抹灰施工，8#真石漆粉刷完成，屋面工程、防滑地砖、护窗栏杆等施工，9#楼梯踏步20层，厨卫防水28层，地面保温30层，真石漆60%，10#抹灰完成，卫生间防水25层，防火门23层，地下室地坪浇筑完成45%，地下污水泵管、水管、桥架、消防给水、通风管道施工78%；北地块：2#楼东侧顶板钢筋绑扎完成90%，4#东侧冠梁钢筋绑扎完成，目前在进行顺外路高压线迁改疏导方案进一步完善。 | 市重大重点、区重点推进 | 是
173 | 青山湖区辛家庵（许村）安置小区城市棚户区改造安置房建设项目 | 区投资集团 | 湖坊镇 | 吴明华 | 项目位于洪都机场以东、墅溪路以南、青山湖大道以西，用地面积约191亩，总建筑面积约38.21万㎡，总投资约为11.24亿元。建设内容：建筑、结构、给排水、电气、配套基础设施工程等。 | 2019.6-2022.12 | 112400 | 市 级 | 65479 | 全面封顶和完成室内外装饰、水电、消防、园林工程。 | 52400 | 续建 | 33000 | 开工 | 所有楼栋全面封顶，H04地块：1号产业楼16,14,13,12，11层石膏抹灰,15，14层轻质隔墙安装，8层水电装排水管，7层消防，4层拆外架；2-1# 13层水管安装，11层地面灰饼，2-2# 窗边收口，外墙修补，2-3# 12-13层公区地面贴砖，2-4# 外墙真石漆，21层地面保温施工，2-5# 商铺石材龙骨，外墙真石漆，2-6# 外墙真石漆，16层室内二遍腻子，人货电梯拆除，2-7# 外墙真石漆，防火窗撕膜，室内二刮遍腻子，2-8# 6层地面施工，石膏修补，2-9# 三层墙体砌筑。H03地块：1号楼阳台构造柱砌筑，外墙真石漆线条喷涂。2号楼3层构造柱浇筑，外墙真石漆喷涂，商铺女儿墙挂石材3号楼外墙真石漆，5层构造柱浇筑，商铺女儿墙挂石材，1#大门龙骨焊接4号楼商铺女儿墙石材5号楼外墙真石漆，修补。K02地块：2号产业大楼屋面构架粉刷，7/14层轻质隔墙安装，7层铝合金窗堵缝。1号楼8层内墙石膏粉刷。2号楼卫生间防水施工，地面砂浆浇筑。3号楼15层公区砂浆粉刷，外架拆除。4号楼4层地面砂浆浇筑，外墙施工。 | 省大中型、市重大重点、区重点推进 | 是
174 | 南昌市青山湖区顺外安置小区城市棚户区改造安置房建设项目 | 市城投公司 | 湖坊镇 | 胡建光 | 项目位于洛阳路以北、鸿雁市场以西、星空足球公园以南、永康路以东。占地面积76亩，建筑面积约14万㎡，安置1600户，1800人。 | 2019.6-2021.12 | 61002 | 市 级 | 30000 | 竣工。 | 31002 | 续建 | 18500 | 开工 | 1#楼（33层）主体结构已封顶，砌筑工程完成2-17层；2#楼（34层）主体结构已封顶，砌筑工程完成2-21层;3#楼（34层）主体结构已封顶，砌筑工程完成2-17层；6#楼（31层）主体结构已封顶，砌筑工程完成2-20层；7#楼（34层）主体结构已封顶，砌筑工程完成，内外墙粉刷完成,外立面（保温、抗裂）完成，外架拆除40%；8#楼邻里中心（6层）主体结构已封顶，砌筑工程完成，内外墙粉刷完成，外立面（保温、抗裂）完成，涂料完成30%；9#楼（27/24层）主体结构已封顶，砌筑工程完成，内外墙粉刷完成，外立面（保温、抗裂）完成，外架拆除10%；10#楼（6层）主体结构已封顶，砌筑工程完成，内外墙粉刷完成，外立面（保温、抗裂）完成，涂料完后70%；11#楼（11/9层）主体结构已封顶，砌筑工程完成，内外墙粉刷完成，外立面（保温、抗裂）完成，涂料完成10%;12#楼训练塔（6层）基础施工阶段;13#楼消防站（3层）基础施工阶段;14#楼商业（3层）主体结构完成1-3层板. | 省大中型、市重大重点（市）、区重点推进 | 是
175 | 秦胜安置房项目 | 区投资集团 | 湖坊镇 | 刘强华 | 项目位于秦胜路以南，高新大道以西，拟建容积率2.2，建筑密度0.22，绿地率0.35的配套齐全（含商业）的安置房小区。 | 2021.3-2024.3 | 7538.6 | 市 级 | 0 | 完成基础工程。 | 1000 | 新建 | 700 | 开工 | 该项目目前地勘完成，目前在进行围挡施工同时进行打试桩施工。
176 | 进顺村十字街北街安置房 | 市城投公司 | 湖坊镇 | 吴明华 | 项目四至范围为东至井冈山大道，南至洪城路，西至十字街，北至居民住宅。占地约32亩，总用地面积36376.67㎡，总建筑面积135502.98㎡容积率2.996，建筑密度23.73%，绿化率26.63%。 | 2019.6-2021.12 | 55405 | 市 级 | 25405 | 竣工。 | 30000 | 续建 | 19000 | 开工 | 项目目前已全面封顶，在进行内外装修、真石漆粉刷等施工，已完成85%。 |  | 是
177 | 南镇村安置小区城市棚户区改造安置房建设项目 | 区投资集团 | 塘山镇 | 缪莉筠 | 项目位于建设地点位于青山湖大道以西.国威路两侧地块，项目占地面积约175亩，总建筑面积约37.2万㎡，总投资约11.4亿元。 | 2019.7-2022.7 | 114000 | 市 级 | 42368 | 基础工程、主体结构、二次结构完成100%，装饰装修、室外工程完成80%。 | 35000 | 续建 | 33000 | 开工 | 二次结构完成80%，装饰装修完成15% | 市重大重点、区重点推进 | 是
178 | 塘山村安置小区城市棚户区改造安置房建设项目 | 区投资集团 | 塘山镇 | 陈 兰 | 项目位于江纺西路以西、江纺路以北地块。项目总用地面积约41亩，总建筑面积约9.1万㎡。主要建设内容包括建筑、结构、给排水、电气、配套基础设施建设等工程。 | 2019.7-2022.7 | 27300 | 市 级 | 4769 | 基础工程、主体结构、二次结构完成100%，装饰装修、室外工程完成75%。 | 6000 | 续建 | 6000 | 开工 | 主体结构完成80%，二次结构完成15% | 市重大重点、区重点推进 | 是
179 | 塘山村旧改新增地块安置房项目 | 区投资集团 | 塘山镇 | 陈 兰 | 项目位于青山湖北大道以东、规划路以南、民辉路以西、新居路以北。占地面积45亩,建筑面积约13.85万㎡。 | 2021.3-2024.3 | 46003.74 | 市 级 | 0 | 完成基础工程，主体工程30%。 | 12000 | 新建 | 9050 | 开工 | 完成场地平整及一期地下室土方开挖工程完成50% | 市重大重点、区重点推进
180 | 五联村收储土地“五到位”安置小区项目 | 区投资集团 | 塘山镇 | 胡小明 | 项目位于民营科技园民富路北侧，总投资1.64亿元，占地面积约29.66亩，建筑面积约5.33万㎡，主要建设内容包括建筑、结构、给排水、电气、暖通及配套基础设施建设等工程。 | 2019.9-2021.6 | 16400 | 市 级 | 12000 | 竣工。 | 4400 | 续建 | 4355 | 开工 | 装修完成85%、安装工程完成75% | 市重大重点、区重点推进 | 是
181 | 罗万村安置房 | 市城投公司 | 塘山镇 | 缪莉筠 | 项目用地总面积19967.33㎡（约30亩），总建筑面积64386.85㎡，由4栋高层建筑、商业裙房以及地下室所组成。 | 2019.3-2021.10 | 26000 | 市 级 | 20455 | 竣工。 | 5545 | 续建 | 5545 | 竣工 | 铺装完成，室外标识标线施工，外水及弱电验收完成，室内电梯安装完成50%，除室内电梯外已具备五方验收条件。竣工验收、规划验收、消防验收等验收准备。 | 市重大重点（市）、区重点推进 | 是
182 | 黄城安置房建设 | 市幸福渠公司 | 京东镇 | 江 龙 | 项目西至高新大道，北至加油站，东至黄城村农房，南至省戒毒所，占地27亩7栋，总面积35075平米，地上25574平米，地下9501平米。 | 2021.10-2024.12 | 14000 | 市 级 | 0 | 进行场地平整，土方开挖 | 1000 | 新建 | 0 | 未开工 | 办理前期手续
183 | 塘南村安置房 | 市城投公司 | 京东镇 | 江 龙 | 项目建设地点位于青山湖区京东大道以东、凯美怡和小区以西、南京东路以北（控规CD305-tB07-02）地块内。项目占地面积53亩，总建筑面积10.9万㎡，其中住宅面积7.05万㎡，商业配套面积0.49万㎡。 | 2020.1-2021.6 | 59500 | 市 级 | 49700 | 完成主体封顶。 | 9800 | 续建 | 9200 | 开工 | 1、主体结构：2号楼主体结构施工至26层；已封顶。 砌体结构：1#楼完成97%，3#楼完成97%，4-6#楼完成100%，7#楼完成98%。 2、装饰装修：内墙抹灰：1#楼完成51%；3#楼完成65%；4#楼完成72%；5#楼完成68%，6#楼完成90%；7#楼完成80%。 外墙抹灰及保温：1#楼完成90%；3#楼完成95%；4#楼完成98%；5#楼完成88%，6#楼完成95%；7#楼完成88%。 3、门窗：1/7#楼窗框安装92%，6#楼窗框安装98%，5#楼窗框安装95%，4#楼窗框安装95%。 | 省大中型、市重大重点（市）、区重点推进 | 是
184 | 梁万村旧改 安置房 | 区投资集团 | 区投资集团 京东镇 | 江 龙 | 项目建设地点位于高新大道以东.高新四路以西，创业路两侧；项目总占地面积80亩；总建筑面积约18.79万㎡；总投资约5.95亿元。 | 2019.7-2022.1 | 59500 | 市 级 | 42200 | 完成主体封顶。 | 15000 | 续建 | 10000 | 开工 | 北地块：1#(33F)楼内外粉完成，外架拆除完成85%；2#(29F)楼内外粉完成，外架拆除完成80%；3#(29F)楼内外粉完成，外架拆除完成80%；4#(11F)楼内外粉完成，外架拆除完成100%，地面找平完成；10#(4F)楼内外粉完成，外架拆除完成100%，地面找平完成；地下室内粉完成。 南地块：5#(25F)楼内外粉完成，外架拆除完成15%；6#(25F)楼内外粉完成，外架拆除完成55%，地面找平完成；7#(33F)楼内粉完成，外粉完成90%，外架拆除完成30%；8#(33F)楼内粉完成70%，外粉完成90%，外架拆除完成10%；9#(25F)楼内粉完成，外粉完成95%，外架拆除完成35%；11#(1F)楼内外粉完成，地面找平完成；12#(3F)楼内粉完成，外粉完成10%；地下室内粉完成。 | 市重大重点、区重点推进 | 是
185 | 高兴村旧改 安置房 | 市城投公司 | 市城投公司 京东镇 | 江 龙 | 项目位于高新大道以东，高兴公寓以南，京东大道以西，新盛港以北，占地约4.6万㎡，总建筑面积约7.5万㎡。 | 2019.8-2021.12 | 50000 | 市 级 | 37000 | 完成主体封顶。 | 13000 | 续建 | 5800 | 开工 | 主体已完工，工程款拖欠。 | 市重大重点（市）、区重点推进 | 是
186 | 岗下村安置房 | 市城投公司 | 罗家镇 | 贾中强 | 项目位于龙竹路以东，广州路以北，铁路沿线以南，规划罗家中路以西，占地面积约210亩，将建成约40万㎡基础设施齐全的综合性住房小区。 | 2019.11-2021.12 | 159019.15 | 区 级 | 103000 | 竣工。 | 50361 | 续建 | 35600 | 开工 | 土方外运、支护桩、工程桩施工，地下室结构施工已基本完成。所有楼栋已全部封顶，砌体已全部完成%，外墙粉刷完成99%，外墙保温完成97.2%；内墙粉刷完成97.1%，地面保温完成63.2%，外墙涂料完成18.2%；铝合金安装完成98%。 | 省大中型、市重大重点（市）、区重点推进 | 是
187 | 濡溪村旧改安置房 | 市幸福渠公司 | 罗家镇 | 贾中强 | 项目位于长胜南路以南，尤氨公路以西、洛阳东路以北；总投资约11.139597亿元，总建筑面积约31.4万㎡,包含14栋住宅楼及1栋产业用房，安置套数为1940套。 | 2018.12-2022.12 | 111395 | 市 级 | 62659 | 主体封顶。 | 30000 | 续建 | 16325 | 开工 | 西地块主体已封顶，装饰装修完成100%，室外已完成大树栽植，绿化苗木栽植，草皮铺设，现进行绿化养护，零星工程；东地块主体完成100%，装饰装修完成95%，室外预埋管线完成80%。 | 省大中型、市重大重点（市）、区重点推进 | 是
188 | 罗家南部片区综合安置住房小区（一期）板溪地块 | 区投资集团 | 罗家镇 | 贾中强 | 板溪地块位于南嵩路以东、昌东三路以南、罗家二路以西、谢佛路以北，占地约204亩，总建筑面积383941.6平m。 | 2019.9-2022.12 | 115422 | 区 级 | 47000 | 主体结构施工、内外装饰工程、水电安装工程。 | 48000 | 续建 | 24500 | 开工 | A地块总计楼层数：362层，已完成楼层数：361层；砌体累计完成307层；内粉累及完成8层，刮瓷累计完成56层，铝合金安装累计完成45层。 B地块总计楼层数：308层，已完成楼层数：309层；砌体累计完成285层。，顶棚刮瓷累计完成33层，内粉累计完成2层。 | 省大中型、市重大重点、区重点推进 | 是
189 | 货场村旧改安置房 | 市幸福渠公司 | 罗家镇 | 贾中强 | 项目位于昌东大道以东、洛阳路以西、芦溪路以北、规划路以西，项目占地面积约153.41亩，将建设成为32.2万㎡基础设施齐全的综合性住房小区。 | 2020.9-2023.10 | 114519 | 市 级 |  | 2021年12月：主体完成100%，室内装饰装修完成100%，水电安装完成100%， | 30000 | 续建 | 22513 | 开工 | 主体累计完成100%，装饰装修累计完成95%，室外工程土方回填完成90%，水电气管网工程进场施工。 |  | 是
190 | 货场旧改安置房（二期） | 市幸福渠公司 | 罗家镇 | 贾中强 | 项目位于南昌市青山湖区，冶金大道以东、规划路以西、芦溪路以南、洛阳东路以北，由南昌市幸福渠水域治理有限公司建设，总用地面积约73亩，总建筑面积200862.06㎡。通过该项目能够促进社会经济发展、解决拆迁住户的安置问题、改善安置住户生活环境、促进社会和谐稳定。 | 2020.9-2022.12 | 76381.37 | 上级补助资金及自筹 | 500 | 2021年12月底主体完成100%，室内装饰装修完成50%，地下室安装完成50%。 | 36000 | 续建 | 19758 | 开工 | （1）基坑支护结构完成100%； （2）土方工程完成约43万m³，累计完成约99%。 （3）工程桩完成1883根，累计完成100%； （4）地下室底板累计完成约53800m2 ，累计完成约100%；地下室顶板完成约累计完成约26784m2，累计完成约75%。 （5）主体226层，累计完成112层，累计完成约49%。 | 省大中型、市重大重点（市）、区重点推进 | 是
191 | 秦坊旧改安置小区（一期） | 市幸福渠公司 | 罗家镇 | 贾中强 | 项目一期共分三个地块： 1号地块位于天祥大道以东、天祥东路以西、纬九路以北、东站南路以南，用地面积约86亩，建筑面积约21万㎡， 5号地块位于天祥大道以东、天祥东路以西、纬十五路以北、朱桥东路以南用地面积约51亩，建筑面积约13万 10号地块位于胡板路以东、天祥大道以西、纬十五路以南、昌东二路以北，用地面积约50亩，建筑面积约12万。，一期用地面积约190亩，建筑面积约48万，共3306套。 | 2021.1-2024.10 | 160000 | 市级、平台融资、专项债 | 0 | 计划地块主体结构完成80%。 | 50000 | 新建 | 25000 | 开工 | 二标段（5#地块）： （1）地下室底板完成72.42%； （2）地下室顶板完成31.15%； （3）主体完成8层约4%。 三标段（10#地块）： （1）地下室底板累计完成占比100%； （2）地下室顶板累计完成占比100%； （3）主体结构累计完成占比5%
192 | 秦坊旧改安置小区（二期） | 市幸福渠公司 | 罗家镇 | 贾中强 | 本项目包括地块二、邻里中心地块、地块六、地块八、地块九，建筑功能主要为住宅，邻里中心作为小区配套设施。 地块二（YH1302-K05）用地面积18808.96 m2，总建筑面积为71109 m2；邻里中心地块（YH1302-K09）用地面积11164.00 m2，总建筑面积为20264 m2；地块六（YH1303-A03）用地面积25352.02 m2，总建筑面积为92327 m2；地块八（YH1303-A07）用地面积11105.15 m2，总建筑面积为43160 m2；地块九（YH1202-D07）地面积34040.38 m2，总建筑面积为129513 m2。 | 2021.10-2024.12 | 127600 | 企业自筹 | 0 | 前期工作并开工 | 12050 | 新建 | 0 | 未开工 | 已取得立项、用地预审及选址手续、用地规划许可证、可行性研究报告、修建性详规划方案、完成土地报批、征收工作、初步设计等前期手续办理工作，已完成模拟清单编制工作并报市财政局审核。
193 | 天祥大道安置房 | 市幸福渠公司 | 罗家镇 | 贾中强 | 项目位于天祥大道以东、规划路以南、天祥东路以西、赵坊路以北（控规 YH1001-B14 地块）,总用地面积约 36 亩，总建筑面积58180.68㎡，总投资估算为21180.26万元。 | 2020.11-2023.10 | 21180.26 | 市 级 | 800 | 主体封顶。 | 10000 | 新建 | 8300 | 开工 | 1、底板施工完成100% 2、地下室顶板完成100% 3、主体完成45%
194 | 江西华源江纺有限公司国有工矿棚户区改造安置房项目 | 江西华源江纺有限公司 | 青山路街道 | 万浩浩 | 项目征收房屋1051户，征收面积64133.5㎡。项目用地面积44.77亩，总建筑面积约87000㎡，建设总户数1051户，主要建设内容包括建筑，结构，给排水，绿化，电气，暖气及配套基础设施等工程。 | 2020.3-2022.2 | 25000 | 市 级 | 7400 | 力争2021年底各栋主体结构全部封顶，砌筑、内外墙粉刷全部完成，室外管网完成75%，园林绿化完成75%。 | 15000 | 续建 | 5840.47 | 开工 | 1、1-2#公共部位及室内天棚刮白已完成，外架拆除已完成，屋面工程已完成 2、1-1#已完成2-18层内粉，公共部位及室内天棚刮白已完成，屋面工程完成沥青防水涂料施工，外粉已完成 3、2#已完成13层内粉，屋面工程完成基层清理，外粉保温砂浆层完成2层 4、3#已完成14层内粉，屋面工程完成基层清理，外粉防水砂浆层完成10层 5、4#已完成15层内粉，屋面工程完成基层清理，西单元外粉保温砂浆层完成 6、S1#、S2#主体结构完成且一层墙体工程基本完成 7、地下室粉刷已完成，暖通已安装完成80%，消防安装已完成70% |  | 是
195 | 世茂&金科-云城 | 世茂&金科 | 高新园区 | 曹和国 | 项目位于广州路与东泰大道交界处，占地约42亩，总投资10亿，包含楼栋主体、土建及室内精装修的改造工程。 | 2020.9-2022.12 | 100000 | 企业自筹 |  | 主体工程施工。 | 40000 | 新建 | 26000 | 开工 | 六栋楼封顶，四栋楼还在主体施工。同步进行室内水电工程、室外装饰工程、土方回填工程 |  | 是
196 | 阳光城蓝光文澜府 | 江西浩光房地产有限公司 | 高新园区 | 敖爱红 | 项目位于青山湖区东升大道以西、胡家小学以南，占地为39674.67㎡，总建筑面积100129.62㎡，容积率2.0，共16栋。总投资10亿，包含楼栋主体、土建及室内精装修的改造工程。 | 2020.1-2021.12 | 100000 | 企业自筹 | 70000 | 主体工程施工。 | 30000 | 续建 | 18000 | 开工 | 9#10#店面楼开工 |  | 是
197 | 中欧·昌航紫园 | 南昌中欧实业有限公司 | 湖坊镇 | 刘强华 | 项目位于青山湖大道以西，航园路以北，用地面积为8736.8㎡,拟建3栋建筑A1#栋16层、A2#栋16层，A3#栋14层。 | 2021.1-2022.12 | 39000 | 企业自筹 | 0 | 主体结构完成20%。 | 9000 | 新建 | 6500 | 开工 | 该项目目前在进行地下工程施工，目前在进行土方开挖完成，目前在打桩施工，完成40%。 |  | 是
198 | 国贸天成 | 南昌贸润地产有限公司 | 湖坊镇 | 吴明华 | 项目位于航空路以东、博学路以西、溪桥北路以北，用地面积47.767亩(合31844.67㎡)。小区总户数537户，总建筑面积81190.43㎡，计容建筑面积63688.77㎡，其中住宅建筑面积61923.72㎡，商业建筑面积585.99㎡，附属配套建筑面积1169.06㎡，物业管理用房129.79㎡。全地下车库配置489个，地上46个。容积率2，建筑密度22.38%，绿化率：35%。 | 2019.12-2022.12 | 75000 | 企业自筹 | 52000 | 全部封顶，内外装修施工。 | 15000 | 续建 | 11000 | 开工 | 该项目已全面封顶，整体在进行内外装饰装修施工，完成约50%。 |  | 是
199 | 隆和小区 | 南昌百盛实业投资有限公司 | 湖坊镇 | 胡建光 | 项目位于辛家庵路以南、博学路以西，占地面积约30亩，拟建配套居家养老、警务室、社区办公用房等配套设施齐全的商务小区。 | 2020.3-2022.6 | 30000 | 企业自筹 | 18000 | 内外装修施工。 | 8000 | 续建 | 5300 | 开工 | 项目目前所有栋楼已封顶，整体在进行砌筑施工，已完成80%，局部进行抹灰、外架拆除等施工。 |  | 是
200 | 新力弘阳府 | 江西新越弘岚房地产开发有限公司 | 湖坊镇 | 胡燕琴 | 项目位于上海路以东、西安路以北、泰丰轮胎以西、北京东路以南；项目占地面积约65.11亩国有建设用地（原为南昌橡胶厂生产区地块），总建筑面积约12.2万㎡，总用地面积43409.55㎡，容积率2.2，建筑密度 15.87%，绿地率30.10%，规划拟建6栋高层住宅楼，2栋洋房，1栋小高层。 | 2019.6-2021.12 | 170000 | 企业自筹 | 135000 | 竣工。 | 35000 | 续建 | 27500 | 开工 | 第一批次5栋楼室内室外完成、在做专项验收工作，其他楼栋在进行内部装饰装修、水电、园林绿化等施工，完成92%，在办理验收手续。 |  | 是
201 | 联发时代·天骄 | 联发集团 | 塘山镇 | 陈 兰 | 项目位于民强路与科技大道交汇处，项目总建筑面积8.2万㎡，包括四栋34层住宅 一栋11写字楼， 3栋两层商业综合体。 地下室面积约为1万㎡。 | 2019.1-2021.7 | 105000 | 企业自筹 | 85000 | 竣工。 | 20000 | 续建 | 20000 | 竣工 | 竣工 |  | 是
202 | 华林青山湖 | 江西泰旺城置业有限公司 | 塘山镇 | 缪莉筠 | 项目位于青山湖大道598号，项目为住宅项目，占地面积为24186.72㎡、总建筑面积约为56968.16㎡、总投资金额为58000万元。共计11栋住宅、局部底层商业及地下负一层人防设施及停车场。 | 2020.10-2022.12 | 58000 | 企业自筹 | 0 | 2021年预计投资6000万元，完成项目一期3#、4#、5#、7#、8#、9#、10#、11#共八栋楼的主体建筑。 | 6000 | 新建 | 5500 | 开工 | 1#施工计划完成10%，2#施工计划完成10%，6#施工计划完成10%，地下室施工计划完成65%. |  | 是
203 | 金茂幸福渠项目 | 南昌青茂置业有限公司 | 京东镇 | 江 龙 | 项目地块位于青山湖区京东镇昌东大道，金茂幸福渠项目总占地面积101482.67㎡，总建面积为255120.8㎡，包含15栋住宅，配套商业8700.8㎡。 | 2021.10-2024.12 | 254100 | 企业自筹 | 0 | 进行场地平整，基础开挖，部分主体建设。 | 111400 | 新建 | 88500 | 开工 | 20、22#楼主体结构封顶，开始二次结构施工；18#楼屋面层板面施工；16#楼二层板面施工；17#楼十一层板面施工；15#楼三层板施工；13＃楼二层板面施工；10楼底板施工；P4/P5/P2基础施工；土方开挖及桩基施工 | 市重大重点、区重点推进 | 是
204 | 中大煌盛地产项目 | 江西中大煌盛地产有限公司 | 罗家镇 | 熊秋平 | 项目位于龙竹路以东，规划西路以东，环形南路以南，罗家二路以东。项目占地面积约41.65亩，总建筑面积约61689㎡。项目规划建设13栋，其中8-11层住宅11栋，商业楼1栋及6个班级幼儿园1栋。 | 2019.10-2021.12 | 60000 | 企业自筹 | 22000 | 主体竣工验收，室外园林、管网工程完成，室内精装修完成。 | 22000 | 续建 | 13230 | 开工 | 主体结构施工完成，内外墙粉刷完成，铝合金门窗安装完成60%，外墙漆完成30%，地下室顶板覆土完成50%，室内精装完成20%，防火门安装完成50%，消防完成30%，室内电梯安装完成75% |  | 是
205 | 煌上煌煌盛中央都荟项目 | 江西东罗房地产开发有限公司 | 罗家镇 | 熊秋平 | 项目为江西东罗房地产公司在罗家新区投资兴建的房地产项目，项目占地面积36亩，建筑面积5.2万㎡。 | 2019.9-2021.12 | 55000 | 企业自筹 | 42988 | 竣工。 | 12012 | 续建 | 6700 | 开工 | 1、1#-4#主体建设完成，外墙涂料完成%，内部精装修完成95%； 2、S1#-S4#主体建设、幕墙施工完成， 3、地下室顶板防水及保护层已完成，地下室腻子已完成95%，地坪完成30%；园林绿化已完成90，水电完成90% |  | 是
206 | 中大景（中大府二期） | 中大集团 | 罗家镇 | 熊秋平 | 项目为南昌中祺房地产有限公司在罗家新区投资兴建的房地产项目，项目占地面积37亩，总建筑面积约5.5万㎡。 | 2019.9-2021.9 | 55000 | 企业自筹 | 3420 | 竣工。 | 4500 | 续建 | 4500 | 竣工 | 工程已基本完成，等待验收 |  | 是
207 | 力高国资雍江府项目 | 南昌国资产业集团房地产公司 | 青山路街道 | 詹洪武 | 项目位于江纺西路以东，沿江北大道以南、塘山路以北、江纺东路以西的151亩地做商品房开发。 | 2020.01-2025.12 | 300000 | 企业自筹 | 214810 | 总工程25栋楼，主体开工25栋。其中13#14#20#21#22#23#1#2#主体封顶及内装饰工程完成；其余楼栋施工至正负0 | 15000 | 续建 | 10851.6 | 开工 | 1#十五层板，2#十三层板，12#六层板，13-14#屋面层板，20#二十六层板， 21-22#屋面层板，23#十四层板，3#、7-11#基础施工，15-19#基础施工，24-25#基础施工，4-6#未施工 |  | 是
208 | 水系综合整治提升工程（四干渠临时通道） | 市幸福渠公司 | 区农业农村局 罗家镇 | 贾中强 | 南昌高铁东站即将开展建设，根据《南昌市高铁东站区域水利专项规划报告》，南昌东站主体工程将赣抚平原灌区四干渠拦腰截断。为确保东站建设工程实施及之后的运行中维持四干渠的灌溉功能，需要在东站以外另择渠线绕过站址。 | 2021.06-2022.12 | 4195.87 | 区级 | 0 | 前期工作并开工 | 2000 | 新建 | 0 | 未开工 | （1）已完成立项批复； （2）已取得红线图，启动办理用地预审与选址意见书。
209 | 2019年-2020年南昌市城区城镇污水全收集全处理达标整治工程第一批（青山湖区一期）项目 | 市幸福渠公司 | 区城管局 区农业农村局 罗家镇 高新园区 塘山镇 | 贾中强 | 昌安路再生水处理站、罗家再生水处理站，幸福水系截流管等9项工程。 | 2020.5-2021.12 | 195083.62 | 专项债 | 74022 | 基本完工。 | 45000 | 续建 | 35500 | 开工 | 1、北玉带河青山湖活水连通管管道、设备已完工，按照市重点办纪要精神，市财政局正在核算养护经费； 2、青山路老闸门井改造项目已围挡并破除路面，需降水至底板后方可施工； 3、北沥排水渠： ①明渠部分：塘山广场段、人才驾校护坡及洪燕铝业护坡工作4月底完成； ②江纺路段已完工，民园路4月底完成主体结构。 4、幸福水系截流管及五干渠调蓄池主体结构完成。 5、两个污水泵站已完工； 6、解放路再生水处理站（1#站）（调整后选址）于3月10日已完成新址专项规划批复公示，现因万科城居民反对项目选址，项目已暂停建设工作； 7、南钢地下式再生水处理站（2#站）处理池内支模搭设及侧墙钢筋绑扎完成80%，调蓄池底板浇砼完成，内支模架搭设完成30%； 8、昌安路地下式再生水处理站（3#站）地下主体结构施工完成，管理用房施工完成80%； 9、罗家地下式再生水处理站（4#站）主体结构及室外工艺管道已施工完成，设备已开始采购及安装。 | 省大中型（市）、市重大重点（市）、区重点推进 | 是
210 | 2019年-2020年南昌市城区城镇污水全收集全处理达标整治工程（青山湖区第三批雨污分流改造项目） | 市幸福渠公司 | 区城管局 罗家镇 高新园区 南钢街道 | 贾中强 | 港兴中路、义坊路、昌东广场东侧路、胡家东路、谢佛路、罗冈路、罗家一路、罗家中路、冶金大道、南钢西一路十条道路新建污水管道、雨水管道、现状排水管道修复及清淤疏通、工程测量等工程 | 2020.9-2021.12 | 21577 | 市 级 | 3274 | 竣工。 | 18303 | 新建 | 16000 | 开工 | 1、港兴中路（东升大道~昌东大道） 、义坊路（东升大道~昌东大道）、昌东广场东侧路（广州路~昌东广场南侧路）、谢佛路（昌东大道~罗家大道）、罗冈路（解放路~广州路）、罗家中路（解放路~罗家二路）、冶金大道（南钢北五路~南钢大道）、南钢西一路（南钢大道~解放路）已完成项目建设工作，正在办理子单位工程验收。 2、芦溪路：污水管道埋设完成1300m，累计完成80.5%，雨水管道埋设完成1344m，累计完成63.8%； 3、创新二路：污水管道埋设完成440m，累计完成56%； |  | 是
211 | 李巷小学建设工程 | 区教体局 | 区投资集团湖坊镇 | 胡燕琴 | 项目位于高新大道以西，辛家庵路以南，阳光家园以北，项目占地面积17302㎡（约26亩），建设相关教学楼、各功能室及操场、围墙、绿化等配套设施，总建筑面积约17600㎡。 | 2020.11-2021.12 | 10832.85 | 上级及区级 | 940 | 竣工。 | 9892.85 | 新建 | 6250 | 开工 | 该项目总体在地下工程施工完成，在进行地上工程施工，主体结构两栋已封顶，总体主体结构完成85%。 | 市重大重点、区重点推进 | 是
212 | 南镇学校新建工程 | 区教体局 | 区投资集团塘山镇 | 缪莉筠 | 项目位于南大东路以东、江大北路以南、后塘路以西，南京东路以北占地面积28904.48㎡（约43.22亩），拟按初中9个班和小学12个班建设教学楼、功能室及操场、围墙、绿化等配套设施，总建筑面积约24779㎡ | 2020.4-2021.12 | 14924.08 | 上级及区级 | 6900 | 竣工。 | 7453 | 续建 | 7203 | 开工 | 室外工程完成，景观绿化施工70% | 市重大重点、区重点推进 | 是
213 | 临江学校新建工程 | 区教体局 | 区投资集团塘山镇 | 陈 兰 | 项目位于民兴路以东，民营大道以西，江纺路以南，民实路以北。占地面积58335.75㎡（约87.5亩），建设相关教学楼、各功能室及操场、围墙、绿化等配套设施，总建筑面积约46850㎡。 | 2021.6-2022.12 | 22880 | 上级及区级 | 0 | 主体结构20%。 | 5000 | 新建 | 3200 | 开工 | 地块高压电线迁改进行中，迁改启动施工招标 | 市重大重点、区重点推进 | 是
214 | 塘山镇中心幼儿园永红分部 | 塘山镇中心幼儿园 | 塘山镇 | 胡惠明 | 项目位于永红村安置房内，拟建设共12个班的塘山镇塘山镇中心幼儿园永红分部。 | 2021.01-2021.06 | 1500 | 镇 级 | 0 | 竣工。 | 1500 | 新建 | 1500 | 竣工 | 竣工
215 | 南昌二中·罗家学校建设项目 | 区教体局 | 区投资集团罗家镇 | 叶 飞 | 项目位于昌东大道以东、罗家西路以西、罗家一路以南、罗家二路以北。 ，占地面积93032㎡（约139亩），建设相关教学楼、各功能室及操场、围墙、绿化等配套设施，总建筑面积约71800㎡。 | 2020.10-2021.12 | 40452.09 | 上级及区级 | 16180 | 竣工。 | 24272.09 | 续建 | 15320 | 开工 | 初中部（1#-4#楼）装饰装修工程完成15%，安装工程完成5%；5#楼报告厅钢筋混凝土结构完成；6#楼风雨操场标高-0.6梁板钢筋绑扎完成；小学部7#楼桩基施工完成，8#楼主体钢筋混凝土结构完成，9#楼主体分部验收完成；教研楼（10#-11#楼）主体分部验收完成；地下室主体结构完成 | 省大中型、市重大重点、市重点推进、区重点推进 | 是
216 | 南钢社区邻里康养运营中心 | 南昌优众康健康管理有限公司 | 南钢街道 | 熊馨梅 | 项目位于南钢冶金大道551号。主要内容为：结合南钢创业大楼特点，一楼规划大健康商业中心；二楼规划社区康复中心；三层楼规划活力养老中心；四层规划适老化与居家康复产品展示、销售及租赁中心。 | 2020.9-2021.12 | 3000 | 企业自筹 | 100 | 完成消防手续，主体框架拆完，按2020年完成的设计进行装修，并投入使用。 | 2900 | 续建 | 100 | 开工 | 一期建设的创业楼内部设施拆除已基本完成，同时按设计要求在进行大楼增加消防水箱、消防泵房安装空间的建设可行性规划。考虑到老旧建筑存在安全隐患，楼内还将根据实际情况增设承重柱、承重墙。加固单位与相关技术人员已将现场数据采集完毕，7月8日已完成开工仪式，目前正在进行楼内加固，
217 | 区综治中心提档升级项目 | 区委政法委 | 区委政法委 | 秦三友 | 对区综治中心进行整体提档升级，成建制进驻区委信访局、区综治中心、区社区网格管理中心、区12345热线办、区委民声通道，区司法局法律援助中心、社区矫正大队、公证处，区人社局劳动监察大队、劳动仲裁院，区法院诉讼服务中心，设置接待窗口功能区、信访接待功能区、矛盾纠纷受理功能区、法律服务功能区、诉讼服务功能区、调解服务功能区、社会心理服务功能区、共建共治功能区、指挥调度（信息数据中心）功能区、服务管理保障功能区等十个功能分区 | 2021.3-2021.12 | 2000 | 区 级 | 0 | 竣工 | 2000 | 新建 | 0 | 未开工 | 已召开征求意见座谈会，待区委常委会召开专题会议予以明确后启动规划设计和招投标程序。
218 | 青山湖高新园区人才服务中心及人才公寓项目 | 区产业控股集团 | 高新园区 | 万志军 | 项目位于南昌LED电子信息创意示范产业园内，建筑面积1.2万m²,为园区各类人才政策咨询、商务洽谈、人才交流、休闲娱乐、品质居住等全方位、一站式的服务保障，努力把人才服务中心打造成为高新园区集聚人才、服务人才的新名片。 | 2020.12-2021.6 | 1000 | 企业自筹 | 0 | 进行室内装修。 | 1000 | 新建 | 1000 | 竣工 | 装修全部完成，项目竣工；人才公寓竣工 |  | 是
219 | 佛塔综合市场 | 高新园区佛塔村 | 高新园区 | 曹和国 | 项目位于城南大道以西、朱桥路以南，拟规划建设农贸市场和沿街铺面等建筑，拟打造成集农贸市场、商贸、夜市等功能于一体的综合市场。 | 2020.6-2021.10 | 1000 | 村企业自筹 | 500 | 竣工。 | 500 | 续建 | 500 | 竣工 | 竣工
220 | 青湖“城中村”环境综合提升改造工程 | 塘山镇 | 塘山镇 | 胡惠明 | 项目位于杨坊中村68号。拟对青湖村老村庄进行综合改造、环境提升等，包括外立面改造、强弱电下地等工程施工。 | 2020.10-2021.10 | 4000 | 区、镇两级 | 1000 | 竣工。 | 3000 | 新建 | 3000 | 竣工 | 竣工 |  | 是
221 | 丹霞文体公园图书馆和羽毛球馆 | 塘山镇 | 区文旅公司塘山镇 | 陈 兰 | 项目拟在丹霞文体公园B地块建设一个1750㎡的图书馆和一个1950㎡的室内羽毛球馆。 | 2021.1-2021.8 | 2600 | 区、镇两级 | 0 | 竣工。 | 2600 | 新建 | 2400 | 开工 | 图书馆内部装修完成70%外立面装修基本完成 羽毛球馆主体框架完工。 |  | 是
222 | 青山湖体育公园 | 南昌市地下空间开发利用 有限公司 | 京东镇 | 熊广义 | 项目位于高新大道以东，青山湖区政府以北用地面积约68亩。项目地上拟建面积约4.5万㎡的绿地体育公园。 | 2019.9-2022.12 | 10000 | 企业自筹 |  | 地下室主体结构（桩基）施工完成。 | 8000 | 续建 | 0 | 未开工 | 项目还在规划办理;土地缺少租赁合同;地籍需要注销后重新办理。 |  | 是
223 | 南昌市青山湖区国家档案馆 | 区档案馆 | 京东镇 | 江 龙 | 建设一座总建筑面积约30337㎡的国家档案馆，其中地上建筑面积约21857㎡；地下建筑面积约8000㎡；动力房建筑面积约480㎡，项目选址位于青山湖区政府动力房地块。 | 2020.12-2023.12 | 21299.33 | 区 级 |  | 完成主体建设。 | 6000 | 续建 | 3000 | 开工 | 支护桩完成100%、三轴搅拌桩完成100%、支护桩顶冠梁完成100%、土方开挖至支撑梁位置、工程桩完成100%、支撑桩完成100%、支撑梁底垫层完成100%、支撑梁混凝土浇筑完成100%、种植抗剪筋100%、降水井完成100%、土方开挖40%。 |  | 是
224 | 艾溪湖湖心岛综合改造 | 区文旅公司 | 区文旅公司区城管局 区投促局 京东镇 | 熊广义 | 艾溪湖湖心岛位于艾溪湖内，占地面积8余亩，拟打造集民宿、休闲、旅游、娱乐、网红地标为一体的城市绿地休闲综合体。 | 2021.11-2022.12 | 3500 | 区 级 | 0 | 完成项目开工前期准备工作。 | 500 | 新建 | 0 | 未开工 | 与策划公司实地考察、调研。与策划公司进行沟通
225 | 美丽乡村建设 | 罗家镇 | 罗家镇 | 王 勇 | 项目位于罗家镇慈母村左村、慈母杨村、楼付付村，建设内容包括村道建设、下水道改造、门塘整治、墙面美化、排水沟整治、亮化绿化等，受益农村人口数量将达到4000余人。 | 2021.8-2021.12 | 2000 | 市级 | 0 | 竣工。 | 2000 | 新建 | 0 | 未开工 | 已完成初设批复，正在准备招投标程序
226 | 纺南社区邻里中心大楼 | 青山路街道 | 区投资集团 青山路街道 | 詹洪武 | 项目位于湖滨东路与江纺花园路交叉口，建设4000㎡左右的社区邻里中心。 | 2021.06-2021.12 | 1500 | 区 级 | 0 | 建设4000㎡左右的社区邻里中心，大楼主体完工。 | 1500 | 续建 | 0 | 未开工 | 项目由区城投代建，方案已报南昌市行政审批局，目前审批中。
227 | 青山湖区方大特钢居民户表改造工程 | 市供电公司 | 南钢街道 | 吴绘云 | 项目实施后解决了“方大特钢住宅小区”为用户变电源点供电问题，解决了“方大特钢住宅小区”变压器露天式安放变压器以及安全距离不够带来的安全隐患，满足了现运行规范，提升了供电质量。方大特钢居民户表改造最终6687户。 | 2021.1-2021.12 | 8504 | 省电力、区政府、方大特钢 | 0 | 方大特钢居民户表改造最终6687户（其中居民用户：5845户、商业用户235 户、单元公共用电户：406户、弱电、交通信号灯、充电桩等电户：200 户）、方钢办公6台、转供村4台、卫生服务中心1台、路灯配变3台。 | 8504 | 新建 | 5800 | 开工 | 截至目前已完成内线土建工程总进度99%，电气施工完成外线部分30%，完成内线部分20%。 1.完成外线环网柜基础浇筑及吊装4台,完成内线环网柜吊装6台,完成内线箱变吊装7台，完成低压分支箱装订150台，完成户表箱装订200台，其余设备陆续进场； 2.外线电缆总量9.6千米，已敷设1千米，剩余8.6千米已完成领料待敷设； 3.内线设备基础总量85座，已完成82座，约占总量97%，剩下2台高压分支箱基础位于南钢大道顶管处以及南钢招待所专变1座； 4.内外线非顶管高低压通道总量约10900米，目前已完成10850米，约占新建总量99%，剩下50米主要位于北四路至货场村； 5.工井总量155座，已完成浇筑148座，约占总数95%，剩下7座主要位于南钢大道顶管处； 6.顶管总量1660米，已完成1500米，约占总量90%，剩下160米左右位于南钢大道南钢中学门口至西区水厂。 注：内线土建施工已完成99%，处于收尾、消缺阶段。 7月24日，区委书记袁一旦现场调研该项目，区委常委、常务副区长胡建光及各相关部门负责人陪同。协调了当前存在的问题，相关工作正在推进当中。 存在问题：1.市自然资源局初步反馈仅同意项目开关站1亩用地调规，不同意3亩附属设施用地调规，相关工地建设未开始； 2.开关站外线需接入齐城岗大道（洛阳路综合管廊），其承建方市幸福渠公司反馈，因该管廊未完成移交，在市政府明确道路管护单位前无法接入。 |  | 是
228 | “一纵一横”道路建筑立面综合整治工程项目——东广场沿线立面改造 | 南昌市政公用投资控股有限公司 | 站东街道 | 段宏勋 | 对火车站东广场沿线建筑物的立面进行改造 | 2020.11-2021.12 | 7900 | 市 级 | 0 | 对火车站东广场沿线建筑物的立面进行改造。 | 7900 | 新建 | 1230 | 开工 | 目前昌九小区已安装完成吊篮160台，C4西面吊篮安装完成，C5西面抗裂砂浆、腻子完成，C7西面抗裂砂浆、腻子完成。 | 区重点推进 | 是
229 | 区公安分局智慧情指中心建设项目 | 区公安分局 | 区公安分局 | 姚 彦 | 对分局指挥中心、机房、合成作战室、特巡警大队办公场所进行室内装修和设备升级，采购安装视频显示、音频扩声、集中控制等系统 | 2021.1-2021.12 | 2600 | 区 级 | 0 | 竣工。 | 2600 | 新建 | 2100 | 竣工 | 已完工，目前正在验收阶段。
230 | 区智慧化政务服务大厅建设项目 | 区行政审批局 | 区行政审批局 区信息中心 区产业控股集团 高新园区 | 秦三友 | 拟对高新园区双创大厦B楼大厅部份进行改造，打造以办事群众办事便捷化、服务渠道规范化、内部管理智能化、考评精细化、监控自动化为一体的智能服务大厅。 | 2020.9-2021.3 | 1000 | 区 级 | 0 | 竣工。 | 1000 | 新建 | 1050 | 竣工 | 项目全面竣工，并投入使用。
231 | 青山湖区中、高考考点空调安装及电力改造二期项目 | 区教体局 | 区教体局 | 胡燕琴 | 对南钢、京东、义坊3个中、高考考点未安装空调的教室安装空调并进行相应的供电线路及容量改造 | 2021.2-2021.5 | 1068 | 区 级 | 0 | 竣工。 | 1068 | 新建 | 119.4 | 竣工 | 根据2021年4月2日政府常务会议精神，三所学校的中、高考考点空调安装及电力改造二期项目暂不启动，义坊学校广播系统等网络改造已完成并投入使用。
232 | 广电小区老旧小区改造 | 区城管局 | 区投资集团区更新办 湖坊镇 | 吴明华 | 1、道路白改黑；2、路面病害处理；3、地下排水管道疏通；4、邻里中心建设、5、管线下地 | 2021.7-2021.12 | 2390 | 中央、区、镇 | 0 | 竣工。 | 2390 | 新建 | 270 | 开工 | 牌楼搭建完成，正在进行大规模拆迁后的修复工作
233 | 省二建宿舍老旧小区改造 | 区城管局 | 区投资集团区更新办 湖坊镇 | 吴明华 | 道路改造硬化，排水管网及化粪池改造，楼道整治，庭院美化、消防设施建设修复楼道窗户、路灯、绿化、休闲广场 | 2021.7-2021.12 | 2748 | 中央、区、镇 | 0 | 竣工。 | 2747.5 | 新建 | 78 | 开工 | 牌楼搭建完成，正在进行大规模拆迁后的修复工作
234 | 江西肿瘤医院小区老旧小区改造项目 | 区城管局 | 区投资集团区更新办 湖坊镇 | 吴明华 | 排水网管改造、内外墙粉刷、消防设施、休闲健身设施、环卫设施、绿化 | 2021.7-2021.12 | 1687 | 中央、区、镇 | 0 | 竣工。 | 1687 | 新建 | 43.5 | 开工 | 牌楼搭建完成，正在进行大规模拆迁后的修复工作
235 | 湖坊镇安康社区水利设计院改造 | 区城管局 | 区投资集团区更新办 湖坊镇 | 吴明华 | 外墙治理，下水道改造 | 2021.7-2021.12 | 1596 | 中央、区、镇 | 0 | 竣工。 | 1596 | 新建 | 9.5 | 开工 | 牌楼搭建完成，正在进行大规模拆迁后的修复工作
236 | 南昌玻璃厂宿舍小区老旧小区改造 | 区城管局 | 区投资集团区更新办 塘山镇 | 胡小明 | 1、道路白改黑；2、房屋屋顶漏水维修；3、房屋落水管改造；4、管线下地；5、拆除违章建筑 | 2021.7-2021.12 | 1700 | 中央、区、镇 | 0 | 竣工。 | 1700 | 新建 | 37 | 开工 | 牌楼搭建完成，正在进行大规模拆迁后的修复工作
237 | 谢家村社区老旧小区改造 | 区城管局 | 区投资集团区更新办 塘山镇 | 胡小明 | （光达小区、华东岩土小区）下水管，外墙粉刷、管线下地、增加绿化面积、改善积水 | 2021.7-2021.12 | 1019 | 中央、区、镇 | 0 | 竣工。 | 1018.5 | 新建 | 27 | 开工 | 牌楼搭建完成，正在进行大规模拆迁后的修复工作
238 | 南客住宅区老旧小区改造 | 区城管局 | 区投资集团区更新办 塘山镇 | 胡小明 | 下水管网、外墙、路灯、路面白改黑、监控、爱心车棚等 | 2021.7-2021.12 | 1817 | 中央、区、镇 | 0 | 竣工。 | 1816.5 | 新建 | 0 | 开工 | 牌楼搭建完成
239 | 荣昌小区老旧小区改造 | 区城管局 | 区投资集团区更新办 塘山镇 | 胡小明 | 下水管网 、路面白改黒 、路灯亮化 、硬井盖更换、 线缆下地 | 2021.7-2021.12 | 3976 | 中央、区、镇 | 0 | 竣工。 | 3976 | 新建 | 2.5 | 开工 | 牌楼搭建完成，正在进行大规模拆迁后的修复工作
240 | 梁万村“精品村”改造项目 | 区城管局 | 京东镇 | 熊广义 | 总占地面积约6.8万平方米，建筑面积约8.2万平方米，涉及169栋农房，主要建设内容：1、房屋楼顶平改坡，统一铺设彩色树脂瓦；2、房屋墙体立面改造和装修，统一喷涂的彩色外墙真石漆；3、区域内道路工程、给排水管网改造工程、供电强电及通讯弱电管线下地工程，消防管网工程、亮化工程以及绿化等改造完善，新铺设煤气管网。 | 2021.7-2022.12 | 5628.25 | 区、镇两级 | 0 | 房屋楼顶平改坡，统一铺设彩色树脂瓦。 | 1000 | 新建 | 0 | 未开工 | 改造项目建设方案等待通过
241 | 京东小区老旧小区改造 | 区城管局 | 区投资集团区更新办 京东镇 | 熊广义 | 1、屋顶漏水维修；2、道路白改黑；3、空中管线下地；4、排水沟堵塞、化粪池改造；5、安装视频监控系统；6、小区内合理规划停车位；7、楼道整治；8、加装路灯和楼道灯；9、小区绿化改造提升；10、完善社区服务设施；11、建设小区及周边的社区综合服务设施 | 2021.7-2021.12 | 10830 | 中央、区、镇 | 0 | 竣工。 | 10830 | 新建 | 60 | 开工 | 牌楼搭建完成，正在进行大规模拆迁后的修复工作
242 | 铁路九村社区南铁世纪花园一、二期老旧小区改造 | 区城管局 | 区投资集团 京东镇 | 熊广义 | 1、户外路灯线路改造；2、绿化提升；3、下水道疏通改造；4、明沟改暗渠；5、树木修剪；6、楼道扶手和墙面粉刷；7、路面铺设沥青；8、路沿石和人行道修整；9、完善休闲广场、休闲设施、健身器材、围墙及铁门等 | 2020.7-2021.12 | 4442.3 | 中央、区、镇 |  | 竣工。 | 待定 | 续建 | 4400 | 竣工 | 完工 |  | 是
243 | 京东镇南池路周边老旧小区改造项目 | 区城管局 | 区投资集团 京东镇 | 熊广义 | 南方社区、天泽园社区外墙粉刷、园林绿化、道路修复、排水排污管道改造、美化亮化等 | 2020.9-2021.12 | 5120 | 市、区两级 | 2000 | 项目竣工。 | 3120 | 续建 | 3100 | 开工 | 正在扫尾阶段 |  | 是
244 | 福康社区老旧小区改造 | 区城管局 | 区投资集团区更新办 上海路街道 | 徐永强 | 1、三线合一；2、地下管网改造；3、道路改造；4、外立面改造；5、屋顶翻修；6、楼道整治；7、安装视频监控系统；8、小区内合理规划绿化及停车位、健身器材、晾衣架公共设施等、9、拆除违章建筑 | 2021.7-2021.12 | 4660 | 中央、区两级 | 0 | 竣工。 | 4660 | 新建 | 10.5 | 开工 | 牌楼搭建完成，正在进行大规模拆迁后的修复工作
245 | 锦纶社区老旧小区改造 | 区城管局 | 区投资集团区更新办 上海路街道 | 姚 彦 | 1、地下管网改造；2、道路白改黑；3、外立面改造；4、屋顶翻修；5、楼道整治；6、安装视频监控系统；7、小区内合理规划停车位；8、增加健身器材、晾衣架等公共设施等；9、拆除违章建筑、10、管线下地 | 2021.7-2021.12 | 3800 | 中央、区两级 | 0 | 竣工。 | 3800 | 新建 | 87 | 开工 | 牌楼搭建完成，正在进行大规模拆迁后的修复工作
246 | 江纺七区老旧小区改造 | 区城管局 | 区投资集团区更新办 青山路街道 | 万浩浩 | 1、管线下地；2、排水系统改造；3、化粪池更换；4、道路白改黑；5、安装楼道灯、路灯 | 2021.7-2021.12 | 1620 | 中央、区两级 | 0 | 竣工。 | 1620 | 新建 | 48.5 | 开工 | 牌楼搭建完成，正在进行大规模拆迁后的修复工作
247 | 和睦生活老旧小区改造 | 区城管局 | 区投资集团区更新办 南钢街道 | 吴绘云 | 1、下水道管网疏通；2、化粪池改造；3、部分道路白改黑；4、路灯、楼道灯、线路改造；5、老旧楼楼道及落水管进行改造更换；6、部分自行车棚改造；7、小花园改造；8、行道树进行修剪；9、绿化带铺设吸水砖；10、增设停车位 | 2021.7-2021.12 | 3900 | 中央、区两级 | 0 | 竣工。 | 3900 | 新建 | 58 | 开工 | 牌楼搭建完成，正在进行大规模拆迁后的修复工作
248 | 铁六社区老旧小区改造 | 区城管局 | 区投资集团 站东街道 | 马 进 | 1、地下管网改造；2、化粪池改造；3、强弱电管网下地；4、道路改造；5、外立面改造；6、屋顶翻修；7、楼道整治；8、微型消防站；9、安装视频监控系统；10、小区内合理规划绿化及停车位、健身器材、晾衣架公共设施等 | 2020.7-2021.12 | 3000 | 中央、区两级 |  | 竣工。 | 600 | 续建 | 600 | 竣工 |  |  | 是
249 | 站东街道2021年老旧小区整治项目 | 区城管局 | 区投资集团区更新办 站东街道 | 段宏勋 | 对工南社区（名杰苑、旧货市场、邮政宿舍、解放西路164、166）、工北社区（工人新村二路交警26号\味精厂宿舍1-4栋、机务段、工人新村一路B8栋）、商苑社区（交通设计院宿舍）等6个老旧小区进行整治 | 2021.7-2022.3 | 3990 | 中央、区两级 | 0 | 对工南社区、工北社区、商苑社区等6个老旧小区进行整治。 | 3990 | 新建 | 99.5 | 开工 | 牌楼搭建完成，正在进行大规模拆迁后的修复工作
Note on G90: admin:原开竣工时间2021.09-2025.12
Note on L125: Administrator: 原为150000，省市为80000
Note on L207: admin: 原为10000
Note on L213: Administrator: 原为121061.62，省市实际为45000。建议以省市为准。
Note on L216: admin: 原为8024.08

## 统计表
| 数量 | 新建 | 续建 | 已开工 | 开工率 | 计划竣工 | 实际竣工 | 竣工率 | 年度计划投资（亿元） | 累计完成投资（亿元） | 投资完成率
三产项目 | 86 | 74 | 12 | 79 | 91.8605 | 67 | 39 | 58.209
二产项目 | 34 | 13 | 21 | 33 | 97.0588 | 24 | 10 | 41.6667
基础设施 | 36 | 31 | 5 | 15 | 41.6667 | 9 | 2 | 22.2222
旧改征迁 | 8 | 6 | 2 | 5 | 62.5 | 1 | 1 | 100
安置房建设 | 30 | 8 | 22 | 27 | 90 | 9 | 1 | 11.1111
房地产 | 13 | 4 | 9 | 13 | 100 | 6 | 2 | 33.3333
水系生态 | 3 | 2 | 1 | 2 | 66.6667 | 2 | 0 | 0
校建项目 | 5 | 3 | 2 | 5 | 100 | 4 | 1 | 25
卫健项目 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0
公共服务 | 15 | 11 | 4 | 10 | 66.6667 | 12 | 6 | 50
社区整治 | 18 | 15 | 3 | 17 | 94.4444 | 16 | 2 | 12.5
合计 | 249 | 167 | 82 | 207 | 83.1325 | 151 | 64 | 42.3841
| 数量 | 新建 | 续建 | 已开工 | 开工率 | 计划竣工 | 实际竣工 | 竣工率 | 年度计划投资（亿元） | 累计完成投资（亿元） | 投资完成率 | 入统数 | 入统率
强产业 | 120 | 87 | 33 | 112 | 93.3333 | 91 | 49 | 53.8462 |  |  |  | 61 | 50.8333
兴城市 | 87 | 49 | 38 | 60 | 68.9655 | 25 | 6 | 24 |  |  |  | 42 | 48.2759
优生态 | 3 | 2 | 1 | 2 | 66.6667 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 66.6667
惠民生 | 39 | 29 | 10 | 33 | 84.6154 | 33 | 9 | 27.2727 |  |  |  | 14 | 35.8974
合计 | 249 | 167 | 82 | 207 | 83.1325 | 151 | 64 | 42.3841 |  |  |  | 119 | 47.7912
| 数量 | 新建 | 续建 | 已开工 | 开工率 | 计划竣工 | 实际竣工 | 竣工率 | 年度计划投资（亿元） | 累计完成投资（亿元） | 投资完成率 | 入统数 | 入统率
湖坊镇 | 52 | 36 | 16 | 41 | 78.8462 | 32 | 14 | 43.75 | 58.4 | 45.7 | 78.2534 | 26 | 50
塘山镇 | 50 | 40 | 10 | 44 | 88 | 36 | 25 | 69.4444 | 44.68 | 29.65 | 66.3608 | 22 | 44
京东镇 | 42 | 31 | 11 | 33 | 78.5714 | 28 | 3 | 10.7143 | 45.29 | 31.39 | 69.3089 | 13 | 30.9524
罗家镇 | 41 | 23 | 18 | 30 | 73.1707 | 13 | 4 | 30.7692 | 83.92 | 48.84 | 58.1983 | 20 | 48.7805
高新技术园区 | 60 | 32 | 28 | 54 | 90 | 37 | 15 | 40.5405 | 86.5 | 63.18 | 73.0405 | 40 | 66.6667
青山路街道 | 6 | 2 | 4 | 4 | 66.6667 | 2 | 0 | 0 | 7.31 | 2.6 | 35.5677 | 2 | 33.3333
上海路街道 | 4 | 2 | 2 | 4 | 100 | 2 | 0 | 0 | 4.35 | 2.13 | 48.9655 | 2 | 50
南钢街道 | 6 | 5 | 1 | 5 | 83.3333 | 5 | 0 | 0 | 4.25 | 2.4 | 56.4706 | 3 | 50
站东街道 | 3 | 2 | 1 | 3 | 100 | 2 | 1 | 50 | 1.25 | 0.19 | 15.2 | 2 | 66.6667
2021年青山湖区重点推进项目7月进展情况汇总表
项目类别 | 数量 | 新建 | 续建 | 已开工 | 开工率 | 计划 | 实际 | 竣工率 | 年度计划 | 累计完成 | 投资 | 入统数 | 入统率
[9 empty] | 投资(亿) | 投资(亿) | 完成率 | bar: 计划 to 实际
强产业 | 30 | 12 | 18 | 26 | 86.67% | 18 | 3 | 16.67% | 68.36 | 55.54 | 81.25% | 27 | 90
兴城市 | 24 | 5 | 19 | 22 | 91.67% | 8 | 1 | 12.5% | 75.31 | 47.13 | 62.58% | 21 | 87.5
优生态 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 3.55 | 78.89% | 1 | 100
惠民生 | 5 | 3 | 2 | 5 | 100% | 4 | 0 | 0 | 5.45 | 3.32 | 60.92% | 5 | 100
合计 | 60 | 20 | 40 | 54 | 90% | 31 | 4 | 12.9% | 153.62 | 109.54 | 71.31% | 54 | 90
责任单位 | 项目数 | 已开工 | 开工率 | 计划竣工 | 实际竣工 | 竣工率 | 年度计划 | 累计完成 | 投资 | 入统数 | 入统率
| 实际: 投资(亿); 竣工率: 投资(亿) | 完成率
高新技术园区 | 26 | 23 | 88.46% | 16 | 3 | 18.75% | 63.16 | 45.61 | 72.21% | 24 | 92.3077
湖坊镇 | 9 | 9 | 100% | 5 | 0 | 0 | 25.61 | 21.17 | 82.66% | 9 | 100
塘山镇 | 11 | 11 | 100% | 5 | 1 | 20% | 19.55 | 14.81 | 75.75% | 10 | 90.9091
京东镇 | 6 | 6 | 100% | 4 | 0 | 0 | 27.42 | 23.81 | 86.83% | 6 | 100
罗家镇 | 12 | 10 | 83.33% | 4 | 0 | 0 | 45.86 | 26.04 | 56.78% | 10 | 83.3333
上海路街道 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 2.12 | 60.57% | 2 | 100
青山路街道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 2% | 0 | 0
南钢街道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
站东街道 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0.79 | 0.12 | 15.19% | 1 | 100

## 60重点推进
附件：1
2021年青山湖区重大重点项目库
序号1 | 序号2 | 项目名称 | 项目业主 | 责任单位 | 挂项目区领导 | 建设规模及主要建设内容 | 开、竣工时间 | 总投资（万元) | 资金来源 | 截止2020年底累计完成投资 （万元） | 2021年投资计划 |  |  | 1-3月累计投资额 |  | 备注 | 开竣工情况 | 进展情况及存在问题
[11 empty] | 年度主要建设工程内容 | 投资 (万元) | 新建/续建
1 | 89 | 南昌电子信息（LED）产业创新示范园二期（青山湖科技创新产业园） | 区产业控股集团 | 高新园区 罗家镇 | 贾中强 | 项目位于板溪产业园，占地面积约422亩，建筑面积约80万㎡。主要建设内容为标准厂房、创意厂房、总部研发中心及生产生活配套设施等等。 | 2020.6-2027.12 | 505000 | 企业自筹 | 45000 | . | 50000 | 续建 | 41800 | 0.836 | 省大中型、省重点建设、市重大重点、市重点推进、区重点推进 | 开工 | 施工许可证已取得，四栋楼在做基础施工，桩基施工
2 | 87 | 兆驰光电厂房改造及2000条LED生产线扩建项目 | 江西省兆驰光电有限公司 | 高新园区 | 贾中强 | 项目位于胡家路以北、车仆产业园以东、长隆实业以西，胡家路199号。项目建设内容包括厂房改造、倒班楼新建、生产线增产扩能，具体包括新引进2000条LED封装线，打造5000条LED封装生产线；改造3栋总面积近6万㎡的原有钢结构厂房。 | 2020.10-2022.12 | 200000 | 企业自筹 | 0 | 三栋钢结构厂房改造施工，22层倒班楼工程主体施工。 | 50000 | 新建 | 44500 | 0.89 | 省大中型、省重点建设、市重大重点、市重点推进、区重点推进 | 开工 | 8#倒班楼封顶，1.2号厂房进行扫尾工作。
3 | 92 | 兆驰光电新增1200条封装线 | 江西省兆驰光电有限公司 | 高新园区 | 贾中强 | 3#厂房的4-5层增加扩产1200条LED封装线 | 2020.3-2021.6 | 200000 | 企业自筹 | 150000 | 完善生产线，扩大产能。 | 50000 | 续建 | 65000 | 1.3 | 市重大重点、市重点推进、区重点推进 | 竣工 | 项目竣工
4 | 49 | 江西流量经济产业园 | 江西墨山产业园管理有限公司 | 京东镇 | 江 龙 | 项目位于青山湖区京东镇东升北大道与顺外路交汇处，打造流量经济产业小镇，以直播电商为核心，通过流量经济企业的集聚，规划流量经济产业服务中心、MCN机构、商学院、物流云仓、公共服务配套、青山湖特色直播板块、流量经济大数据中心等功能。 | 2020.1-2021.12 | 235000 | 企业自筹 | 180000 | 竣工。 | 55000 | 新建 | 54800 | 0.99636 | 省大中型、市重大重点、市重点推进、区重点推进 | 开工 | 1号楼为字节跳动直播生态项目，目前楼宇外立面已完成改造，采取玻璃幕墙设计，2楼办公区已完成基础装修，包括房间隔断、室内空调安装、吊顶等工作，部分企业已进驻，预计8月初二楼整层交2号楼为直播间项目和阿里巴巴新外贸本地服务中心项目，直播间项目已全面招商完成在营运。新本服项目目前整体装修已完成，办公家具已进场付使用。
5 | 47 | 华润青山湖综合体项目 | 华润集团 | 京东镇 湖坊镇 | 胡建光 | 项目位于高新大道与北京东路交汇处西北角，占地面积约96亩，总建筑面积约25万㎡，总投资约30亿元。拟打造集购物中心、城市超级寓所、精品写字楼、高品质住宅为一体的多功能现代化城市综合体。 | 2018.9-2021.12 | 300000 | 企业自筹 | 230000 | 竣工。 | 70000 | 续建 | 69800 | 0.99714 | 市重大重点、市重点推进、区重点推进 | 开工 | 二期主体已经完工
6 | 5 | 龙湖·青山湖天街 | 南昌湖晟置业有限公司 | 湖坊镇 | 胡建光 | 项目位于高新大道以西、解放东路以北，青山湖天街项目系龙湖地产在江西第一个“天街”项目，占地面积65088㎡，规划总建筑面积约26.24万㎡，由6栋住宅、1栋办公及天街MALL组成。地上建筑面积约18万㎡，地下建筑面积约8.2万㎡，其中天街MALL约9万㎡。 | 2019.12-2022.12 | 200000 | 企业自筹 | 123700 | 全部封顶，内外装修施工。 | 35000 | 续建 | 34300 | 0.98 | 市重大重点、市重点推进、区重点推进 | 开工 | 主体全部封顶，1到3号楼精装湿作业完成，5到7号楼湿作业完成65%，九号楼外立面幕墙完成60%，精装完成60%。
7 | 6 | 绿滋肴庙街项目 | 南昌庙街绿滋肴置业有限公司 | 湖坊镇 高新园区 | 胡建光 | 项目位于秦胜一路以西、解放东路以北、高新南大道以东、规划路以南。项目地块净建设用地面积约为40余亩，拟建设集国际领先餐超，互联网A+平台，进口产品直销等业态，与青山湖万达广场形成互补之势。 | 2019.4-2021.12 | 75000 | 企业自筹 | 67200 | 竣工。 | 7800 | 续建 | 9100 | 1.1667 | 市重大重点、市重点推进、区重点推进 | 开工 | 1#楼主楼玻璃幕墙基本完成，裙楼龙骨安装完成，外墙真石漆完成，标准层装修完成85%，消防安装完成。2#楼主楼龙骨完成，标准层固定玻璃安装完成95%，裙楼龙骨安装完成70%，外墙漆完成60%，标准层装修完成85%，消防安装基本完成。3#楼砌筑基本完成，外墙粉刷基本完成，4#楼幕墙龙骨完成、电梯安装完成，消防安装完成。5#楼幕墙龙骨完成、电梯安装完成，消防安装完成。6#楼幕墙龙骨完成，固定玻璃完成95%，电梯安装90%，消防安装完成90%，7#楼幕墙龙骨完成70%，电梯安装完成80%，消防安装完成90%
8 | 215 | 南昌二中·罗家学校建设项目 | 区教体局 | 区投资集团罗家镇 | 叶 飞 | 项目位于昌东大道以东、罗家西路以西、罗家一路以南、罗家二路以北。 ，占地面积93032㎡（约139亩），建设相关教学楼、各功能室及操场、围墙、绿化等配套设施，总建筑面积约71800㎡。 | 2020.10-2021.12 | 40452.09 | 上级及区级 | 16180 | 竣工。 | 24272.09 | 续建 | 15320 | 0.63118 | 省大中型、市重大重点、市重点推进、区重点推进 | 开工 | 初中部（1#-4#楼）装饰装修工程完成15%，安装工程完成5%；5#楼报告厅钢筋混凝土结构完成；6#楼风雨操场标高-0.6梁板钢筋绑扎完成；小学部7#楼桩基施工完成，8#楼主体钢筋混凝土结构完成，9#楼主体分部验收完成；教研楼（10#-11#楼）主体分部验收完成；地下室主体结构完成
9 | 121 | 九洲高架东延工程 | 市城投公司 | 罗家镇 高新园区 | 叶 飞 | 九洲高架东延为东西向高架，从九洲高架一期引出，与洪都高架、上海南路、青山湖大道、高新大道、昌东大道、天祥大道相交，终点为福银高速，全长约15.6公里。 | 2021.8-2023.12 | 780000 | 市 级 | 0 | 启动沿线拆迁和部分节点施工。 | 80000 | 新建 | 28700 | 0.35875 | 省大中型（市）、省重点建设（市）、市重大重点（市）、市重点推进（市）、区重点推进 | 开工 | 在办理前期相关手续，同时进行沿线绿化迁移，动员沿线拆迁签约倒房，签约32户，面积为35743.36平米。
10 | 71 | 江西省皮肤病专科医院异地新建 | 江西省皮肤病专科医院 | 高新园区 | 秦三友 | 项目位于青山湖大道以西，城南路以南CN403-D04地块。项目总投资约9.38亿元，占地面积约61.89亩，总建筑面积 91751.54 ㎡。 新建 1#门诊综合大楼，2#制剂中心和提取大楼， 3#污水处理站， 4#垃圾收集站， 5#危险品仓库、 6#~7#门卫、地下室及室外配套基础设施工程。 | 2021.7-2023.12 | 93800 | 企业自筹 | 0 | 进行手续办理，场地整理，基础开挖，部分施工。 | 20000 | 新建 | 2900 | 0.145 | 省大中型、市重大重点、区重点推进 | 未开工 | （1）初步设计：文本修改完成，已交评审单位审核文本； （2）继续推进EPC招标和监理招标的前期准备工作；
11 | 88 | 虹鑫光电LED支架生产线扩产项目 | 江西虹鑫精密电子有限公司 | 高新园区 | 秦三友 | 项目位于LED产业创新示范园一期19#楼，建筑面积约5000㎡，总投资10000万元，计划投建增加18条自动化新生产线。 | 2021.1-2021.12 | 10000 | 企业自筹 | 0 | 建设LED支架生产线，打造年产能40000KKPCSLED素材支架。 | 10000 | 新建 | 5800 | 0.58 | 市重大重点、区重点推进 | 开工 | 引进2条生产线
12 | 90 | 南昌电子信息（LED）产业创新示范园一期三组团 | 区产业控股集团 | 高新园区 | 秦三友 | 项目位于昌东大道以东、义坊东路以南，4栋标准厂房（一共10栋标准厂房，已经建成投产6栋）、4栋中试厂房，总建筑面积7.2万㎡（含1.2万地下室） | 2020.10-2023.8 | 20000 | 企业自筹 | 1000 | 4栋标准厂房部分主体建设。 | 10000 | 续建 | 6200 | 0.62 | 省大中型、市重大重点、区重点推进 | 开工 | 22#、25#标准厂房正在墙体粉刷施工工作；26#、31#标准厂房正在墙体粉刷施工工作；中式厂房正在准备试桩工作
13 | 91 | 聚合物锂离子电池生产线项目 | 江西省安业新能源有限公司 | 高新园区 | 秦三友 | 项目总投资3亿元，建设6条聚合物锂离子电池生产线。项目分三期建设，每期投资1亿元，建设2条聚合物锂离子电池生产线。6条聚合物锂离子电池生产线全部投产后，年产能达3600万只聚合物锂离子电池，年产值可达3亿元。 | 2018.10-2021.12 | 30000 | 企业自筹 | 19830 | 完善生产线，全面投产。 | 10170 | 续建 | 6207 | 0.61032 | 省大中型、市重大重点、区重点推进 | 开工 | 基础备产培训，设备保养，原料全部到位，小批量生产
14 | 106 | 豪而斯医疗口罩、防护服项目 | 江西豪而斯医疗科技有限公司 | 高新园区 | 秦三友 | 建设9条口罩生产线、6条防护服生产线，已改造生产车间约1万㎡，日产能60万支口罩、1万套防护服。 | 2020.3-2021.12 | 20000 | 企业自筹 | 12000 | 完善生产线，扩大生产规模。 | 8000 | 续建 | 10500 | 1.3125 | 市重大重点、区重点推进 | 竣工 | 竣工
15 | 107 | 南昌医佰惠医疗器械生产基地项目 | 南昌依佰汇制衣有限公司 | 高新园区 | 秦三友 | 建设口罩、防护服、隔离衣生产线，目前设备已到位，计划3月10号投产。预计产能口罩50万支/天，防护服2000件/天，隔离衣1万件/天，如销售顺利预计口罩月产值3000万元，防护服月产值60万元，隔离衣100万元。 | 2020.3-2021.12 | 15000 | 企业自筹 | 8000 | 全面投产。 | 7000 | 续建 | 9150 | 1.3071 | 市重大重点、区重点推进 | 竣工 | 项目竣工投产
16 | 110 | 车仆集团总部大楼 | 江西省车仆投资控股有限公司 | 高新园区 | 秦三友 | 项目位于高新大道以东，水渠以西，针纺产业园北面。占地面积约21亩，规划建设1栋建筑面积6万余㎡的综合大楼，共15层。 | 2020.10-2022.10 | 60000 | 企业自筹 | 1000 | 进行场地平整，基础开挖，部分主体施工。 | 30000 | 新建 | 16700 | 0.55667 | 市重大重点、区重点推进 | 开工 | 2号楼进行4层施工，其余完成正负零。
17 | 96 | 马拉松赛事服全球品牌运营中心项目 | 江西洛杉服装有限公司 | 高新园区 | 蔡锦秋 | 项目入驻中国（江西）针织服装创意产业园3#-2，引入吊挂线、全自动印花机、自动裁床等设备。生产车间约10000㎡。 | 2021.1-2021.12 | 50000 | 企业自筹 | 0 | 项目装修，投产。 | 50000 | 新建 | 42000 | 0.84 | 市重大重点、区重点推进 | 开工 | 试生产，大部分投产
18 | 97 | 中国（江西）针织服装创意 产业园二期 | 南昌瑞东汇产业投资发展有限公司 | 高新园区 | 蔡锦秋 | 项目占地约50亩，规划建筑面积约13.5万㎡，计划投资4.05亿元。新建展示中心、设计中心、检测中心、商务中心、瑞金融服务中心及综合配套服务设施。 | 2019.6-2021.12 | 40500 | 企业自筹 | 26000 | 基本完成项目主体建设和外部装修。 | 14500 | 续建 | 9000 | 0.62069 | 省大中型、市重大重点、区重点推进 | 开工 | 1、C05地块： 10#-14#砌体工程完成100%；屋面工程完成100%；水电工程完成90%；铝合金门窗框完成100%，地下室砌体完成100%，地下室顶板防水层完成100%；外墙保温完成100%，外架拆除完成100%，外墙真石漆完成95%，幕墙施工完成90%，10#-13#楼幕墙主料安装100%并安装幕墙玻璃，安装玻璃雨棚骨架及装饰管线条及安全幕墙护栏和屋面护栏；14#楼安装铝单板，梁、墙处安装保温岩棉及背衬板完成，安装玻璃幕墙；楼层找平95%，楼梯踏步铺贴地砖95%，地下室地面细石混泥土找平完成100%，地下室地面过道做固化和金刚砂地面完成40%，已拆除所有货梯四台，对封堵施工洞口进行外墙真石漆施工完成。 2、C03地块：（1）15#楼主体结构封顶及葡萄架完成100%，砌筑屋面女儿墙，墙体砌筑完成，粉刷外墙、屋面及三层墙体，种植屋面做防水，样板墙张贴标识牌，安装消防喷淋管；（2）16#楼主体结构封顶及葡萄架完成，墙体砌筑完成100%，内墙面喷浆，竖井风管安装，一层质量样板墙体，墙体砌筑完成，粉刷外墙、屋面及墙体；（3）17#楼主体结构封顶，砌筑墙体收尾，安装消防喷淋管，安装人货电梯完成；（4）18#楼五层楼面浇筑（5）19#楼主体结构封顶，安装完货梯，安装消防喷淋管，砌筑墙体收尾；（6）20#楼完成屋面混泥土浇筑，安装完成升降机，墙体植筋，运砖；（7）21#楼浇筑屋面机房层混泥土；（8）22#楼主体结构封顶，墙体砌筑收尾；（9）地下室结构完成100%。
19 | 99 | 霖峰纺织服装产业园 | 江西霖峰商务服务有限公司 | 高新园区 | 蔡锦秋 | 项目位于昌东大道1888号，占地54亩，建筑面积约11万㎡，主要建设内容为标准厂房、总部研发中心及生活配套设施等。 | 2021.6-2022.12 | 15000 | 企业自筹 | 0 | 土地平整、施工通路、临水临电，进行部分主体施工等。 | 10000 | 新建 | 2200 | 0.22 | 市重大重点、区重点推进 | 未开工 | 施工许可证办理
20 | 100 | 贝谷贝谷母婴用品线上运营及研发生产基地 | 南昌帅优科技有限公司 | 高新园区 | 蔡锦秋 | 项目拟入驻中国（江西）针织服装创意产业园，建设成集研发、设计、生产和销售为一体的综合性母婴用品生产基地。 | 2021.1-2021.12 | 20000 | 企业自筹 | 0 | 项目装修，投产。 | 20000 | 新建 | 19770 | 0.9885 | 市重大重点、区重点推进 | 开工 | 项目扫尾阶段
21 | 105 | 熔喷布原料生产线 | 南昌玉丹隆能源科技有限公司 | 高新园区 | 蔡锦秋 | 项目位于中国（江西）针织服装创意产业园，是口罩原料生产项目，项目计划建设8条聚丙烯(PP)熔喷专用料生产线，达产后将实现年产聚丙烯(PP)熔喷专用料28000吨。 | 2021.1-2021.12 | 11000 | 企业自筹 | 0 | 竣工。 | 11000 | 新建 | 9500 | 0.86364 | 市重大重点、区重点推进 | 开工 | 全面投产
22 | 114 | 南昌鑫泉机械科技三牙轮钻头项目 | 江西莱威斯机械有限公司 | 高新园区 | 敖爱红 | 项目位于C-10规划路以北，罗家大道以西，占地16.487亩，规划建设厂房车间、办公楼等建筑，建筑面积约20000㎡。 | 2018.7-2021.12 | 10968 | 企业自筹 | 4968 | 进行剩余地块主体施工。 | 6000 | 续建 | 3800 | 0.63333 | 市重大重点、区重点推进 | 开工 | 正在进行桩基施工。
23 | 116 | 天亮食品生猪屠宰及深加工项目 | 南昌市天亮食品有限公司 | 高新园区 | 万志军 | 项目位于东升大道1568号，建筑面积约106263㎡，其中生产厂房6栋，综合楼一栋。新建三栋厂房及配套工程。 | 2020.1-2021.10 | 11000 | 企业自筹 | 7000 | 项目装修，项目基本完工。 | 4000 | 续建 | 4500 | 1.125 | 市重大重点、区重点推进 | 开工 | 继续内部施工，已完成75%。
24 | 167 | 石桥村拆迁安置房建设工程 | 区产业控股集团 | 高新园区 | 秦三友 | 石桥张村拆迁安置房总建筑面积4.69万㎡，其中地上建筑面积3.69万㎡，地下建筑面积1万㎡。 | 2019.8-2021.12 | 15800 | 园 区 | 6500 | 基本完成项目主体建设。 | 9300 | 续建 | 6603 | 0.71 | 省大中型、市重大重点、区重点推进 | 开工 | 1#楼10-6层内墙正在粉刷；2#楼10-7层内墙正在粉刷；3#楼3-1层内墙正在粉刷；4#楼5-1层内墙正在粉刷。
25 | 168 | 青山湖区沈桥村（漆村）安置小区城市棚户区改造安置房建设项目 | 区投资集团 | 高新园区 | 蔡锦秋 | 建设地点位于京东大道以东.解放路以北。项目总用地面积约174亩。总建筑面积38.18万㎡。总投资约12亿元。 | 2019.3-2021.12 | 120000 | 市 级 | 60000 | 项目主体工程完工，项目基本完工。 | 60000 | 续建 | 33200 | 0.55333 | 省大中型、市重大重点、区重点推进 | 开工 | 1号楼3层室内顶棚刮腻子、2号楼2层内墙粉刷、3号楼4层室内顶棚刮腻子、4号楼室内顶棚刮腻子，9-24层外架拆除,外架拆除屋面贴防水、5号楼23-20层外墙抗裂粉刷、6号楼2层内墙抹灰、7号楼1~2层外墙抹灰、8号楼16层内墙刮腻子、10号楼11-13层采光井水腻子，11号楼地面装修已完成90%、12号楼3-4层顶棚刮腻子、13号楼6层地面保温、14号楼西单元4-5层顶棚刮腻子、15号楼25-26层公共部位、16号楼18层阳台刮腻子、17号楼四层顶棚刮腻子、18号楼27-25层内粉腻子完成、19号楼防火门塞缝、20号楼15层内墙腻子粉刷、B05地下室第二遍腻子粉刷。
26 | 165 | 京川邓村安置房 | 区投资集团 | 高新园区 | 万志军 | 项目位于塔南路以东、规划路以南、青山湖大道以西、昌南大道以北，用地面积约95亩，总建筑面积21万㎡。 | 2021.6- 2024.2 | 68000 | 市 级 | 0 | 主体工程施工。 | 10000 | 新建 | 810 | 0.081 | 市重大重点、区重点推进 | 未开工 | 已办理立项可研初设、土地划拨、建设用地规划许可证和规划设计方案工程规划许可证，财政已经审核完成模拟清单，已完成EPC总承包招标。
27 | 166 | 义坊安置房 | 市城投公司 | 高新园区 | 廖溢爱 | 项目位于东泰大道以东、昌富路以南、昌东大道以西，占地面积为175亩，总建筑面积为34.77万㎡。 | 2020.1-2022.12 | 85000 | 市 级 | 50000 | 主体工程施工。 | 33850 | 续建 | 27900 | 0.82422 | 省大中型、市重大重点（市）、区重点推进 | 开工 | 03地块：1号楼结构 封顶，二次砌体完成，室内外装修准备；2号楼已封 顶，二次砌体完成，开始装修施工；3号楼结构封顶，二次砌体完成，开始装修施工；4号楼、5号楼、6号楼、7号楼、8号楼均以封顶，二次砌体完成，室内外装修，开始窗框安装；地下室外墙肥槽回填土完。04地块：13号、14号楼封顶，二次砌体完成95%，15号楼25层结构浇筑混凝土完成；16号楼31层结构浇筑混凝土完成；18号楼、17号楼、19号楼、20号楼、21号楼均已封顶，室内二次砌体完成，装修准备；22号楼层结构封顶，砌体完成，准备装修工作
28 | 102 | 峻涛服饰智能化针织生产基地及跨境电商项目 | 南昌瑾悦蓝服饰有限公司 | 高新园区 上海路街道 | 曹和国 | 项目位于中国（江西）针织服装创意产业园内。围绕现代轻纺打造省内现代轻纺产业ODM样本，建设标杆智能化工厂，搭建跨境电商平台，打造以UR为核心的品牌系列。 | 2020.10-2023.6 | 58000 | 企业自筹 | 14000 | 主体建设装修，机械设备的购入。 | 20000 | 续建 | 10200 | 0.51 | 市重大重点、区重点推进 | 开工 | 家具、水电安装并吊顶做隔断
29 | 113 | 华兴彩印包装项目 | 江西豪驰实业有限公司 | 高新园区 | 敖爱红 | 项目位于东升大道以东、昌南大道以北，占地约53.74亩，规划建设厂房等建筑约8万㎡，预计投资2亿元，项目拟建设成为服装彩印包装、面辅料等配套基地。 | 2018.9-2021.12 | 20000 | 企业自筹 | 15000 | 基本完成项目主体建设。 | 5000 | 续建 | 4600 | 0.92 | 市重大重点、区重点推进 | 开工 | 目前完成玻璃幕墙76%，同时进行地块场地平整；
30 | 82 | 520PARK文创产业园二期 | 江西工控文化有限公司 | 湖坊镇 | 胡建光 | 项目位于上海路543号，占地84亩，打造我省首家集齐婚恋主题全系业态，涵盖婚纱摄影、婚庆典礼、蜜月度假、旅游观光、休闲娱乐、购物餐饮、文艺创作等于一体的一站式婚恋文化旅游产业园区。 | 2018.5-2021.12 | 40000 | 企业自筹 | 30000 | 竣工。 | 10000 | 续建 | 8200 | 0.82 | 市重大重点、区重点推进 | 开工 | 项目一期完成了改造，在进行二期改造施工，整体施工改造完成,烟囱改造完成。目前部分入驻企业在进行二次消防审批办理，同时部分进行装修改造。
31 | 174 | 南昌市青山湖区顺外安置小区城市棚户区改造安置房建设项目 | 市城投公司 | 湖坊镇 | 胡建光 | 项目位于洛阳路以北、鸿雁市场以西、星空足球公园以南、永康路以东。占地面积76亩，建筑面积约14万㎡，安置1600户，1800人。 | 2019.6-2021.12 | 61002 | 市 级 | 30000 | 竣工。 | 31002 | 续建 | 18500 | 0.59674 | 省大中型、市重大重点（市）、区重点推进 | 开工 | 1#楼（33层）主体结构已封顶，砌筑工程完成2-17层；2#楼（34层）主体结构已封顶，砌筑工程完成2-21层;3#楼（34层）主体结构已封顶，砌筑工程完成2-17层；6#楼（31层）主体结构已封顶，砌筑工程完成2-20层；7#楼（34层）主体结构已封顶，砌筑工程完成，内外墙粉刷完成,外立面（保温、抗裂）完成，外架拆除40%；8#楼邻里中心（6层）主体结构已封顶，砌筑工程完成，内外墙粉刷完成，外立面（保温、抗裂）完成，涂料完成30%；9#楼（27/24层）主体结构已封顶，砌筑工程完成，内外墙粉刷完成，外立面（保温、抗裂）完成，外架拆除10%；10#楼（6层）主体结构已封顶，砌筑工程完成，内外墙粉刷完成，外立面（保温、抗裂）完成，涂料完后70%；11#楼（11/9层）主体结构已封顶，砌筑工程完成，内外墙粉刷完成，外立面（保温、抗裂）完成，涂料完成10%;12#楼训练塔（6层）基础施工阶段;13#楼消防站（3层）基础施工阶段;14#楼商业（3层）主体结构完成1-3层板.
32 | 173 | 青山湖区辛家庵（许村）安置小区城市棚户区改造安置房建设项目 | 区投资集团 | 湖坊镇 | 吴明华 | 项目位于洪都机场以东、墅溪路以南、青山湖大道以西，用地面积约191亩，总建筑面积约38.21万㎡，总投资约为11.24亿元。建设内容：建筑、结构、给排水、电气、配套基础设施工程等。 | 2019.6-2022.12 | 112400 | 市 级 | 65479 | 全面封顶和完成室内外装饰、水电、消防、园林工程。 | 52400 | 续建 | 33000 | 0.62977 | 省大中型、市重大重点、区重点推进 | 开工 | 所有楼栋全面封顶，H04地块：1号产业楼16,14,13,12，11层石膏抹灰,15，14层轻质隔墙安装，8层水电装排水管，7层消防，4层拆外架；2-1# 13层水管安装，11层地面灰饼，2-2# 窗边收口，外墙修补，2-3# 12-13层公区地面贴砖，2-4# 外墙真石漆，21层地面保温施工，2-5# 商铺石材龙骨，外墙真石漆，2-6# 外墙真石漆，16层室内二遍腻子，人货电梯拆除，2-7# 外墙真石漆，防火窗撕膜，室内二刮遍腻子，2-8# 6层地面施工，石膏修补，2-9# 三层墙体砌筑。H03地块：1号楼阳台构造柱砌筑，外墙真石漆线条喷涂。2号楼3层构造柱浇筑，外墙真石漆喷涂，商铺女儿墙挂石材3号楼外墙真石漆，5层构造柱浇筑，商铺女儿墙挂石材，1#大门龙骨焊接4号楼商铺女儿墙石材5号楼外墙真石漆，修补。K02地块：2号产业大楼屋面构架粉刷，7/14层轻质隔墙安装，7层铝合金窗堵缝。1号楼8层内墙石膏粉刷。2号楼卫生间防水施工，地面砂浆浇筑。3号楼15层公区砂浆粉刷，外架拆除。4号楼4层地面砂浆浇筑，外墙施工。
33 | 172 | 临江商务区三期（肖坊、张燕村地块）旧城改造综合性住房小区项目 | 区投资集团 | 湖坊镇 | 刘强华 | （南地块）建设地点位于青山湖区规划路以东.顺外路以南.青山湖大道以西.规划路以北。项目占地面积 85.98亩，建筑面积约27.15 万㎡，总投资约8.93亿元。 （北地块）建设地点位于青山湖区湖坊镇顺外村委员会以东.规划路以南.江西省出版集团以西.顺外路以北。项目占地面积 39.52 亩，总建筑面积 9.6 万㎡，总投资3.2亿元。 建设内容：建筑、结构、给排水、电气、配套基础设施工程等。 | 2018.4-2022.12 | 121285 | 市 级 | 75000 | 南地块部分楼栋完成土建工程，北地块主体完成45%。 | 25000 | 续建 | 21500 | 0.86 | 市重大重点、区重点推进 | 开工 | 项目南地块：1#真石漆60%，2#、3#真石漆，5#防滑地砖完成，真石漆70%，6#外架完成，真石漆25%，刮瓷30层，7#外架拆除完成，厨卫防水、内墙抹灰施工，8#真石漆粉刷完成，屋面工程、防滑地砖、护窗栏杆等施工，9#楼梯踏步20层，厨卫防水28层，地面保温30层，真石漆60%，10#抹灰完成，卫生间防水25层，防火门23层，地下室地坪浇筑完成45%，地下污水泵管、水管、桥架、消防给水、通风管道施工78%；北地块：2#楼东侧顶板钢筋绑扎完成90%，4#东侧冠梁钢筋绑扎完成，目前在进行顺外路高压线迁改疏导方案进一步完善。
34 | 211 | 李巷小学建设工程 | 区教体局 | 区投资集团湖坊镇 | 胡燕琴 | 项目位于高新大道以西，辛家庵路以南，阳光家园以北，项目占地面积17302㎡（约26亩），建设相关教学楼、各功能室及操场、围墙、绿化等配套设施，总建筑面积约17600㎡。 | 2020.11-2021.12 | 10832.85 | 上级及区级 | 940 | 竣工。 | 9892.85 | 新建 | 6250 | 0.63177 | 市重大重点、区重点推进 | 开工 | 该项目总体在地下工程施工完成，在进行地上工程施工，主体结构两栋已封顶，总体主体结构完成85%。
35 | 171 | 龙王庙安置房 | 市幸福渠公司 | 湖坊镇 上海路街道 | 徐永强 | 项目位于解放路以北，洪都大道以东，总用地面积约52亩，总建筑面积约8万㎡（含地下室）总投资约3.5亿元。建设内容：建筑、结构、给排水、电气、配套基础设施工程等。 | 2020.3-2022.12 | 40681 | 市 级 | 5000 | 完成主体结构50%。 | 15000 | 续建 | 11000 | 0.73333 | 市重大重点（市）、区重点推进 | 开工 | 项目进展：1#楼7层，2#楼23层，3#楼22楼，4#楼24层，5#楼25层，6#楼22层。
36 | 85 | 江西工业设计中心 | 江西工艺 美术馆 | 塘山镇 | 陈 兰 | 项目位于北京东路107号，建设规模：41730.7㎡，主要内容为拆除原办公楼、附属用房、旧厂房、宿舍等，对现工艺美术馆进行结构加固改造，新建工业设计中心大楼一栋。 | 2018.12-2021.12 | 22899 | 省、市两级 | 7752 | 竣工。 | 15147 | 续建 | 14750 | 0.97379 | 市重大重点、区重点推进 | 开工 | 市政园林全部完成，老楼幕墙工程全部完成，精装修完成15%，地下停车库安装完成30%，智能化施工完成30%
37 | 24 | 五联产业园升级改造项目 | 五联村 | 塘山镇 | 胡惠明 | 项目位于民营大道上，对五联工业园进行升级改造，在原有产业园位置升级打造商业园和楼宇经济。 | 2020.3-2023.12 | 30000 | 村 级 企业自筹 | 3000 | 基础工程、主体结构、二次结构完成50%。 | 10000 | 续建 | 9500 | 0.95 | 市重大重点、区重点推进 | 开工 | 基坑支护、塔吊基础、桩基施工完成80%
38 | 75 | 慈怀大数据医疗项目 | 江西慈怀心脑血管病医院有限公司 | 塘山镇 | 陈 兰 | 江西慈怀拟在塘山镇民强路医疗地块兴建一所集心脑血管疾病预防、诊疗、康复为一体的“大专科，小综合”心脑血管病医院，一期总建筑面积约4万m²、二期总建筑面积约3.2万m²，总床位数800张，建成三级心脑血管专科医院。 | 2021.9-2023.12 | 200000 | 企业自筹 | 0 | 基础工程、主体结构、二次结构完成15%。 | 50000 | 新建 | 20000 | 0.4 | 区重点推进 | 开工 | 完成场地平整及一期地下室土方开挖。
39 | 178 | 塘山村安置小区城市棚户区改造安置房建设项目 | 区投资集团 | 塘山镇 | 陈 兰 | 项目位于江纺西路以西、江纺路以北地块。项目总用地面积约41亩，总建筑面积约9.1万㎡。主要建设内容包括建筑、结构、给排水、电气、配套基础设施建设等工程。 | 2019.7-2022.7 | 27300 | 市 级 | 4769 | 基础工程、主体结构、二次结构完成100%，装饰装修、室外工程完成75%。 | 6000 | 续建 | 6000 | 1 | 市重大重点、区重点推进 | 开工 | 主体结构完成80%，二次结构完成15%
40 | 179 | 塘山村旧改新增地块安置房项目 | 区投资集团 | 塘山镇 | 陈 兰 | 项目位于青山湖北大道以东、规划路以南、民辉路以西、新居路以北。占地面积45亩,建筑面积约13.85万㎡。 | 2021.3-2024.3 | 46003.74 | 市 级 | 0 | 完成基础工程，主体工程30%。 | 12000 | 新建 | 9050 | 0.75417 | 市重大重点、区重点推进 | 开工 | 完成场地平整及一期地下室土方开挖工程完成50%
41 | 177 | 南镇村安置小区城市棚户区改造安置房建设项目 | 区投资集团 | 塘山镇 | 缪莉筠 | 项目位于建设地点位于青山湖大道以西.国威路两侧地块，项目占地面积约175亩，总建筑面积约37.2万㎡，总投资约11.4亿元。 | 2019.7-2022.7 | 114000 | 市 级 | 42368 | 基础工程、主体结构、二次结构完成100%，装饰装修、室外工程完成80%。 | 35000 | 续建 | 33000 | 0.94286 | 市重大重点、区重点推进 | 开工 | 二次结构完成80%，装饰装修完成15%
42 | 181 | 罗万村安置房 | 市城投公司 | 塘山镇 | 缪莉筠 | 项目用地总面积19967.33㎡（约30亩），总建筑面积64386.85㎡，由4栋高层建筑、商业裙房以及地下室所组成。 | 2019.3-2021.10 | 26000 | 市 级 | 20455 | 竣工。 | 5545 | 续建 | 5545 | 1 | 市重大重点（市）、区重点推进 | 竣工 | 铺装完成，室外标识标线施工，外水及弱电验收完成，室内电梯安装完成50%，除室内电梯外已具备五方验收条件。竣工验收、规划验收、消防验收等验收准备。
43 | 180 | 五联村收储土地“五到位”安置小区项目 | 区投资集团 | 塘山镇 | 胡小明 | 项目位于民营科技园民富路北侧，总投资1.64亿元，占地面积约29.66亩，建筑面积约5.33万㎡，主要建设内容包括建筑、结构、给排水、电气、暖通及配套基础设施建设等工程。 | 2019.9-2021.6 | 16400 | 市 级 | 12000 | 竣工。 | 4400 | 续建 | 4355 | 0.98977 | 市重大重点、区重点推进 | 开工 | 装修完成85%、安装工程完成75%
44 | 212 | 南镇学校新建工程 | 区教体局 | 区投资集团塘山镇 | 缪莉筠 | 项目位于南大东路以东、江大北路以南、后塘路以西，南京东路以北占地面积28904.48㎡（约43.22亩），拟按初中9个班和小学12个班建设教学楼、功能室及操场、围墙、绿化等配套设施，总建筑面积约24779㎡ | 2020.4-2021.12 | 14924.08 | 上级及区级 | 6900 | 竣工。 | 7453 | 续建 | 7203 | 0.96646 | 市重大重点、区重点推进 | 开工 | 室外工程完成，景观绿化施工70%
45 | 213 | 临江学校新建工程 | 区教体局 | 区投资集团塘山镇 | 陈 兰 | 项目位于民兴路以东，民营大道以西，江纺路以南，民实路以北。占地面积58335.75㎡（约87.5亩），建设相关教学楼、各功能室及操场、围墙、绿化等配套设施，总建筑面积约46850㎡。 | 2021.6-2022.12 | 22880 | 上级及区级 | 0 | 主体结构20%。 | 5000 | 新建 | 3200 | 0.64 | 市重大重点、区重点推进 | 开工 | 地块高压电线迁改进行中，迁改启动施工招标
46 | 183 | 塘南村安置房 | 市城投公司 | 京东镇 | 江 龙 | 项目建设地点位于青山湖区京东大道以东、凯美怡和小区以西、南京东路以北（控规CD305-tB07-02）地块内。项目占地面积53亩，总建筑面积10.9万㎡，其中住宅面积7.05万㎡，商业配套面积0.49万㎡。 | 2020.1-2021.6 | 59500 | 市 级 | 49700 | 完成主体封顶。 | 9800 | 续建 | 9200 | 0.93878 | 省大中型、市重大重点（市）、区重点推进 | 开工 | 1、主体结构：2号楼主体结构施工至26层；已封顶。 砌体结构：1#楼完成97%，3#楼完成97%，4-6#楼完成100%，7#楼完成98%。 2、装饰装修：内墙抹灰：1#楼完成51%；3#楼完成65%；4#楼完成72%；5#楼完成68%，6#楼完成90%；7#楼完成80%。 外墙抹灰及保温：1#楼完成90%；3#楼完成95%；4#楼完成98%；5#楼完成88%，6#楼完成95%；7#楼完成88%。 3、门窗：1/7#楼窗框安装92%，6#楼窗框安装98%，5#楼窗框安装95%，4#楼窗框安装95%。
47 | 184 | 梁万村旧改 安置房 | 区投资集团 | 区投资集团 京东镇 | 江 龙 | 项目建设地点位于高新大道以东.高新四路以西，创业路两侧；项目总占地面积80亩；总建筑面积约18.79万㎡；总投资约5.95亿元。 | 2019.7-2022.1 | 59500 | 市 级 | 42200 | 完成主体封顶。 | 15000 | 续建 | 10000 | 0.66667 | 市重大重点、区重点推进 | 开工 | 北地块：1#(33F)楼内外粉完成，外架拆除完成85%；2#(29F)楼内外粉完成，外架拆除完成80%；3#(29F)楼内外粉完成，外架拆除完成80%；4#(11F)楼内外粉完成，外架拆除完成100%，地面找平完成；10#(4F)楼内外粉完成，外架拆除完成100%，地面找平完成；地下室内粉完成。 南地块：5#(25F)楼内外粉完成，外架拆除完成15%；6#(25F)楼内外粉完成，外架拆除完成55%，地面找平完成；7#(33F)楼内粉完成，外粉完成90%，外架拆除完成30%；8#(33F)楼内粉完成70%，外粉完成90%，外架拆除完成10%；9#(25F)楼内粉完成，外粉完成95%，外架拆除完成35%；11#(1F)楼内外粉完成，地面找平完成；12#(3F)楼内粉完成，外粉完成10%；地下室内粉完成。
48 | 185 | 高兴村旧改 安置房 | 市城投公司 | 市城投公司 京东镇 | 江 龙 | 项目位于高新大道以东，高兴公寓以南，京东大道以西，新盛港以北，占地约4.6万㎡，总建筑面积约7.5万㎡。 | 2019.8-2021.12 | 50000 | 市 级 | 37000 | 完成主体封顶。 | 13000 | 续建 | 5800 | 0.44615 | 市重大重点（市）、区重点推进 | 开工 | 主体已完工，工程款拖欠。
49 | 203 | 金茂幸福渠项目 | 南昌青茂置业有限公司 | 京东镇 | 江 龙 | 项目地块位于青山湖区京东镇昌东大道，金茂幸福渠项目总占地面积101482.67㎡，总建面积为255120.8㎡，包含15栋住宅，配套商业8700.8㎡。 | 2021.10-2024.12 | 254100 | 企业自筹 | 0 | 进行场地平整，基础开挖，部分主体建设。 | 111400 | 新建 | 88500 | 0.79443 | 市重大重点、区重点推进 | 开工 | 20、22#楼主体结构封顶，开始二次结构施工；18#楼屋面层板面施工；16#楼二层板面施工；17#楼十一层板面施工；15#楼三层板施工；13＃楼二层板面施工；10楼底板施工；P4/P5/P2基础施工；土方开挖及桩基施工
50 | 149 | 南昌高铁东站新区建设项目——站城一体及客运枢纽工程 | 市幸福渠公司 | 罗家镇 | 叶 飞 | 主要涉及站前广场地块A和地块B以及GTC隧道，总用地面积约154亩，计容建筑面积21.78万平方米，总建筑面积27.77万平方米，地块A净容积率：1.18，地块B净容积率：4.5。地块A包括商业、旅游服务中心、公交首末站、配套停车场、下沉广场、城市景观平台、集散广场以及轨道2、5、7号线预留结构空间。地块B包括公寓/酒店、办公、商业、长途客运站以及配套停车场。GTC隧道主环路总长约 1.88km，其中敞口段约 0.1km，闭口段 1.78km。 | 2021.11-2024.6 | 499133 | 市级、平台融资、专项债 | 0 | 形成该项目建设工程项目包，完成项目前期及招标工作，平整场地、搭建临设，土方开挖完成80%。 | 30000 | 新建 | 0 | 0 | 省大中型（市）、省重点建设、市重大重点（市）、区重点推进 | 未开工 | 已取得立项、用地预审及选址手续、可行性研究报告、初步设计（含概算）的批复；
51 | 146 | 广州路东延工程 | 市幸福渠公司 | 罗家镇 | 叶 飞 | 项目主要新建道路全长约2700米，宽约50米-66米，人行天桥1座，地下通道2座，跨水系桥涵2座等。路面类型为沥青混凝土路面；主路道路等级为城市主干路、辅路为城市次干路：主要设计速度为60公里/小时、辅路设计速度为40公里/小时。主要建设内容包括道路及交通、排水、桥涵、照明、绿化、征地拆迁、管线迁改、新建强电管沟等工程。 | 2020.10-2023.12 | 89800 | 市 级 | 12000 | 道路工程：清淤4000m³、片石回填85000m³、土方开挖410000m³、土方填筑320000m³。桥梁工程：K0+393.94人行天桥、K1+070跨水系箱涵桥、K1+900刚构桥，K1+163、K1+850、K2+322地下通道。排水工程：完成雨水管6000m，污水管4600m | 30000 | 续建 | 22500 | 0.75 | 省大中型（市）、区重点推进 | 开工 | 路面工程完成55%；人行天桥完成75%；照明工程完成12%；交通工程完成10%；强电工程完成55%
52 | 104 | 江西通宝服装产业园项目 | 江西通宝有限公司 | 罗家镇 | 叶 飞 | 项目位于罗家镇板溪产业园内，占地面积约50亩。计划新建厂房11栋，总建筑面积约98383.58㎡，计容面积90306㎡，其中厂房面积约82699㎡，倒班楼、配套服务用房7607㎡。 | 2020.1-2021.12 | 100000 | 企业自筹 | 70000 | 竣工。 | 30000 | 续建 | 20350 | 0.67833 | 市重大重点、区重点推进 | 开工 | 主体框架完成100%，砌墙完成93%，外墙粉刷完成83％，内墙粉刷完成72％%。
53 | 186 | 岗下村安置房 | 市城投公司 | 罗家镇 | 贾中强 | 项目位于龙竹路以东，广州路以北，铁路沿线以南，规划罗家中路以西，占地面积约210亩，将建成约40万㎡基础设施齐全的综合性住房小区。 | 2019.11-2021.12 | 159019.15 | 区 级 | 103000 | 竣工。 | 50361 | 续建 | 35600 | 0.7069 | 省大中型、市重大重点（市）、区重点推进 | 开工 | 土方外运、支护桩、工程桩施工，地下室结构施工已基本完成。所有楼栋已全部封顶，砌体已全部完成%，外墙粉刷完成99%，外墙保温完成97.2%；内墙粉刷完成97.1%，地面保温完成63.2%，外墙涂料完成18.2%；铝合金安装完成98%。
54 | 187 | 濡溪村旧改安置房 | 市幸福渠公司 | 罗家镇 | 贾中强 | 项目位于长胜南路以南，尤氨公路以西、洛阳东路以北；总投资约11.139597亿元，总建筑面积约31.4万㎡,包含14栋住宅楼及1栋产业用房，安置套数为1940套。 | 2018.12-2022.12 | 111395 | 市 级 | 62659 | 主体封顶。 | 30000 | 续建 | 16325 | 0.54417 | 省大中型、市重大重点（市）、区重点推进 | 开工 | 西地块主体已封顶，装饰装修完成100%，室外已完成大树栽植，绿化苗木栽植，草皮铺设，现进行绿化养护，零星工程；东地块主体完成100%，装饰装修完成95%，室外预埋管线完成80%。
55 | 188 | 罗家南部片区综合安置住房小区（一期）板溪地块 | 区投资集团 | 罗家镇 | 贾中强 | 板溪地块位于南嵩路以东、昌东三路以南、罗家二路以西、谢佛路以北，占地约204亩，总建筑面积383941.6平m。 | 2019.9-2022.12 | 115422 | 区 级 | 47000 | 主体结构施工、内外装饰工程、水电安装工程。 | 48000 | 续建 | 24500 | 0.51042 | 省大中型、市重大重点、区重点推进 | 开工 | A地块总计楼层数：362层，已完成楼层数：361层；砌体累计完成307层；内粉累及完成8层，刮瓷累计完成56层，铝合金安装累计完成45层。 B地块总计楼层数：308层，已完成楼层数：309层；砌体累计完成285层。，顶棚刮瓷累计完成33层，内粉累计完成2层。
56 | 190 | 货场旧改安置房（二期） | 市幸福渠公司 | 罗家镇 | 贾中强 | 项目位于南昌市青山湖区，冶金大道以东、规划路以西、芦溪路以南、洛阳东路以北，由南昌市幸福渠水域治理有限公司建设，总用地面积约73亩，总建筑面积200862.06㎡。通过该项目能够促进社会经济发展、解决拆迁住户的安置问题、改善安置住户生活环境、促进社会和谐稳定。 | 2020.9-2022.12 | 76381.37 | 上级补助资金及自筹 | 500 | 2021年12月底主体完成100%，室内装饰装修完成50%，地下室安装完成50%。 | 36000 | 续建 | 19758 | 0.54883 | 省大中型、市重大重点（市）、区重点推进 | 开工 | （1）基坑支护结构完成100%； （2）土方工程完成约43万m³，累计完成约99%。 （3）工程桩完成1883根，累计完成100%； （4）地下室底板累计完成约53800m2 ，累计完成约100%；地下室顶板完成约累计完成约26784m2，累计完成约75%。 （5）主体226层，累计完成112层，累计完成约49%。
57 | 86 | 江纺工业遗产 | 南昌国资产业集团 | 青山路街道 | 詹洪武 | 项目占地约383亩，原建筑面积约19.22万㎡，总投资人民币15亿元。拟打造成具典型城市工业遗址民居、浓郁工业遗址风格的特色建筑群，成为南昌城市更新的新样板。 | 2021.12-2025.06 | 150000 | 企业自筹 | 0 | 1、展示中心建设完工； 2、完成工程招标工作； 3、完成项目报批报建； 4、启动北边区域建设工作。 | 10000 | 新建 | 247.2 | 0.02472 | 市重大重点（市）、区重点推进 | 未开工 | 项目规划设计方案报市政府等待过会。
58 | 69 | 方大钢铁智慧产业园 | 江西方大钢铁集团有限公司 | 南钢街道 罗家镇 | 吴绘云 | 产业园建设设计初步形成（ 主要为钢铁产业延链、强链、补链。打造一个钢铁贸易、仓储物流运输、金属加工、轻重钢结构制品、钢铁行业信息集散、物流集散平台、互联网加等于一体的智慧钢铁贸易物流产业园） | 2021.6-2023.12 | 100000 | 企业自筹 | 0 | 进行征地，规划、设计、立项等建设前期准备。 | 5000 | 新建 | 0 | 0 | 区重点推进 | 未开工 | 3月22日，区委常委、常务副区长胡建光、区委常委江龙、副区长贾中强及区直相关部门在方大特钢召开专门会议，协调解决罗家镇货场村江南村小组140亩水浇地变性征用问题。5月25日，区委常委、常务副区长胡建光在常委会议室召开全区重大重点项目专题调度会，明确该项目由区更新办牵头负责，南钢街道、罗家镇、自然资源分局、方大特钢配合，对方大特钢周边拟建智慧产业园地块进行整体规划。目前方大特钢与区更新办正在协调沟通完善规划方案，拟在8月份完成方案制定。存在问题：市自然资源局不支持项目选址意见，区更新办已根据区领导意见拟定了周边地域整体改造方案，待报市政府研究明确是否同意按该方案调整用地规划。
59 | 228 | “一纵一横”道路建筑立面综合整治工程项目——东广场沿线立面改造 | 南昌市政公用投资控股有限公司 | 站东街道 | 段宏勋 | 对火车站东广场沿线建筑物的立面进行改造 | 2020.11-2021.12 | 7900 | 市 级 | 0 | 对火车站东广场沿线建筑物的立面进行改造。 | 7900 | 新建 | 1230 | 0.1557 | 区重点推进 | 开工 | 目前昌九小区已安装完成吊篮160台，C4西面吊篮安装完成，C5西面抗裂砂浆、腻子完成，C7西面抗裂砂浆、腻子完成。
60 | 209 | 2019年-2020年南昌市城区城镇污水全收集全处理达标整治工程第一批（青山湖区一期）项目 | 市幸福渠公司 | 区城管局 区农业农村局 罗家镇 高新园区 塘山镇 | 贾中强 | 昌安路再生水处理站、罗家再生水处理站，幸福水系截流管等9项工程。 | 2020.5-2021.12 | 195083.62 | 专项债 | 74022 | 基本完工。 | 45000 | 续建 | 35500 | 0.78889 | 省大中型（市）、市重大重点（市）、区重点推进 | 开工 | 1、北玉带河青山湖活水连通管管道、设备已完工，按照市重点办纪要精神，市财政局正在核算养护经费； 2、青山路老闸门井改造项目已围挡并破除路面，需降水至底板后方可施工； 3、北沥排水渠： ①明渠部分：塘山广场段、人才驾校护坡及洪燕铝业护坡工作4月底完成； ②江纺路段已完工，民园路4月底完成主体结构。 4、幸福水系截流管及五干渠调蓄池主体结构完成。 5、两个污水泵站已完工； 6、解放路再生水处理站（1#站）（调整后选址）于3月10日已完成新址专项规划批复公示，现因万科城居民反对项目选址，项目已暂停建设工作； 7、南钢地下式再生水处理站（2#站）处理池内支模搭设及侧墙钢筋绑扎完成80%，调蓄池底板浇砼完成，内支模架搭设完成30%； 8、昌安路地下式再生水处理站（3#站）地下主体结构施工完成，管理用房施工完成80%； 9、罗家地下式再生水处理站（4#站）主体结构及室外工艺管道已施工完成，设备已开始采购及安装。
备注：省市重大重点项目以省市最终发文为准。
Note on M13: Administrator: 原为150000，省市为80000
Note on M64: Administrator: 原为121061.62，省市实际为45000。建议以省市为准。